| 机构代码 | 3623000481 |
| --- | --- |
| 项目编号 | HLJ201108 |

黑河市职业技术教育中心学校

国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目建设方案

| 所属省份 | 黑龙江省教育厅 |  |
| --- | --- | --- |
| 主管部门 | 黑河市教育局 |  |
| 编制人员 | 刘岩峰 |  |
| 编制日期 | 2011年12月10日 |  |
| 联系方式 | 办公电话 | 0456-6109601 |
|  | 手机号码 | 13845651309 |
|  | 电子邮箱 | Lyf1309@163.com |

- 黑河市职业技术教育中心学校示范学校项目建设办公室

- 目    录

- 序 言 …………………………………………………………………………………3

第一部分  建设背景与基础

一、建设背景 …………………………………………………………………………1

二、建设基础 …………………………………………………………………………2

第二部分 建设思路与目标

一、主要问题 …………………………………………………………………………5

二、指导思想 …………………………………………………………………………5

三、基本思路 …………………………………………………………………………5

四、建设目标 …………………………………………………………………………6

（一）总体目标 …………………………………………………………………………6

（二）具体目标 …………………………………………………………………………7

（三）预期效益 …………………………………………………………………………8

第三部分  重点建设内容

一、国家重点支持专业建设计划………………………………………………………10

专业一：中央财政重点支持护理专业建设计划………………………………………10

专业二：中央财政重点支持计算机网络技术专业建设计划…………………………28

专业三：中央财政重点支持商务俄语专业建设计划…………………………………49

二、其他特色项目建设计划……………………………………………………………63

项目一：鄂伦春非物质文化遗产传承特色项目建设计划……………………………63

项目二：中俄合作办学特色项目建设计划……………………………………………72

第四部分   主要保障措施

一、机构设立 …………………………………………………………………………85

二、保障机制 …………………………………………………………………………85

（一）政策保障 …………………………………………………………………………85

（二）制度保障 …………………………………………………………………………86

（三）管理保障…………………………………………………………………………86

（四）师资保障和教科研保障…………………………………………………………86

（五）过程管理  ………………………………………………………………………87

（六）经费保障  ………………………………………………………………………87

第五部分    经费预算

一、资金来源 …………………………………………………………………………89

二、中央财政专项资金支出 …………………………………………………………89

三、非中央财政专项资金支出 ………………………………………………………89

第六部分   实施步骤

一、第一年建设进度 …………………………………………………………………90

二、第二年建设进度 …………………………………………………………………90

附件1：《黑河市职业技术教育中心学校国家示范校建设项目实施管理办法》

……………………………………………93

附件2：《黑河市职业技术教育中心学校国家示范校建设项目经费管理实施细则》

……………………………………………101

- 序      言

按照教育部、人力资源与社会保障部和财政部《关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》（教职成［2010］9号）、《国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目管理暂行办法的通知》（教职成[2011]7号）、《关于申报2011年度国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目的通知》（教职成厅函［2011］46号）等有关文件要求，结合本地区经济社会发展需求和学校十二五发展规划，在认真分析、充分论证的基础上，制定了《黑河市职业技术教育中心学校国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目建设方案》。

通过本方案的实施，使学校的办学规模和水平有大幅度的提高，使人才培养模式与课程体系改革、师资队伍建设及校企合作、工学结合运行机制建设等方面能与经济社会发展相适应；使学校成为全省中等职业教育改革创新、提高质量、办出特色的示范，在中等职业教育改革发展中发挥引领、骨干和辐射作用。

本《方案》以建设3个中央财政重点支持专业和两个特色项目为重点，即建设护理、计算机网络技术、商务俄语3个专业和鄂伦春非物质文化遗产传承、中俄合作办学2个特色项目。建设时间为两年，从2012年1月至2013年12月。建设预算经费总额为2100万元，中央财政投入1040万元，黑龙江省财政投入600万元，黑河市财政投入200万元，行业企业投入100万元，学校自筹160万元。其中，三个重点专业建设总投入为1460万元，特色项目建设总投入为640万元。

黑龙江省黑河市职业技术教育中心学校

国家中等职业教育改革发展示范学校

建设计划项目建设方案

# 第一部分 建设背景与基础

## 一、建设背景

## （一）经济转型、产业发展为项目建设提供了难得的机遇

黑河是中国首批沿边开放城市，与俄罗斯远东第三大城市布拉戈维申斯克市隔江相望，是4000多公里中俄边境线上规模最大、规格最高、距离最近、功能最全、级别相同的对应城市；是一个幅员辽阔、区位优越、资源富集、美丽神奇的边境地区，辖2市3县1区，幅员68726平方公里。

黑河市有常住人口167万，随着经贸大通道和中俄双子城的深度建设，每年到我市旅游的俄罗斯人达100多万，在我市定居的近1万人，按每千人拥有1名医生、3名护士计算，需要护士8000多人。而我市目前现有护士不足2000人，护理人才缺口较大。

黑河正处于经济发展转型的关键阶段。市政府确定了100项重点建设项目，建成和在建工业园区9个，5个园区被列为省级工业园区，38家企业入园。全市具备规模的龙头企业有50多家，其中销售收入超亿元的企业20户，继而催生了对计算机网络专业人才的大量需求。据2010年黑河市各用人单位公布的就业信息显示，在需求紧迫的专业人才中，计算机信息和网络人员占人才需求的第二位，人才需求旺盛。

2011年5月，黑河市被国家旅游局命名为中国优秀旅游城市，旅游业已成为黑河市的支柱产业，中俄在经贸及人文领域的深度合作和旅游业的快速发展，商务俄语人才就业空间广阔。

全市有汉、满、回、蒙古、鄂伦春、达斡尔等31个民族。黑河市非常注重对鄂伦春和达斡尔非物质文化遗产的保护工作，非物质文化遗产的最好保护办法就是传承沿袭，而传承沿袭需要靠人才来实现，加强鄂伦春非物质文化遗产传承的项目建设，为黑河市非物质文化遗产的传承培养优秀的专业人才迫在眉睫。

（二）学府城建设、教育改革为项目建设提供了广阔空间

俄布市是著名的大学城，有布拉戈维申斯克国立医学院、阿穆尔国立大学、远东国立农业大学等6所高等院校、15所中等职业学校。随着两国交流领域的不断扩大，两国人民对汉语与俄语、中餐与西餐烹饪、中医与西医诊治、水墨画与油画艺术、民族舞与芭蕾舞艺术等十分青睐。为满足两国在贸易、教育、医疗、文化、旅游等领域合作的需要，黑河市推进学府城建设，整合区域职教资源，深化职业教育改革，实施中俄合作办学项目，将承担起交流传播中俄教育、科技、文化的使命。

（三）政府支持、企业参与为项目建设奠定了坚实基础

市政府对学校的发展非常重视，三年时间内已投入2000万元用于学校改善办学条件、实训设备配置和旧房改造，明确提出要在未来两年内将市职教中心学校建成国家中职示范校。为此，市委、市政府将14.36万平方米林业苗圃用地置换给学校，以加快推进示范校建设步伐。学校扩建后，将会获得更加优越的办学资源和办学空间，整体提升办学基础能力。由政府支持，学校牵头组建了全市的职教集团；国家级计算机实训基地、国家级护理实训基地、省服务外包人才培养培训基地、再就业培训基地、再就业技能培训基地、科技拥军基地、农村劳动力转移定点培训基地、退役士兵培训基地相继落户我校；与黑河市第一人民医院、国家中医研究所、黑河电信分公司、天漠海电脑公司、黑河国际饭店、黑河教育旅行社、哈尔滨国际旅行社等多家企业密切合作，在校设立人才培养基地，建立了紧密的校企合作关系，为学校的可持续发展奠定了坚实的基础。

（四）学校快速发展的迫切需求为项目建设提供了强劲动力

黑河独特的地缘优势，为学校发展提供了优越的经济发展和政策环境，但学校在人才培养模式、课程体系改革、师资队伍建设、校企合作体制与机制等方面与快速发展的职业教育尚有一定的差距，与黑河高速发展的社会经济还不十分协调，还不能充分满足经济发展对技能型人才的需求，需要不断扩大办学规模，提高办学整体水平。为此，需要我们进一步更新观念，与时俱进，大力推进教育教学的改革与创新，充分调动教职工的积极性，增强学校的办学活力。国家级示范校项目建设将为学校提高整体办学水平、增强社会服务能力注入新的活力，提供强劲动力。

上述这些情况为学校确定办学定位、优化调整专业结构、推动地方经济发展提供智力和人才保障，为实施示范校项目建设，走特色发展之路，提供了较好的建设背景。

## 二、建设基础

学校占地21.76万平方米，教学区占总占地面积的2.1%，实训区占总占地面积的14%，生活区占总占地面积的6%，活动区占总占地面积的27%，办公区占总占地面积的0.9%，绿地占有率高达50%，适宜师生学习和生活。学校建筑面积7.4425万平方米，建有办公楼、教学楼、实训楼、图书馆、体育馆、学生宿舍楼、食堂、商服楼等。

学校现有医护、信息技术、机电、旅贸商、艺术、农林六大专业类群实训基地，共有实训室41个，各专业均建有教学必须的校内实训场所，实训设备设施齐全、工位充足，总值为1530万元，生均5016元。学校图书馆藏书25万多册，报纸、期刊258种，建有电子阅览室。

学校现有学历教育在校生5311人，教职工297人，非学历教育每年培训企事业员工及农民工5000人次以上。

（一）逐步形成了服务地方经济的六大专业类群

形成了医护、信息技术、旅贸商、机电、艺术、农林六大专业类群，开设12个专业，建立了动态的专业调整机制。依据区域经济、产业结构调整及经济发展方式的转变，淘汰饱和专业；发展护理、计算机网络技术、商务俄语、电子应用技术等骨干专业；嫁接了中医护理、计算机平面设计等复合专业；确保了专业设置调整随着市场需求变化。

（二）积极探索了具有专业特点的人才培养模式

护理专业依托黑河市第一人民医院、第二人民医院，积极探索“校医合作、三证融通、双语并行”的人才培养模式。第一年1、2学期在学校学习，将课程内容与职业岗位结合，学习任务与工作实践结合。第二年第1学期到医院实践（见习、教学实习），第2学期返回学校强化专业理论学习与核心技能培养。第三年到医院毕业实习。

计算机网络技术专业依托金太阳计算机办公设备销售有限公司、电子技术应用专业与合盛硅业有限公司联合，建立了“校企融合、工学交替”的人才培养模式。课程内容与职业岗位对接，学习任务与工作实践对接，理论学习与技能实训交替进行。

商务俄语专业与黑河商贸大酒店、国际饭店实施联合办学，建立了“半工半读、顶岗实习”的人才培养模式。一年在校学习，一年到企业顶岗实习，将专业技能与职业岗位对接。

（三）积极尝试了知识传授与生产实践紧密衔接的教学模式

护理专业用典型病例，引入真实情境，开展案例教学；计算机网络技术专业“以项目为主线、教师为主导、学生为主体”，开展项目教学；商务俄语专业结合情景和现场，开展场景教学，初步开展了知识传授与生产实践紧密衔接的教学模式。

（四）初步建立了校企双赢的办学模式

2006年，学校牵头成立了由16家企业和市县职业学校组成的黑河市职业教育集团。制定了集团章程，建立了集团内部管理体制，明确了工作目标和任务，规定了成员的权利和义务。学校为企业免费培训员工，企业为学校免费培训教师，提高企业员工的整体素质和教师实践技能。学生到企业顶岗实习，并在成员企业中推荐毕业生就业。

（五）努力打造了专业带头人引领的骨干教师团队

通过制度建设和内培、外培等多渠道、多途径抓教师培训，每年用于教师培训经费占学校教师工资总额的8.7%。学校现有国家级职教名师1人、省级职教名师1人、省级专业带头人11人、市级专业带头人4人、市级骨干教师8人，基本形成了以专业带头人引领的骨干教师团队。

（六）构建了“绩效考核、精细管理”的常规管理体系

结合学校实际，制定了涉及教育教学、学生管理、行政后勤服务的规章制度，用以规范学校的教育教学行为，构建了“绩效考核、精细管理”的常规管理体系，提高了学校的科学管理水平。班子成员带头遵守规章制度，制度面前人人平等，保证了制度的公平、公正。针对相关制度制定了实施办法和细则，如《教师系列高级职称评聘方案》、《教师岗位考核细则》、《助学金发放办法》、《履行岗位职责奖励办法》、《顶岗实习管理制度》、《固定资产管理办法》、《学生学籍管理办法》、《应对风险预案》、《学生实习安全管理制度》等，保证了各项制度的高效落实。

（七）实行了“三方一体”的评价机制

成立了由学校教师和行业、企业专家共同组成的教育教学评估小组。接纳企业参与学校的教育教学改革和评价，探讨与企业对接的考核标准，初步建立起课堂教学、企业实践、技能大赛、技能鉴定“四层”考核体系评价学生，企业、社会、学校“三方一体”的评价工作机制日趋完善。

第二部分 建设思路与目标

一、主要问题

学校经过近几年的发展，虽然具备了建设国家级中职示范校的基础，但与国家级示范校的建设标准还有一定的差距，主要表现在：

（一）在人才培养模式方面。人才培养模式的实施仅处于探索阶段，有些专业还未能全面实施，需要在完善的基础上进行创新与提升，人才培养模式的运行机制还有待于进一步完善。

（二）在课程体系建设方面。还没有完全针对不同专业特点按照工作过程和岗位能力要求重新构建专业课程体系、整合教学内容，没有完全以岗位和职业能力为要求确定课程标准，与行业企业共同开发的精品课程和校本教材数量不多，教学方法单一。

（三）在师资队伍建设方面。加大师资队伍建设力度，培养和引进本专业技术领域的专业带头人和企业兼职教师的数量偏少、质量偏低，需拓宽对骨干教师、青年教师的培养渠道，教师队伍的整体教学能力需要大力提高。

（四）在校企合作的体制机制方面。校企合作的范围比较窄，形式比较单一，融合深度不够，企业参与的积极性不高，企业投入校内实训室和校外实习基地的资金不足，实训室建设与课程体系建设不配套，校企合作的运行机制有待完善。

（五）社会服务能力方面。与黑河经济和社会发展的要求还有一定的差距，社会服务的广度和深度有待加强。

二、指导思想

深入落实“科学发展观”和《国家中长期教育改革和发展规划纲要》精神，根据国家改革发展示范学校创建标准和学校“十二五”发展规划目标，坚持“以市场为导向，以服务为宗旨，以就业为目的，以能力为本位，以质量求信誉，以特色求发展，服务社会经济、服务学生就业”的办学理念，深化教育教学改革，加强内涵建设，着力提高育人效益，突出学校办学特色，为推进黑龙江省“八大经济区”和“十大工程”建设及黑河市经济发展培养大批应用型人才，在同类学校办学中起到示范、引领和辐射作用。

三、基本思路

（一）战略思考

立足黑河口岸，主动适应黑河市“中俄双子城”建设的新要求，以创建中职示范校为平台，深入开展集团化办学和中俄合作办学，坚持“以服务为宗旨，以就业为导向”的办学思想，以质量建设为核心，以内涵建设为重点，以培养中俄应用型人才为落脚点，深化教育教学改革，着力提高育人效益，突出边境口岸的办学特色，在办学水平、教学质量、管理水平、办学效益和服务能力等方面达到国内同类中职校先进水平，形成一套适应两国经济发展需要、特色鲜明的中职办学模式。

（二）基本路径

充分发挥学校现有的办学基础优势，密切与企业的合作，完善现有的合作协议和制度，实现合作办学、合作育人、合作就业、合作发展，形成校企双赢的利益驱动机制与合作保障机制，多渠道探索校企合作、产教结合的人才培养模式。通过实施专业带头人、骨干教师、青年教师、“双师型”教师和兼职教师的培养建设工程，提升教师队伍整体水平。聘请企业专家参与组织和论证，完成理论实践一体化教学的课程体系和教材体系建设。通过建立各项管理制度和组织机构，加强管理人员培训，提高综合素质，建立现代化、信息化的管理系统，使学校内部管理更加高效。健全和完善人才培养的企业、社会、学校三方一体的评价体系，使评价体系社会化、能力化。

制定科学合理的符合地方经济社会发展的示范校建设方案，提升学校的社会服务功能，推动当地经济快速发展，从而赢得市委、市政府重视和支持示范校建设。

以护理、计算机网络技术、商务俄语三个重点专业为引领，全面推进学校其他专业的教学改革，深化新的人才培养模式、教学模式和评价模式的实施。按企业用人标准重组教学内容，引入企业文化元素，开设新课程，编写校本教材。开展教师新理念的培训，让教师在新的教学模式下有所作为，体会更大的成就感，从而有效调动全校教师参加示范校建设的积极性。

以“鄂伦春非物质文化遗产传承”、“中俄合作办学”两个特色项目建设为统领，全面推进校企合作，开拓校企合作形式，主动为企业服务，想企业之所想、急企业之所急，变合作为联姻；教师与企业专家、能工巧匠在学校与企业中视需要灵活调动使用，学生在校是学生，在企业、工厂就是打工者，引导行业、企业树立“今天的学生是企业明天的职工”的理念，从而有效调动企业参与示范校建设的积极性。

四、建设目标

（一）总体目标

紧密结合当地经济社会发展，以技能型人才培养为核心，以3个重点专业和2个特色项目建设为龙头，带动学校6个专业群的建设，使专业建设更好地适应黑河区域产业结构优化升级的需要。完善和创新基于“校企合作、工学结合”的人才培养模式，根据工作岗位需求，开发课程体系，建设精品课程，改革教学模式，打造专兼职结合的师资队伍，加大校企合作力度，探索企业参与教学的新思路，增强为区域经济社会发展服务的能力，把学校建设成为理念先进、特色鲜明、模式多样，在办学实力、教学质量、管理水平和辐射能力等方面有更大提升，在专业建设、教学改革、综合水平、社会服务等方面能够引领、带动本地区和全省职业教育健康、持续发展的边境地区知名国家中职示范校。

（二）具体目标

1.重点专业建设

（1）改革人才培养模式，开发课程体系

护理专业完善“校医合作、三证融通、双语并行”的人才培养模式。2012年毕业证和职业技能鉴定证获得率为92%，护士资格证获得率超过国家通过率15个百分点；2013年毕业证和职业技能鉴定证获得率提高到98%，护士资格证获得率超过国家通过率20个百分点。计算机网络技术专业构建“校企互融、多岗培养” 的人才培养模式，实现到其他岗位的工作迁移和多证上岗的培养目标。商务俄语专业构建“工学交替、多岗定向、差异发展”的人才培养模式。

以岗位技能为切入点，融技能、知识与素质为一体，开发能力模块的项目课程或任务导向课程，构建工学结合的课程体系。努力打造精品课程和特色课程，部分精品课程力争达到省级标准；依托企业研发适应新兴产业、新职业和新岗位的校本教材。2年内建设7门优质精品课程，编写与专业发展相适应、与课程体系和课程内容改革相适应、与核心课及精品课相配套的专业校本教材13本。

按照工作过程重组教学内容，以行动为导向，以学生为主体，积极探索“教、学、做”一体化教学模式。护理专业实施“基于护理工作过程”的行动导向教学模式，采用案例教学、模拟教学、仿真教学、项目教学、角色扮演等教学方法；计算机网络技术专业探索“3新”、“3段”、“3训”教学模式；商务俄语专业实施“听说主导、导练结合、五位一体”的教学模式，采用项目教学、场景教学、模拟教学等教学方法。

（2）培养引进结合，加强队伍建设

建设一支师德师风高尚，教学水平高超，专业技能精湛，充满发展活力的教师队伍。培养8名专业带头人、17名专业骨干教师，重点培养17名青年教师。实施聘用人才计划，聘用6名外教和20名行业、企业兼职教师。

（3）校企深度合作，增强服务能力

加强实习实训室和实训基地建设力度，新建6个多功能实训室，与企业合作新增12个国内校外实训基地和1个国外实训基地。

建立校内与校外相结合、过程和结果相结合、态度与能力基础相结合、理论与实践相结合的多元化考核评价模式。

加强内涵建设，增强社会服务能力，三个重点专业两年培养学历生2800人，保质保量完成社会培训12000人次，积极培训跨国人才，护理专业两年累计培训80人。

2.特色项目建设

鄂伦春非物质文化遗产传承项目

（1）培养一支精通鄂伦春族桦皮制作工艺、“摩苏昆”说唱艺术和鄂伦春族民间舞蹈的“双师型”教师队伍；开发一项传承鄂伦春族桦皮制作工艺、“摩苏昆”说唱艺术、鄂伦春族民间舞蹈特色课程；编写一套鄂伦春族校本教材；制作鄂伦春神话、故事、传说、“摩苏昆”说唱集；展演一台鄂伦春族特色节目。

（2）设立名师工作室，建设一个校内实训基地，集桦皮制品制作、销售为一体；建设一个鄂伦春非物质文化遗产展示厅；签订一批融“教学、培训、生产”为一体的校外实训基地；培养一批桦皮制作、“摩苏昆”说唱、鄂伦春族民间舞蹈特色人才。

中俄合作办学项目

（1）在中医护理与西医护理、口腔工艺与口腔医学、中餐与西餐烹饪、对俄汉语、商贸俄语、中俄民间艺术等领域与俄罗斯实施短期培训合作办学，培养具有汉俄双语沟通能力、掌握专业技能、能在两国就业的实用技能型人才。

（2）建设对俄汉语和商务俄语合作办学基地、中俄民间艺术合作办学基地、中餐与西餐烹饪合作办学基地、中医与西医护理合作办学基地、口腔工艺与口腔医学合作办学基地，把学校建设成中俄职业教育合作办学基地和中俄实用技能人才培训基地。

（三）预期效益

1.宏观效益

通过实施国家中职改革发展示范校建设，学校在重点专业和特色项目方面的优势将更加凸显，学校的办学质量、专业建设、师资队伍、科研水平、办学条件全面提升，办学更规范、更严谨，口岸特色更加鲜明，学生获得的教育资源更优越，服务社会经济发展的能力快速提高，逐步提升学校在国内的知名度，将给学校带来无法用经济衡量的社会效益，进而得到学生的喜爱、家长的信任、社会的认可、国家和省市政策的支持，从而驶入良性互动的发展快车道。

2.近期效益

（1）人才培养模式改革实现新的突破

护理专业的“校医合作、三证融通、双语并行”人才培养模式更加完善，“三证书”获得率逐年提高。计算机网络技术专业“校企互融、多岗培养”的人才培养模式，使人才培养的针对性和适应性更强。商务俄语专业“工学交替、多岗定向、差异发展”的人才培养模式，使学生“听、说、读、写、译”的能力得到全面提高。

（2）课程体系改革取得显著成效

以适应职业岗位需求为导向，构建并逐步完善基于工作过程系统化的课程体系。根据岗位工作任务和工作过程要求，确定教学内容和教学要求，实现了课程与岗位任务的对接；针对课程内容和教学要求确定课程教学模式、教学方法与手段，使课程的针对性、实践性、有效性得到提高；课程考核办法更加突出了技能、应用能力的考核；实训室建设与课程改革保持同步，完全能够满足课程教学需要。

（3）师资队伍整体水平明显增强

通过机制建设，使学校的师资管理制度、培训制度和人才激励政策更加完善；通过对专业学科带头人的培养，使专业带头人在专业和课程建设中的地位更重、作用更大、价值更高；通过“请进来、走出去”的办法，企业兼职教师的数量和质量明显提升；师资队伍的结构更加合理，整体水平明显增强。

（4）校企合作、工学结合的运行机制更加完善

完善了“校企合作、工学结合”的运行机制，通过制度建设，使校企合作有法可依、有章可循。引导、鼓励与支持企业参与职业教育的力度加大，企业参与的主动性和积极性明显提高，校企共建共享实训基地数量增加，共享校企人才资源更加丰富。

（5）社会服务能力明显提高

适应区域和行业发展、为区域和社会服务的能力明显提升，在扩大校企合作规模的基础上，学校建立的黑河市再就业培训基地、黑河市残疾人职业技能培训基地、黑河市职工再就业技能培训基地、黑河市科技拥军基地、黑河市退役士兵培训基地、黑河市农村劳动者转移就业技能培训定点培训机构和黑龙江省服务外包人才培养培训基地功能得到充分发挥，社会培训的范围和规模更大。探索中俄合作办学新思路，实现跨国培训。

第三部分 重点建设内容

一、国家重点支持专业建设计划

专业一：中央财政重点支持护理专业建设计划

一、需求论证

（一）社会需求

1.中俄两国人民就医的需要。黑河市有167万人口，每年到我市旅游的俄罗斯人达100多万，在我市定居1万。按每千人1名医生3名护士计算，需要护士8000多人，对护理服务需求旺盛。

2.护理事业发展的需要。国家卫生体制改革要求医护比例达到1：3以上，按此计算全国护士缺口300万。我市目前医护比例不足1:1，现有护士不足2000人，距离1:3的医护比缺口6000多人，需要培养大量的护理人才。据调查黑河及周边地区60%以上的护士年龄超过35岁，年龄偏大，急需更新护士，因此需要大量毕业生。

3.服务地方医疗事业的需要。我校是黑河市唯一一所卫生学校，每年为黑河市执业医师实践能力考试、社区护士岗位培训、市级护理技能竞赛、省级护理专业技能鉴定等提供场地及设备，加强护理专业建设，建立规范化护理专业人才培养基地可以实现资源共享，促进黑河医疗卫生事业发展。

4．学校改革发展的需要。目前现有的教学设备、师资力量、教学能力已不能适应我校教学改革和发展的需要，也不能满足当地百姓和俄罗斯人的需要，更不能满足护理事业发展的需要，因此需要重点建设护理专业。

（二）专业建设基础

护理专业始建于1976年，有35年的办学经验，累计培养12000名毕业生，黑河地区80%以上的护士是我校毕业生，其中50%以上的护士长为我校毕业生。

1.师资队伍结构合理。护理专业现有专兼职教师41人，人员结构、职称结构、学历结构趋于合理。兼职教师均为临床一线专家，具有丰富的实践教学指导经验，专职教师教学能力强，基本能满足现有专业规模教学需要。

2.校内外实训基地已初具规模。护理专业2009年成立了实训中心，实习指导教师统一调配，实训设备统一管理。2011年获批国家级护理实训基地，中央财政支持140万元，地方政府匹配140万元，共计280万元，目前正在建设中。我校现有黑河市第一人民医院等8家校外实习基地，能满足现有学生实习、教师实践需要。

3.校医合作机制已经建立。2008年成立了由医院院长、业务院长、护理部主任、主要科室护士长、学校教学校长、学科主任及教研组长组成的专业建设和专业指导委员会，制定了专业人才培养方案，每年派教师到医院实践不少于两个月。

4.教学管理规范严谨。学校先后制定完善了《学生成绩考核与管理办法》《实习管理制度》《教师能否进课堂竞课制度》《课堂教学质量测评满意度制度》等教学管理制度。成立教学督导科和日常教学检查小组，每天专人检查教学秩序；每学期召开两次教师、学生座谈会，集中反应教学中存在的问题，并针对问题及时改进，保证了教学质量。

二、建设目标

完善“校医合作、三证融通、双语并行”的人才培养模式，形成基于护理工作过程的课程体系，建成集教学、实践、培训为一体的校内实训基地和满足学生需要的校外实训基地，打造一支专兼结合的“双师型”教师队伍，把本专业建设成全国中职护理的示范专业和对俄护理人才培养基地，两年累计培养学历生1000人、各类培训4000人次，培训跨国人才80人。

1.人才培养目标

完善“校医合作、三证融通、双语并行”的人才培养模式。培养具有良好职业道德，掌握必需的基本理论知识和专业技能，能够在医疗卫生保健和服务机构从事临床护理、社区护理和对俄护理的技能型人才。

2.课程体系目标

以护理工作过程为导向，构建基于工作过程系统化的课程体系。根据岗位需求确定教学内容，与执业护士考试紧密衔接，实施仿真教学、案例教学、情境教学，建成具有推广、示范作用的教学资源库，建成省级标准精品课1门，市级标准精品课2门，开发校本教材3本。

3.师资队伍目标

加强“双师”结构和“双师素质”的教学团队建设，两年内培养专业带头人3人，骨干教师6人，聘请兼职教师8人，成为能引领带动、承担本专业建设的骨干。

4.实践教学目标

在现有实训室基础上新建2个校内实训室，满足仿真教学需要；新建3家对俄护理实训基地，4家社区卫生服务中心为社区护理实践教学基地，满足学生实习、社区实践需要。

三、建设思路

坚持软件与硬件建设并重的原则，以加强实训基地建设、规范实训基地管理为基础，通过完善“校医合作、三证融通、双语并行”的人才培养模式，提高学生实践技能和综合素质；通过打造精品课程，优化课程结构，改革教学模式和教学方法，创新评价机制，提高学生综合职业能力，提高教育教学质量，满足对俄护理人才需求和社会医疗保健服务需求。

四、建设内容

（一）人才培养模式与课程体系建设

1.完善“校医合作、三证融通、双语并行”的人才培养模式

“校医合作、三证融通、双语并行”人才培养模式的含义是：学校与医院合作，通过工学交替教学，使学生获得毕业证、养老护理员技能鉴定证、执业护士资格证书，既具有汉语护理能力又具有俄语护理能力，拓宽学生就业渠道。

通过市场调研、毕业生跟踪调查等途径，结合学生实际情况，学校与医院共同制定人才培养方案，构建课程体系，制定课程标准，确定课程内容以及评价标准。在人才培养过程中，通过“三强两固一提高”，强化专业能力、方法能力、社会能力，巩固护理理论知识和实践技能，提高学生综合素质；举办培训班，集中培训学生技能、护考应试能力，提高三证书获得率和对俄护理方向的语言沟通能力。

2012年制定人才培养模式改革方案，毕业证和职业技能鉴定证双证获证率为92%，护士资格证获得率超过国家通过率15个百分点；2013年调查分析人才培养模式运行情况，完善“校医合作、三证融通、双语并行”的人才培养模式，毕业证和职业技能鉴定证双证获得率达98%，护士资格证获得率超过国家通过率20个百分点。

护理专业人才培养模式运行表

| 能力 | 学期 | 主要内容 | 获取证书 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职业基本素质与岗位基本能力培养 | 第1学期 | ①15周公共基础课、部分专业基础课学习；②对俄护理方向《实用俄语》学习； ③军训2周；④岗位认知1周。 |  |
|  | 第2学期 | ①18周专业基础课、部分专业技能课、实验实训课学习； ②对俄护理方向《实用俄语》学习。 |  |
| 岗位核心能力培养 | 第3、4学期 | ①第3学期16周及第4学期14周专业理论与实训课学习；②对俄护理方向《护理俄语》学习；③第3学期初临床见习2周。 | 俄语二级证 |
| 岗前综合能力培养 | 第4学期 后4周 | 《护理专业综合实训与考核》医院实训4周 |  |
| 岗位综合能力培养 | 第5学期 | ①实习5个月；②对俄护理方向俄语护理实训基地实习5个月；③技能鉴定培训1周。 | 养老护理员技能鉴定证 |
|  | 第6学期 | ①实习3个月、社区实践2周；②对俄护理方向在对俄语护理实训基地实习3.5个月；③护考培训2个月。 | 执业护士资格证 毕业证书。 |

2.构建基于护理工作过程的课程体系

按照培养目标和人才规格要求，以职业能力培养为主线，构建以就业为导向、以岗位需求为目的，与执业护士资格考试相衔接的“基于护理工作过程”的课程体系。通过市场调研、毕业信息反馈、召开专业建设与专业教学指导委员会会议，确定岗位能力，分析工作任务，研究确定课程结构和课程内容，校医共同构建课程体系。制定《护理专业课程体系标准》，将课程结构分为公共基础、专业基础、专业技能、专门化方向、综合实训、临床实习、护考培训七个模块，着重培养学生综合职业能力。

基于护理工作过程的课程体系图

疾病相关专业知识

设置护理目标的能力

选择护理措施的能力

制定护理计划的能力

正常人体结构与机能知识

疾病相关专业知识

收集资料能力

身体评估能力

心理评估能力

观察能力

护患沟通能力

评估

计

划

应用专业知识的能力

病情变化时的应变能力

观察病情的能力

护医、护患沟通能力

护理技术操作能力

病理人体结构与机能知识

发现健康问题的专业知识

整理资料能力

健康问题判断能力

护理诊断能力

诊断

实

施

运用专业知识评价护理结果

结果与目标的比较判断能力

目标未能达成的解析能力

对护理结果的归纳能力

重审、修订护理计划的能力

评

价

公共基础课：

语文

数理化综合

计算机基础

职业生涯规划

职业道德与法律

经济政治与社会

哲学与人生

专业基础课程：

解剖学基础

生理学基础

病理学基础

药物护理学

病原生物与免疫

人际沟通

心理护理

专业技能课程：

护理技术

健康评估

内科护理

外科护理

儿科护理

妇产科护理

护理实训

社区护理

专门化方向课程：

1.对俄护理方向课程

实用俄语

护理俄语

2.临床护理方向课程

老年护理

3.中医护理方向课程

推拿按摩

综合实训课程：

护理综合实训技能与考核

护考培训课程：

护士资格考试急救包

工作过程

知识能力要求

课  程

3．精品课程建设

两年内将《护理技术》《内科护理》《妇产科护理》3门核心课程建成精品课，其中1门达到省级标准，2门达市级标准。通过专业带头人引领，骨干教师为主，青年教师为辅，专兼职教师协作的方式，将学习领域内容设计为不同的学习情境，根据学习情境设计教学方案。

2012年制定3门精品课程的课程标准、教学计划、教学大纲、考核标准，编写校本教材初稿，编写电子教案。2013年完善3门精品课程的电子教案、制作精品课件、编写实习实训指导及试题库，完成校本教材。

4．专业课程数字化教学资源库建设

与黑河市第一人民医院合作，建立专兼职教师共同参与机制，制定《数字化教学资源库分项建设管理制度》，责任落实到人，兼职教师提供临床资源，专职教师负责文字撰写及课件制作，建成以护理专业技能课为核心的教学资源库。资源库包括教学计划、教学大纲、实验实训指导手册、考核标准、试题库、试卷库、专业课程教学电子教案及课件、图片、教学视频，使师生共享教学资源，同时也为对口院校提供教学资源的支持。

2012年编写完成《护理专业综合实训与考核》初稿，初步完成专业课程的课程标准、教学设计、实验实训指导手册及考核标准的编写。2013年完成所有专业基础和专业技能课的教学设计、课件、电子教案、试卷及试题库建设，全面完成专业课程数字化教学资源库建设。

护理专业课程资源库建设计划

| 课程名称 | 学校负责人 | 医院负责人 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 解剖学基础 | 王凤志 | 外科主任 | 课程标准、优质教案、优质课件、考核标准、实习实训指导及试题库的建设 |
| 生理学基础 | 张向东 | 内科主任 |  |
| 病理学基础 | 徐莲英 | 病理科主任 |  |
| 病原生物与免疫学基础 | 杨宏 | 检验科主任 |  |
| 药物应用护理 | 吴丽萍 | 药剂科主任 |  |
| 护理技术 | 孙士兵 | 各科护士长 |  |
| 妇产科护理学 | 韩桂芬 | 妇产科护士长 |  |
| 外科护理学 | 孙景文 | 外科护士长 |  |
| 内科护理学 | 韩建华 | 内科护士长 |  |
| 儿科护理学 | 赵凤霞 | 儿科护士长 |  |
| 健康评估学 | 张瑞杰 | 各科护士长 |  |
| 社区护理 | 张丽英 | 社区护士 |  |

5．对俄护理特色课程开发

两年内开发完成《实用俄语》和《护理俄语》两门特色课程，形成校本教材。一是通过中俄互访交流，由俄外教与俄语教师制定课程标准、教学大纲，开发《实用俄语》校本教材。二是由护理专业教师制定课程标准、教学大纲、编制对俄护理常用学习情境，然后俄语教师和外教共同开发《护理俄语》校本教材，供俄语护理方向学生使用，扩大专业规模，满足黑河地区对俄护理人才需求。2012年完成《实用俄语》校本教材编写并投入使用。2013年编写完成《护理俄语》校本教材并投入使用。

6．实施“基于护理工作过程”的行动导向教学模式

首先根据护理岗位确定典型工作任务，将不同的工作任务分解成若干个学习领域，设计不同的学习情境，按照学习情境的具体要求，采用案例教学、模拟教学、仿真教学、项目教学、情境教学等不同教学方法，提高学生学习兴趣，提高课堂教学质量。

（1）案例教学法

在主干专业课《内科护理》《外科护理》《妇产科护理》《儿科护理》理论教学中，以案例为切入点，通过案例引入，进行案例分析，提出护理诊断，拟定护理计划及护理措施，用案例贯穿于整个学习情境，达到理论与临床实际紧密衔接，初步培养学生分析问题、解决问题的能力。

（2）仿真教学法

仿真教学是指在仿真环境或仿真电子病人上进行的一系列操作。以模拟操作为主的实训课教学中，以高级护理情景仿真实训室为载体，通过不同的病人情景进行仿真教学。培养学生综合运用专业知识分析问题、解决问题的能力。

（3）项目教学法

以技能操作为主的护理实训课教学中，以操作项目为载体，让学生在实训室边实践操作边学习相关理论，提高动手能力。

（4）情境教学法

情境教学指在特定的护患环境中，设计不同的场景，进行角色扮演、模拟操作等。在护理专业技能课或护理礼仪、人际沟通教学中，采用情境教学，培养学生的综合职业能力。

在教学模式改革中，一是组织全体教师学习行动导向教学模式，更新观念，以专业带头人和骨干教师为引领，分析课程性质、内容和学生的学习能力，选择恰当的教学方法，进行教学设计、实施教学。二是教师到医院实践，搜集临床资料，将合适的病例、情境资料应用到教学中。三是通过建设高级仿真实训室进行仿真教学。

2012年，学习行动导向教学理论，确定护理专业课程的教学项目，选择案例，设计情境，设计教案。2013年，完成专业技能课新教学模式的教案、课件。

护理工作过程图

病人

评价护理效果

病人

评估病人情况

提出护理诊断

拟定护理计划

实施护理措施

7．改革评价模式

两年内建成以能力为核心，由学校、医院、行业三方考核的教学评价体系。校医共建考核标准，学校按《学生成绩考核管理办法》《实习管理办法》考核学生理论与实习成绩；医院按《学生实习考核与评价标准》考核学生操作能力；行业按照《养老护理员技能鉴定标准》和《执业护士资格标准》考核学生的职业能力。完善考核管理制度，规范学生实习考核，岗前综合实训课考核不合格不允许实习，实习每结束一科必须通过考核，否则不允许进入下一科实习，通过三方评价达到提高育人质量的目的。

2012年，修改原有《学生成绩考核管理办法》，加大过程性评价的比例，培养学生养成良好的学习习惯。制定《学生实习考核与评价标准》《实习管理制度》。2013年，全面实施三方评价。

（二）师资队伍建设

利用两年时间培养专业带头人3人、骨干教师6人。带领本专业教师积极进行课程体系建设、主干课程建设、教学模式与方法改革，培养青年教师，建成一支素质优良、技术精湛、结构合理、双师能力强的专兼职师资队伍。

1．专业带头人培养

培养3名专业带头人。通过引进护理专家，学校教师到国内外进修培训，参加学术交流，到医院实践，承担省市级科研课题等方法，通过引领专业教学模式改革、课程体系建设、开发校本教材等途径，使其成为能对护理专业进行总体规划，带领团队进行专业建设的带头人。

护理专业带头人培养规划表

|  | 培养措施 | 培养目标 |
| --- | --- | --- |
| 专业带头人培养 | 1.参加国内外教育教学理念培训 2.参加学术交流 3.到医院实践 4.负责本专业建设、教学团队建设 5.每学期做1次提升教育教学能力方面的讲座 6.主持国家、省级科研课题 7.从医院引进护理专家。 | 1.具有较高教育教学理论水平和实践经验的专家 2.掌握前沿的专业知识、教学理论、教育教学方法 3.具有较强的科研能力和社会服务能力 4.具有较高的课程体系建设和课程开发能力 5.具有精湛的实训指导能力。 |

2.骨干教师培养

培养6名骨干教师。主要通过学历提高、继续教育培训、学术交流、到医院实践，主持专业课程建设、精品课程建设、校本教材开发、参与课题研究等途径，使其成为具有先进的教育教学理念、系统的专业理论知识、扎实的实践能力、过硬的教学能力的双师型教师，发挥对青年教师的传帮带作用。

护理专业骨干教师培养规划表

|  | 培养措施 | 培养目标 |
| --- | --- | --- |
| 骨干教师培养 | 1.参加省级以上组织的师资培训和学术交流 2.两年到医院实践不少于6个月 3.主持省、市级课题研究 4.参与专业建设规划、方案实施 5.承担课程改革、教学模式改革 6.承担精品课建设。 | 1.具有较先进的教学理念和教育教学能力 2.具有承担科研课题的能力 3.成为专业教学、专业建设、课程开发的骨干力量 4.帮带2名青年教师 5.具有较高的实训指导能力 6.具有开发校本教材的能力 |

3.兼职教师培养

建立兼职教师资源库，在库护理专业兼职教师稳定在20名，每年聘请3名国内护理专家和1名俄罗斯教师到校讲课、专业知识培训、技能培训、学术交流等，达到取长补短、优势互补、提高育人质量的目的。

护理专业兼职教师培养规划表

|  | 培养措施 | 培养目标 |
| --- | --- | --- |
| 兼职教师培养 | 1.参与人才培养模式、课程体系建设、校本教材开发 2.到校讲课 3.参加教育教学理论培训 4.指导教师、学生实践 5.专兼职教师交流、切磋技能。 | 1.具有较系统的教育教学理念 2.具有较强的教育教学能力 3.具有较强的教学模式、方法改革能力。 |

4.青年教师培养

培养6名青年教师。通过引进护理一线人员、校本培训、自主学习、观摩学习、到医院实践等方式，提高青年教师的专业素质；通过结对子、师带徒的方式，提高教学水平；以汇报课为平台，提高教师的执教能力，提高整体教学质量。

护理专业青年教师培养规划表

|  | 培养措施 | 培养目标 |
| --- | --- | --- |
| 青年教师培养 | 1.每年到医院实践不少于2个月 2.参加师资业务培训 3.自主研修规定教育理论 4.参加企业技术培训 5.参与课题研究 6.参加继续教育培训 7.引进一线技术人员。 | 1.具有较强的业务能力 2.具有参与科研课题的能力 3.成为专业教学骨干的后备力量 4.具有自主研修的能力 5.具有熟练的实训指导能力。 |

5.“双师型”教学团队建设

打造一支理论知识扎实、实践技能过硬、课堂教学能力强的“双师型”教师团队。通过校本培训、教研活动、课题研究、课程建设、开发校本教材、到医院实践，参加观摩课、公开课、教师技能大赛等途径，提高“双师型”教师团队的整体素质和教学能力。

护理专业“双师型”教学团队建设规划表

|  | 培养措施 | 培养目标 |
| --- | --- | --- |
| 教学团队 | 1.每年业务培训不少于半个月 2.自主研修、校本研修教育理论 3.组织优质课、公开课等评选 4.组织各种教育教学讲座 5.组织教学研讨、参加学术交流 6.组织技能竞赛、技能练兵 7.教师到医院实践。 | 1.具有较高的教学能力和管理水平 2.具有参与科研课题的能力 3.成为专业教学骨干 4.具有参与课程建设、校本教材开发的能力 5.具有过硬的技术操作能力。 |

（三）校医合作、工学结合的运行机制建设

1.建立校医合作的长效机制

（1）制度建设。依托校医双方共建校内外实训基地，健全《校医合作管理制度》《兼职教师聘任制度》《实习管理制度》《实习考核与评价制度》《实习指导教师带教制度》，形成校医合作的长效运行机制。

（2）“两会”建设。每年至少召开两次会议，确定人才培养模式，构建“基于护理工作过程”的课程体系，制定课程标准，优化课程内容，开发《护理专业综合实训与考核》校本教材；提供护理专业课程素材，共同制作课件；聘请兼职教师到校讲课、技能培训等，充分发挥专业建设与专业指导委员会作用。

2012年，到医院调研，召开两会会议，分析护理专业岗位能力、工作任务，制定人才培养模式与课程体系，确定人才培养目标、教学计划、课程标准，商讨《护理专业综合实训与考核》的内容。2013年，进一步调研，完善人才培养模式、课程体系，完成校本教材。

2.建设校内实训基地

在原有12个实训室基础上，完善实训室设备功能，新建1个高级护理仿真实训室和1个多媒体示教与反示教实训室，满足护理专业技能课情景仿真教学需要。通过与医院合作，改善校内实训室的软硬件环境，将医院文化引入实训室，完善《实训中心管理制度》，为学生全天开放实训室、为护理技能鉴定和护理技能大赛提供师资和设备，为社会提供培训、技术服务等形式，使其建成集教学、培训、技术服务于一体的多功能护理实训基地，满足教学和社会需要。

2012年，改造实训室基础设施，引入医院文化，更新设备，完善《实训中心管理制度》，开放实训中心，开展社会培训服务。2013年，将新增实训室投入使用。

高级护理仿真实训室设备一览表

| 设备名称 | 型号 | 单位 | 单价（万元） | 数量 | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高级护理情景仿真训练系统（教师机） | CWA | 套 | 6.8 | 1 | 6.8 |
| 高级护理情景仿真训练系统（学生机） | CWA | 套 | 6.0 | 10 | 60 |
| 合计（万元） | 66.8 |  |  |  |  |

多媒体示教与反示教实训室设备一览表

| 设备名称 | 单位 | 单价（万元） | 数量 | 总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多媒体示教与反示教系统 | 套 | 12 | 1 | 12 |
| 进口高级成人护理模型 | 个 | 20 | 1 | 20 |
| 多功能护理床 | 个 | 0.6 | 1 | 0.6 |
| 示教椅 | 个 | 0.04 | 100 | 4 |
| 展示柜 | 个 | 0.08 | 5 | 0.4 |
| 合计（万元） | 37 |  |  |  |

3.建设校外实训基地

校医合作，共建校外实训基地。在原有8家校外实训基地的基础上两年内新建3家对俄护理实训基地和4家社区卫生服务中心为社区护理实践基地，充分满足学生实习实训就业需要。通过给实训基地投入教学仪器设备，签订合作协议，制定《实习管理制度》《实习实训考核制度》《实习指导教师带教制度》，将岗前实训课程移入医院等形式，完善实训基地建设。

2012年，新建1家对俄护理实训基地，2家社区卫生服务中心为社区护理实践教学基地；签订合作协议，制定实习管理制度，满足学生到医院和社区卫生服务中心实习。

2013年，新建2家对俄护理实训基地，2家社区卫生服务中心为社区护理实践教学基地。满足学生到医院和社区卫生服务中心实习，派教师到医院、社区实践。

4.发挥人才培养与社会服务作用

利用两年累计培养学历生1000人，行业培训4000人次，培训跨国人才80人。以护理实训基地为平台，扩大学校的社会服务功能，利用学校现有的心理咨询室、校医室面向社会开设心理咨询和医疗门诊，服务地方百姓，扩大学校影响力。承担各级护理职业技能培训，为社会提供护理、急救技能培训，开展护理专业教育，为在职人员开展继续教育培训，实现经济、社会效益双丰收。

五、建设进度（见附表1）

附表1  护理专业建设进度表

| 重点专业名称 |  | 护理专业 | 建设负责人：金红英、韩桂芬 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2012年 | 2013年 |
| 人才培养模式改革与课程体系建设 | 1.人才培养模式改革 | 预期目标： 实施“校医合作、三证融通、双语并行”的人才培养模式，毕业证和职业技能鉴定证双证书获得率92%，执业护士资格证获得率超过国家15个百分点。 验收要点： 1.人才培养模式市场调研报告。 2.人才培养模式改革方案。3.三证书通过率统计表。 4.专业建设及教学指导委员会活动记录。 5.教学计划。 | 预期目标： 完善 “校医合作、三证融通、双语并行”的人才培养模式，毕业证及技能鉴定证双证书获得率98%。执业护士资格证获得率超过国家水平20个百分点。 验收要点： 1.人才培养模式运行情况调查报告。 2.三证书通过率统计表。 3.专业建设及教学指导委员会活动记录。 |
|  | 2.构建基于护理工作过程的课程体系 | 预期目标： 构建并初步实施“基于临床护理工作过程”的课程体系。 验收要点： 1．专业课程体系标准。 2．专业教学计划、教学大纲。 3．学生考试成绩单。 | 预期目标： 以突出能力培养为核心，进一步完善护理专业课程体系，提高学生综合职业素质。 验收要点: 1．完善后的教学计划。 2．学生考试成绩单。 3．执业护士资格考试辅导等教学资料。 4．职业技能鉴定成绩单。 |
|  | 3．精品课程建设 | 预期目标： 建构《护理技术》《妇产科护理》《内科护理》三门精品课程。 验收要点： 1.课程标准。 2.课程教学计划。 3.课程教学大纲。 4.校本教材初稿。 | 预期目标： 建成两门市级标准精品课，1门省级标准精品课。 验收要点： 1.精品课件。 2.试题库。 3.实训指导与考核标准。 4.电子教案。 5.校本教材。 |
|  | 4．专业课程数字化教学资源库建设 | 预期目标： 初步建设专业课程数字化教学资源库。 验收要点： 1.课程标准。 2.课程教学计划。 3.学习情境编制方案。 4.部分电子教案。 | 预期目标： 完善专业课程数字化教学资源库，建成可推广、能示范的教学资源库。 验收要点： 1.电子教案库。 2.课件库。 3.试题及试卷库。 4. 实验实训指导与考核标准库。 |
|  | 5．对俄护理特色课程开发 | 预期目标： 开发《实用俄语》特色课程，形成校本教材。构建《护理俄语》框架。 验收要点： 1.课程标准。 2.课程教学计划。 3.《实用俄语》校本教材。4.《护理俄语》教材框架。 | 预期目标： 开发完成《护理俄语》特色课程，形成校本教材，争取出版。 验收要点： 1.课程标准。 2.课程教学计划。 3.《护理俄语》校本教材。 |
|  | 6.教学模式改革 | 预期目标： 实施“基于护理工作过程”的行动导向教学模式，提高学生学习兴趣。 验收要点： 1.教学模式改革方案。 2.学习情境设计方案。 3.教学研讨资料。 | 预期目标： 进一步实施行动导向教学模式，提高课堂教学质量，提高学生技能。 验收要点： 1.专业技能课的案例或项目教学教案、课件。 2.专业技能课程教学影像资料。 |
|  | 7．评价模式改革 | 预期目标： 初步实施学校、医院、行业三方评价。制定《学生实习考核与评价标准》《实习考核管理制度》《学生成绩考核管理办法》，提高育人质量。 验收要点： 1.《学生成绩考核管理办法》。 2.《学生实习考核与评价标准》。 3.《实习考核管理制度》。 4.学生实习考核成绩单。 | 预期目标： 进一步完善学校、医院、行业三方评价，提高育人质量。 验收要点： 1.学生实习考核资料。 2.行业评价统计表。 3.实训基地对学生实习满意度调查表。 |
| 师资队伍建设 | 1.专业带头人培养 | 预期目标： 选拔培养1名专业带头人。引领指导本专业主干课程建设、精品课程建设、校本教材开发。 验收要点： 1．专业带头人选拔培养方案。 2.专业带头人引领、指导课程建设材料。 3.专业带头人参加理论或技能培训、学习交流的证明材料。 | 预期目标： 进一步培养1名专业带头人，再培养2名专业带头人，引领指导本专业建设。 验收要点： 1．专业带头人科研课题材料。 2.专业带头人主持精品课程材料。 3.专业建设规划。 |
|  | 2.骨干教师培养 | 预期目标： 培养3名骨干教师，具备双师素质。带动团队进行教学模式改革、课程教学资源库建设。 验收要点： 1.骨干教师选拔培养方案。 2.骨干教师参加培训或学习相关证明材料。 3.骨干教师承担教学模式改革、课程建设等证明材料。 4.骨干教师到医院实践证明材料。 | 预期目标： 进一步培养原3名骨干教师基础上，再培养3名骨干教师。主持或参与课题研究、精品课程建设、校本教材开发。 验收要点： 1.骨干教师科研材料。 2. 骨干教师参与精品课程建设、校本教材开发等材料 3. 骨干教师参加培训或学习相关证明材料。 |
|  | 3.聘用兼职教师 | 预期目标： 建立兼职教师资源库，聘请3名护理专家，1名俄罗斯外教到校讲课，提高教学质量。 验收要点： 1.兼职教师资源库材料。 2.兼职教师参与教学活动、专业指导材料。 | 预期目标： 完善兼职教师资源库，再聘请3名护理专家，1名俄罗斯外教到校讲课，提高对俄护理学生质量。 验收要点： 1.完善后的兼职教师资源库材料。 2.兼职教师参与教学活动、专业指导材料。 |
|  | 4.青年教师培养 | 预期目标： 培养6名青年教师，使其具备双师素质，重点提高其教育教学能力，参与教学改革与课程建设。 验收要点： 1.青年教师培养方案。 2.青年教师业绩材料。 3.青年教师学习汇报材料。 | 预期目标： 进一步培养6名青年教师，使其具备双师素质，重点提高专业素质与实践教学能力，承担教学改革与课程建设。 验收要点： 1.青年教师到医院实践证明材料。 2.青年教师承担教学资源库建设、校本教材开发材料。 |
|  | 5.“双师型”教学团队建设 | 预期目标： 打造一支理论知识扎实、课堂教学能力强的教学团队，提高教学质量。 验收要点： 1.教师校本培训方案。 2.教师参加培训、评优、竞赛、学术交流活动等影像资料。 | 预期目标： 继续打造一支理论知识扎实、实践技能过硬、课堂教学能力强的教师团队。 验收要点： 1. 教师到医院实践证明材料。2. 教师参加培训、评优、竞赛、学术交流活动等影像资料。 |
| 校医合作、工学结合的运行机制建设 | 1.校医合作的长效机制建设 | 预期目标： 至少召开2次专业建设及专业教学指导委员会会议，制定人才培养方案、课程体系建设，提高人才培养质量。 验收要点： 1.两会会议材料。 2.人才培养模式改革方案。 3.主干专业课课程标准。 4.《校医合作管理制度》。 5.学生实习手册。 | 预期目标： 召开2次专业建设及专业教学指导委员会会议，完善课程建设，完善人才培养方案。 验收要点： 1.两会会议材料。 2.完善后的人才培养方案。 3. 实习手册。 4.《实习考核与评价标准》及学生考核成绩。 5.实习指导记录。 |
|  | 2.校内实训基地建设 | 预期目标： 完善校内实训基地软环境和基础设施建设，满足学生实训需要。 验收要点： 1.实训室软环境及基础建设影像资料。 2.新增购买实训设备清单。 3.实训中心管理制度。 4. 查看现场。 | 预期目标： 新建1个高仿真护理实训室、1个多媒体示教与反示教实训室，满足专业核心课程实训需要。建成集教学、培训、技术服务于一体的多功能护理实训基地，满足学生实训及社会需要。 验收要点： 1.新增实训设备影像资料。 2.培训、技术服务材料。 3.实训室使用记录。 4. 查看现场。 |
|  | 3.校外实训基地建设 | 预期目标： 新建1家对俄护理实训基地、2个社区卫生服务中心为社区护理实践教学基地，满足学生实习、社区实践需要。 验收要点： 1.校外实训基地合作协议。 2.社区卫生服务中心实习基地协议。 3.学生实习证明材料。 | 预期目标： 新建2家对俄护理实训基地、2个社区卫生服务中心为社区护理实践教学基地，满足学生实习、社区实践需要。 验收要点： - 校外实训基地协议书。 2.学生到医院、社区卫生服务中心实践统计表。 3.实习指导记录。4. 《护理专业综合实训与考核》教学资料。 |
|  | 4.发挥社会服务作用 | 预期目标： 一年为社会提供培训、技术服务等约2000人次，培训跨国人才25人。 验收要点： 1.社会培训、技术服务计划。 2.培训影像等资料。 | 预期目标： 继续为社会提供培训、技术服务等约2000人次，培训跨国人才55人次，发挥经济效益。 验收要点： 1.社会培训、技术服务计划。 2.培训影像等资料。 3.社会培训、技术服务统计资料。 |

六、预算资金

建设总体投入490万元，其中中央财政投入350万元，省级财政投入100万元，行业企业投入20万元，学校自筹20万元。

| 建设内容 | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中央财政投入 |  |  | 省级地方财政投入 |  |  | 行业企业投入 |  |  | 学校投入 |  |  | 合计 |
|  | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |
| 合计 | 143 | 207 | 350 | 24 | 76 | 100 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 490 |
| 人才培养模式与课程体系改革 | 70 | 85 | 155 | 7 | 11 | 18 |  |  |  |  |  |  | 173 |
| 师资队伍建设 | 44 | 76 | 120 | 6 | 7 | 13 |  |  |  | 5 | 3 | 8 | 141 |
| 校医合作、工学结合运行机制建设 | 29 | 46 | 75 | 11 | 58 | 69 | 10 | 10 | 20 | 5 | 7 | 12 | 176 |
| 其中实验实训设备费用小计 | 20 | 34 | 54 | 7 | 47 | 54 | 10 | 10 | 20 |  |  |  | 128 |
| 其中师资培训进修费用小计 | 12 | 23 | 35 | 2 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  | 41 |

七、保障措施

（一）组织保障

成立护理专业建设项目工作小组。以专业带头人和骨干教师为引领，专业教师共同参与本专业建设。

1.成立校医共建护理专业建设工作小组

组  长：金红英（黑河市职教中心学校医护专业学科主任）

韩桂芬（黑河市职教中心学校督导科科长）

副组长：孙静敏（黑河市第一人民医院护理部主任）

孙士兵（黑河市职教中心学校实训中心主任）

成  员：黑河市第一、二人民医院各科护士长及学校护理专业教师。

2.发挥专业建设、教学指导委员会作用

充分发挥其作用，共同研究人才培养模式，构建基于护理工作过程的课程体系，创新教学内容，制订校医合作评价体系及评价标准。

（二）制度保障

建立项目建设督导评价机制，制定《教师项目建设考核与奖励制度》，完善年度建设目标评价标准，保障项目建设任务及时、优质完成。

（三）管理保障

在项目实施的过程中，严格履行国家示范校建设的各项政策及章程，严格执行学校管理规定，建立专业建设项目分工制度，对各项目的实施，明确任务，落实到人，实行考核、奖惩制度。各项目的执行有计划、有方案，并充分论证；在执行过程中，加强过程管理力度，建立监督、检查制度，保证项目建设质量，督促按期完成。

专业二：中央财政重点支持计算机网络技术专业建设计划

一、需求论证

（一）社会需求

1.信息技术高速发展的需求。随着科学的进步和信息技术的发展，计算机网络已经成为信息社会的运行平台和实施载体。现有的计算机网络技术人才远不能满足社会经济发展的需求。2004年《教育部财政部关于推进职业教育若干工作的意见》已将网络技术在内的计算机人才列为紧缺型人才。网络管理、网络安全、网络维护、网页制作开发等方面的人才缺口巨大。社会各界亟需具有相当的职业能力和工作能力、具有熟练操作技能的计算机网络技术专业人员。

2.黑河区域经济快速发展的需求。黑河市近年来在外贸、旅游、工业、服务业等方面实现了新的跨跃式发展，许多大中型企业、中外合资企业应运而生，经济的发展催生了对计算机网络专业人才的大量需求。就黑河市目前的IT行业而言，也急需网络技术应用人才。据2010年黑河市各用人单位公布的就业信息显示，城市需求紧缺的专业人才中，计算机信息和网络人员占人才需求的第二位。

3.专业建设的需求。专业生源的不断扩大，学校软件和硬件资源已不能适应教育教学改革的需求，为更好地进行人才培养模式、课程体系建设、教学模式的改革，急需加强本专业建设。

（二）专业建设基础

本专业自成立以来，为社会培养了大批的应用型技术人才。现已成为本地区计算机网络专业人才培养的摇篮。

1．人才培养模式。企业专家和教师在充分调研论证的基础上，制定和调整人才培养方案，构建“2+1”顶岗实习的人才培养模式。第1、2学年在专业实训室以“教、学、做”三位一体的模式进行专业基本知识学习和专业基本技能的训练；第3学年在企业顶岗实习。

2．课程建设。根据充分的社会需求调查,结合学生的实际情况以及专业指导委员会的建议，设置课程体系。使课程体系与本专业相关的就业岗位近距离对接，建立以专业核心课程和技术认证课程为中心的课程体系。

3．教学模式。在专业课程上采用一体化教学模式，把理论教学和实践教学有机结合，实施“做中学、做中教”，增强教学的直观性，充分体现学生的主体参与作用。

4．师资队伍建设。本专业拥有一支优秀的教学团队，专业教师30人，师资队伍结构相对合理。近年来，有4名教师参加全国中职骨干教师培训；5名教师参编了人民卫生出版社出版的《计算机信息化基础》教材；完成了“十一五”省级重点课题《中职计算机应用专业职业技能培养目标的研究与实践》等3项课题的研究工作。

5．校内外实训基地建设。本专业是拥有中央财政支持的国家计算机实训基地，现有实训设备价值近500万元，实训室面积达1089平米，建有网络、软件开发等9个实训室。各实训室设施齐备，基本满足教学的需要。实训室利用率高，使用效果好。

与电信、天漠海公司等6家企业签订了校外实训基地合作协议。这些企业都是本地区具有相当规模的企业，基本满足学生实习。学校与企业形成了稳定、良好的校企关系。

6．评价模式。学校建立了行业与企业 、家长、社会、学校共同评价专业的“四位一体”评价模式，建立了按岗位职业能力评价学生的评价标准，多元化地评价学生，提高了评价的有效性和实用性。

二、建设目标

建成国内知名的示范学校和省内共享型、开放式综合性实训基地，每年为区域建设培养、培训2000多名专业技能型人才，为社会培养学历生600人，发挥其辐射、骨干、示范作用。

（一）人才培养模式改革目标

构建探索“校企互融、多岗培养”的人才培养模式。校企共同开发课程，管理教学、指导实训，使学生在首岗适应的前提下，实现到其他岗位的工作迁移，多证上岗的目标，培养具有职业能力的实用人才。

（二）课程体系与教学模式改革目标

构建基于工作过程的课程体系，建设体现以“识网”、“组网”、“护网”、“用网”认知过程的专业项目课程群。打破学科课程体系，重构以职业能力为线索的课程体系。建设8个项目的数字化教学资源库和开发8门的校本教材。

探索“333”“教、学、做”一体化教学模式，培养与企业对接的实用型技能人才。

开发2门精品课程，使其达到省级先进水平，为建设国家级精品课程打下基础。

（三）师资队伍建设目标

培养3名专业带头人，在计算机网络行业中具有一定的影响力，推动专业团队的发展；培养6名骨干教师使其真正发挥“传、帮、带”的作用，充分发挥骨干教师的示范和引领作用；培养6名青年教师，提高青年教师“双师素养”和专业操作能力；聘请8名企业、行业专家到学校任教，改善师资队伍结构，提高教师的专业技能水平；建设教师团队，提升全体教师的育人能力和教师队伍的总体素质，打造高素质的“双师型”教师团队。

（四）校企合作、工学结合运行机制目标

校企合作共同建设2个校内和3个校外实训基地，改善实训条件，优化实习环境，为学生的实习、就业搭建平台。利用基地为社会各界培训2000人次，为乡镇农村提供技术支持20人次；为逊克、爱辉农技高中等学校提供对口外援，发挥专业优势，扩大专业影响层面。

三、建设思路

依托IT产业的发展、结构的调整与黑河中俄双子城的建设，以培养技能型人才为核心，拓展校企合作的范围与层次，培养具备网络设备管理、应用和网站设计、开发职业能力的IT产业专业人才。

以“校企合作”为途径，深化人才培养模式改革；以培养与企业工作岗位对接的计算机网络人才为核心，在企业专家参与指导下，共同构建基于工作任务的项目课程体系；以项目课程建设为引领，建立教学模式；以激发学生的学习兴趣，提高学生的竞争能力为结果，建立立体的、多元化的考核、评价模式；以打造专业化的教学平台为目标，建设数字化教学资源库。

建设集教学、科研相结合的多功能“计算机网络”实训基地，开展各种计算机软件的研发和计算机网络技术的培训，打造专兼职结合的“双师型”师资队伍；建设一批相对稳定的校外实习、实训基地，为学生的实习、就业搭建平台。

形成以计算机网络技术专业为核心的区域性技术创新和技术服务中心，辐射和带动区域教育、经济的发展。

四、重点建设内容

（一）人才培养模式与课程体系改革

1.构建“校企互融、多岗培养”的人才培养模式

（1）构建思路

按照走开放式办学之路，吸纳企业参与专业建设思路，制定人才培养模式方案。引进企业的专家，共同构建课程体系，改革教学模式、评价模式，共同实施专业教学计划和教学大纲，满足行业和企业的用人需要。

按照将企业的环境引入学校的理念，建成集教学、科研、技术服务相结合的多功能“计算机网络”实训基地。使教学环境成为与工作现场相一致的全真或仿真的职业或是社会就业需求的环境，学生在这样的环境中潜移默化提高职业能力。

按照加强与企业的深度融合，把课堂从学校延伸到企业的设想。学校安排学生在实习基地实习，企业为学生提供实习岗位，校企双方共同管理学生。通过岗位锻炼，拓展和提升专业技能，学生的综合素质更加贴近企业实际工作岗位的需求,完成由学生到员工的角色转换。

（2）实施过程

通过分析社会人才需求和岗位（群）工作任务，将计算机网络技术专业的培养目标定位于培养企事业单位所需的计算机录入与维修、网络构建和网站开发等岗位（群）的初、中级技能人才。将课程开发为4个项目课程群。按照“校企互融、多岗培养”的人才培养模式分成3个阶段来实施。

人才培养模式示意图

基础能力项目课程群

计算机维修工

计算机录入员

计算机录入项目

办公自动化项目

计算机维护维修项目

计算机网络基础项目

第一学年

专业基本岗位能力

第二学年

核心职业岗位能力

网络搭建

项目课程群

网络管理员

网络布线工程师

综合布线项目

路由交换项目

网络操作系统项目

组网项目

网站开发

项目课程群

网页设计项目

动画制作项目、

静态图像处理项目

网站开发项目

网站开发员

网页设计员

第三学年

综合职业能力

网络维护员

网络工程师

网络安全项目

网络设备调试项目

网络维护项目

网络数据库项目

网络维护

项目课程群

①专业基本岗位能力培养阶段（1、2学期）

安排在第1学年，按照校内学习和实训的方式来组织。第1学期是培养学生职业素质，在把握专业基本理论的同时初步具备分析、解决问题的基本能力，为终身学习、岗位迁移打下基础，第2学期，完成基础领域、计算机网络基础和计算机组装与维护技术领域的学习。

此阶段通过办公自动化、计算机维护维修、计算机网络基础等课程的学习，可胜任计算机录入员、计算机维护员岗位。

②核心职业岗位能力培养阶段（3、4学期）

第2阶段，安排在第2学年，主要采用校企共同教学和实习的方法，完成网络搭建与维护能力、网站开发能力培养。主要利用校内多功能“计算机网络”实训基地来组织教学与实习，基地师资由教师和企业专家共同组成，采用 “333”“教、学、做”一体化教学模式，追踪岗位需求，引入项目教学法，形成基地环境即工作环境，基地教学内容即工作任务的模式。

此阶段通过综合布线、网络操作系统和ASP动态网站开发等课程的学习，可胜任网页设计员、网络管理员、网络布线工程师、网络工程师岗位。

③综合职业能力培养阶段（5、6学期）

安排在第3学年，主要完成基于就业的校外顶岗实习工作任务。

将课堂设到合作企业的校外实训基地，聘请企业有实践技能的师傅任教，采取集中和分散教学的方式进行，通过轮岗实习完成核心课程的实践任务。

每月集中教学一次，企业师傅可根据指导中的各岗位共性问题集中总结一次，全面提高学生完成各岗位工作任务的综合能力。分散教学就是师带徒，师傅随时传授给完成学生工作任务的方法，将学校所学，综合加以运用。

通过本阶段的学习，学生掌握多种技能综合的岗位工作能力。

2．构建基于工作过程的项目课程体系

课程体系的构建遵循项目课程建设的思路，即从企业调研开始，完成工作分析、课程结构分析、学习项目设计、教学资源开发为一个循环。一个循环的结束就是另一个循环的开始，也是完善上个循环的过程，实现螺旋式上升的趋式。

课程体系构建流程图

市场需求调研

调研报告

工作分析

工作知识

课程结构分析

专业标准

学习项目设计

课程标准

教学资源开发

课程资源

（1）市场调研与工作分析

在对企业调研的基础上，以社会需求与就业方向为导向，开展企业专家和课程专家参与的工作任务分析，按照企业岗位实际，解构了一些传统的学科体系，重构基于岗位实际需要的项目化课程体系。

（2）建设体现“识网”、“组网”、“护网”、“用网”认知过程的项目课程群

由教师、企业专家、课程研究专家构成的课程开发团队，按照“识网”、“组网”、“护网”、“用网”的能力，构建出“基本能力项目课程群”、“网络构建能力项目课程群”、“网络维护能力项目课程群”、“网站开发能力项目课程群”项目群。

基于工作过程的项目课程群示意图

运用相关专业知识构思能力

设置项目目标能力

按客户需求规划项目能力

独立设计项目能力

思考创新能力

规划项目

应用专业知识的能力

项目实践时应变能力

项目实施中对问题预见能力

实施项目中技术操作能力

解决问题能力

利用媒体等方式收集资料能力

观察问题能力

运用知识分析项目能力

相关专业知识整理能力

与客户沟通能力

分析项目

实施项目

运用专业知识评价项目结果能力

结果与目标的比较判断能力

目标未能达成的解析能力

对结果的归纳能力

反思项目实施过程能力

总结项目

基本能力项目课程群：

计算机网络项目

计算机录入项目

办公自动化项目

计算机组装与维护项目

网络搭建项目课程群：

综合布线项目

路由交换项目

网络操作系统项目

组网技术项目

网络维护项目课程群：

网络安全项目

网络设备调试项目

网络维护项目

网络数据库项目

网络维护项目课程群：

网页设计项目

动画制作项目、

静态图像处理项目

网站开发项目

专门化方向课程：

企业网络搭建

网站设计与开发实战

综合布线实战

办公自动化

工作过程

知识与能力

课程项目群

基础能力项目课程群（识网）通通过该项目课程群的学习，使学生掌握计算机网络知识，对网络有了初步的认识；会组装计算机，处理 Windows 系统环境中常见的电脑软、硬件故障；能利用OFFICE办公软件处理文档、制作表格等。达到认识计算机系统、认识网络的目的。

网络搭建项目课程群（组网）通过该项目课程的学习，使学生具备网络综合布线的设计和施工职业能力；组建企业办公环境的局域网络系统的能力。达到组建基本网络的目的。

网络维护项目课程群（护网）可组建并维护企业办公环境的广域网络系统，使用 VLAN、NAT、OSPF、VPN、防火墙设备等技术；能够构建并管理基于Windows2008、 Linux 的网站、邮件、FTP等服务器系统和网关及监控等应用系统。达到综合利用所学技能搭建网络、维护网络的目的。

网站开发项目课程群（用网）能独立开发动态网站和维护网站；精通网站设计的必要软件，利用它们设计出美观、大方、实用的网页。达到利用网络发布信息的目的。

（3）编制课程标准

与企业专家共同研究、探讨编制课程标准，使教学目标、课程目标的描述清晰、指向性强，覆盖该门课程的主要要求，能清晰地指导教师的教和学生的学。

（4）编制项目教学方案和教材

校企合作编制项目教学实施方案，设计学生学习项目内容的方法，完成核心目标。开发出一套新颖、独特、有教学价值的学习项目。依托精品课程建设，按项目化教学要求，以学习任务的方式编写《Windows2008操作系统》《网站设计与开发实战》等校本教材。

建设计划如下：

校本教材建设规划

| 序号 | 模块 | 教材名称 | 负责人 | 合作企业 | 建设目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组网护网 | Windows2008操作系统 | 吴艳梅 | 锐捷网络公司 神州数码网络公司 天漠海网络公司 | 校级 |
| 2 |  | Linux网络操作系统 | 魏学宏 |  | 公开出版 |
| 3 |  | 路由交换技术 | 房兴林 |  | 校级 |
| 4 | 识网用网 | Photoshop图形图像制作 | 贾冬梅 | 哈尔滨市奔图公司 神州数码网络公司 黑河市四方电脑科技公司 黑河市金太阳办公设备公司 | 校级 |
| 5 |  | ASP动态网站开发 | 宋诚琳 |  | 校级 |
| 6 |  | Flash动画制作 | 刘茵 |  | 校级 |
| 7 |  | 网站设计与开发实战 | 贾艳霞 |  | 校级 |
| 8 |  | Dream weave静态网页 | 齐彩霞 |  | 校级 |
| 9 |  | 办公自动化软件应用 | 唐淑芳 |  | 校级 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

3．基于项目课程的精品课程的开发

建设从教学内容到教学方法、从教材到能力培养都能代表省市级先进教学水平并具有辐射示范作用的《路由与交换技术》《windows2008操作系统》2门省级水平的精品课。

由神州数码、天漠海等行业企业专家和学校专任教师共同组成开发团队，按企业的实际，精选企业的典型案例，按照项目课程开发的程序，有计划地进行课程标准制定、项目设计、校本教材、电子教案及课件、资源库建设、精品课网站建设等六项内容的建构。使其达到省级精品课的要求，为建设国家级精品课程打下基础。

4．建设数字化教学资源

校企合作，成立开发小组，由企业专家与专业教师共同开发、建立数字化教资源库，创建图文并茂、动静结合的数字化教学资源管理平台，实现教学资源优化与共享。

①多媒体素材库 。为了方便教师教学、学生学习建立多媒体素材库，库内素材应包括文本、图形(图像)、音频、动画、视频五大类。

②多媒体课件建设。完成《网络数据库应用技术》和《Flash动画制作》等5门课程的多媒体课件制作。

③电子教案。以让学生获得岗位技能为核心，设计开发项目课程的电子教案。

④ 考核标准。是学期末完成项目课程后的考核项目及主要内容的评分标准。

⑤试题库。以学生职业能力培养为核心，突出学生职业技能水平考核的《交换与路由技术》等5门课程的试题资源。

⑥优秀作品。是把历届学生在项目教学中完成的优秀作品以实物或照片形式积累起来，不仅可以给后继学生以激励，而且可以启发他们的创造思维。

⑦实训项目库。按企业对人才技能的需求情况设计实训项目；将实训项目在教学中实施，建成可自由检索的实训项目库。

⑧案例库。基于岗位典型工作任务分析，收集或开发《Windows2008操作系统》等5门课程的教学案例10个。

数字化教学资源库建设规划表

| 序号 | 建设内容 | 负责人 | 合作企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体素材库 | 吴艳梅 | 天漠海网络有限公司 锐捷网络公司 神州数码网络 公司 黑河市通讯设备公司等 |
| 2 | 多媒体课件库 | 齐彩霞 |  |
| 3 | 电子教案 | 贾艳霞 |  |
| 4 | 考核标准 | 刘艳华 |  |
| 5 | 试题库 | 范军峰 |  |
| 6 | 优秀作品 | 贾冬梅 |  |
| 7 | 实训项目库 | 魏学宏 |  |
| 8 | 案例库 | 房兴林 |  |

5.探索“333”，“教、学、做”一体化教学模式

改革已有的“教、学、做”一体化教学模式，探索适合本地区实际的“3新”、“3段”、“3训”，“教、学、做”一体化教学模式。

“333”“教、学、做”一体化教学模式示意图

三

训

教学实训

阶段实训

顶岗实习

教师教学、做

教师引导学、做

师傅指导学、做

三

新

新教材

新设计

新反思

教师教什么

教师怎样教

教师教效果

三

段

项目分析

项目实施

项目总结

学生学、做什么

学生怎样学、做

学生学、做效果

教师教什么

教师怎样教

教师教效果

学生获得岗位技能

333教、学、做

一

体

化

教

学

模

式

（1）“教”的过程要求教师重视“3新”。即“新教材”、“新教学设计”、“新反思”。

新教材是指根据企业对人才的需求开发出能体现企业项目的新教材。

新教学设计是按项目教材创新设计教学环节，使理论教学与实践教学的空间融为一体，将理论教学转移到实训室进行，课堂就是实训室。

新反思是指反思有创新，反思教学设计、反思教学过程中学生的做与学、反思教师教法的缺陷与不足或是闪光点与新启迪。

（2）“学”的过程要求把握“3段”。即分析项目、实施项目、总结项目三个阶段。

分析项目是指在课堂教学前引领学生对预先设计的项目进行分析，分析其构成，采用哪些学过的知识与技能，有哪些问题，采用什么样的方法解决。

实施项目是指在教师指导下学生如何去完成项目，这一过程要体现教师引导学生的思路、教的技巧；学生学的主动性、学生做法的开放性、学生能力的肯定性等。

总结项目是指总结完成项目过程中出现的问题，完善项目，对学生完成的项目发现其优点，指出其不足，给予适当的评价。

（3）“做”的过程要求重视“3训”。即教学实训、阶段实训和顶岗实习。

教学实训是指教学过程中学生的实训，主要方法采用教师讲解，学生同步操作，体现“教、学、做”一体化技能教学特色。

阶段实训是指学生利用课后、假期在校内外实训基地的实训，主要方法采用教师引导，学生自主探索。

顶岗实习是指学生毕业前到合作企业的实训，主要方法采用师带徒的形式进行，师傅指导，学生跟学。

6．构建立体化、多元化考核评价模式

学校将与企业合作建立与专业人才培养模式改革，课程体系与教学内容改革，教学模式改革相适应的校内与校外相结合，过程和终结相结合，态度与能力基础结合，理论与实践相结合的立体的、多元化的“3考核、4评价”模式。

三考核、四评价模式示意图

“3考核”是项目和期末考核、职业资格证书考核和实习考核。考核引入职业资格、行业企业技术标准，侧重学生学习能力、职业能力和综合素质的考核，在试题的设计、考核标准制定等环节上校内、校外结合。

“4评价”是教师评价、学校评价、行业评价和合作企业评价。教师评价是各任课老师对学生的各阶段的学习态度，平时成绩，期中、期末成绩给予的评定；学校评价由学生科和班主任根据过程性评价的原则，对学生的出勤、学习态度、参加各项活动、道德品质等方面给予的评定；行业评价是以证代考，按取得资格证书的多少和等级给予评定；合作企业评价是顶岗实习期间实行实习单位和学校双重考核制度，双方按学生工作态度、专业技能、团结协作、创新意识等给予评定。

- （二）师资队伍建设

按照学校专业带头人选拔和管理办法、骨干教师选拔和管理办法，制定专业带头人、骨干教师、“双师”素质教师标准，制定兼职教师管理和评价办法，制定年度教师实践锻炼计划，改善教师队伍“双师”结构，提高教师“双师”素质。建设一支由行业专家、企业技师、学校教师和管理人员共同组成的师德高尚、教育观念新、创新意识强、具有较高教学水平和较强实践能力的“双师型”优秀教学团队。

1.专业带头人培养

培养3名专业带头人。依据专业带头人的培养方案和管理制度，通过有计划地到国内外大学进修、培训、学术交流、承担或参与高层次和应用性强的科研项目、下企业实践等途径，提高专业带头人的科研、教育教学能力和专业技能，使他们具备专业建设发展的前瞻意识和规划能力。在计算机网络行业中具有一定的影响力，从而带动整个教师队伍和专业的发展。

专业带头人培养规划表

| 培养对象 | 培养措施 | 培养目标 |
| --- | --- | --- |
| 专业带头人 | 1．提出本专业发展思路，撰写出专业发展规划；完成人才培养方案的制定、课程标准建设和教学改革工作； 2．到电信公司等企业锻炼不少于3个月； 3．承担本专业精品课建设；主持市级以上计算机专业课题 4．每学年做1次提升教育教学能力方面的讲座； 5.国家、省级以上刊物发表1篇教育教学方面的论文；担任校本教材主编； 6．到德国等国外发达国家接受教育理念培训。 | 1．具有较高理论水平和实践经验的计算机网络专家； 2．掌握前沿的办学理论、教育教学方法； 3．具有较强的科研能力和社会服务能力； 4．具有较高的网络课程开发能力、教学法水平和教学管理能力； 5．具有较高的网络专业实训指导能力。 |

2．骨干教师培养

培养6名双师型骨干教师。通过企业锻炼、国内外培训、继续教育等方式，提高教育教学能力，实践操作能力，使其具有先进的教学理念，高超的教育理论水平、实践操作水平及专业发展意识，承担专业课程建设、发挥教学与科研骨干作用、组织引领课程建设的能力。

骨干教师培养规划表

| 培养对象 | 培养措施 | 培养目标 |
| --- | --- | --- |
| 骨干教师 | 1．到天漠海等网络公司实践，两年不少于2个月； 2．参加省以上组织的计算机师资培训和学术会议； 3．主持市级计算机专业课题研究； 4．参与专业建设规划、方案实施； 5．参与精品课建设、承担本专业1门核心课程的教学任务； 6. 参与课程改革、教学方法改革。 | 1．具有较先进的教学理念和教育教学能力； 2．具有独立科研课题的能力； 3．成为计算机网络专业教学、专业建设、课程开发的骨干力量； 4．帮带2名青年教师； 5．具有较高的计算机网络技术实训指导能力； 6．具有开发本专业校本教材的能力。 |

3．聘请兼职教师

依托天漠海公司、神州数码公司实习基地，聘请8名企业技术人员为专业兼职教师，为学生讲解企业文化，与专业教师开展教学研究，参与课程体系建设。

制定《兼职教师管理办法》，由专业教学质量督导组对承担教学任务的兼职教师实行过程评价，加强检查和评价，细化兼职教师考核要求。建立业务档案，指定专人负责管理兼职教师，了解兼职教师的思想动态和教学体会，强化培训兼职教师的教育教学理论，让他们参与教学研讨等形式，提高兼职教师的授课水平，帮助兼职教师领会本专业的教学特色和要求，为专业提高教学质量提供保障。

4．青年教师培养

培养6名青年专业教师。通过教育理论、教育心理学知识和教师职业规范以及法律法规等知识的业务培训,提高青年教师的业务素质。通过参加企业的技术认证培训、下企业实践、自主研修，提高青年教师“双师素养”和技能操作水平。通过课题研究,激发青年教师的科研积极性。

青年教师培养规划表

| 培养对象 | 培养措施 | 培养目标 |
| --- | --- | --- |
| 青年教师 | 1．到电信等企业实践不少于2个月； 2．参加计算机师资业务培训； 3．自主研修规定教育理论； 4．参加企业技术培训； 5．参与计算机专业课题研究； 6. 强化学习各项管理度； 7．参加继续教育培训。 | 1．具有较强的业务能力； 2．具有参与科研课题的能力； 3．成为专业教学骨干的后备力量； 4．具有自主研修的能力； 5．具有独立指导实训的能力。 |

5．“双师型”教师团队建设

打造一支理论知识扎实、实践技能过硬、课堂教学能力强的教学团队。安排专业教师到企业实践锻炼2个月以上，组织专业教师参加师资培训，与企业开展科研课程研究，参与课程建设、校本教材开发；参加学术交流、公开课、教师技能大赛等途径提高教师的“双师”素质。

“双师型”教师团队培养规划表

| 培养对象 | 培养措施 | 培养目标 |
| --- | --- | --- |
| “双师型”教师团队 | 1．两年到企业实践不少于2个月； 2．自主研修、校本研修教育理论； 3．组织优质课、公开课等评选； 4．组织各种教育教学讲座； 5．组织教师参加本专业技能大赛； 6. 强化学习教学管理制度； 7．教师参与企业项目研发。 | 1．具有较强的网络业务能力； 2．具有参与科研课题的能力； 3．成为专业教学骨干的后备力量； 4．具有自主研修的能力； 5．具有独立指导计算机实训的能力。 |

（三）校企合作、工学结合运行机制

1.建立校企合作的长效机制

本专业成立由天漠海、电信公司等黑河知名企业的专家、高级职称的技术人员、教学专家和一线教师等组成的“专业建设委员会”、“专业教学指导委员会”。校企人员共同制定“两会”的章程和每年可实施性的活动方案，有计划的、有步骤的开展活动。

制定《校企合作管理制度》，双方遵循互利的原则，成立组织机构，在合作内容与管理办法上作出规定，加快校企合作建设，调动全员参与校企合作、工学结合的积极性，促进教学、科研水平全面提升，带动招生、就业良性循环。

制定实施方案和具体的分项管理制度，使校企合作、工学结合有计划、有目标、有落实、有检查、有考评，推动校企合作、工学结合良性发展，为培养与社会服务作出贡献。

2.建设校内实训基地

新建2个专业实训室，将专业实训室的总量扩大到11个，形成集教学、培训、技能鉴定和技术服务于一体的共享型实训基地。

（1）与西安开元网络公司合作，新建一个可容纳40人同时实训的综合布线实训室，保证《综合布线设计与施工》课程的实训教学需要，培养学生具有综合布线工程方案设计能力与工程实施能力。该实习室计划投资50万元，引入模拟工程墙、综合实验台、实验墙的添充，网络光纤熔接器、智能化监控等仿真设施，创设仿真环境。

（2）与神州数码合作，新建园区网实训室，为学生搭建企业网实习实训平台。为《交换机与路由器》《网络设备配置与管理》《网络管理维护》等课程的开设提供硬件保障。使其具备Windows操作系统配置实训、应用服务器管理实训、服务器集群应用实训、服务器性能分析与检测实训功能，培养学生具备中小型网络的规划、设计、配置与维护能力。迎接国家“园区网”技能大赛的挑战。该实训室计划投资64万元，主要用于三层交换机、路由器、防火墙等设备的采购。

为确保实训基地最大发挥作用，完善《实训基地管理制度》，改善基地管理模式，实训基地全天、全面开放。通过对外技术服务和培训，借助校外实训基地的支持，建立起由校内到校外的一个完整的“工学结合运行链”，实现不间断的顶岗实习。

3.建设校外实训基地

以搭建“校企合作，持续双赢”的校企战略合作平台为核心，计划未来与神州数码、西安开元等3家国内知名企业，建立校企合作关系,成为学生顶岗实习的基地。

加强校外实训基地管理，制定《校外实训基地管理办法》，成立“校外顶岗实习管理小组”并确定其职能，建立学生顶岗实习期间的校企共管机制，实现实习岗位对口、实习过程可控、实习管理规范。加强校外实习管理，制定《校外实习管理制度》《实习实训考核制度》《实习指导教师带教制度》等，完善校外实训基地建设。

4.完善社会服务功能

（1）职业培训与技能鉴定

充分发挥计算机网络基地的作用，针对社会各个领域各个行业，开展计算机组装与维护、网络管理与维护等方面的培训工作。一是与黑河市人事局合作，实施黑河市机关事业单位计算机应用能力培训工程；二是为中国电信黑河分公司等合作企业提供员工岗前培训服务；三是与劳动局等主管部门合作，建立计算机认证考试中心，为专业技术人员从业资格认证考试提供服务和技术支持。四是对社会再就业人员提供技术培训。预计年均培训达2000人次

（2）技术服务和咨询

依托“计算机网络基地”，在网站建设与维护、网络规划和设计等方面开展技术服务，并逐步提高服务层次和范围。组织技术精湛的专业教师下乡开展新农村信息化建设服务工作，至少安排教师10人次到本地2个以上经济较发达乡镇提供计算机组装与维护、办公自动化应用、网络管理与维护、网络技术应用等技术服务、技术咨询。

（3）对口支持与交流

对口支援逊克职教中心，帮助其制定并落实教师培训计划，2012年培训4次，2013年培训5次，接受教师挂职锻炼10人次，派出教师指导4人次。与黑河农业技术职业高中建立对口交流与合作关系，通过召开研讨会、电话交流等形式，在人才培养模式创新、课程体系建设等方面开展交流合作。

五、建设进度

# 计算机网络技术专业建设进度表

| 重点专业名称（二） |  | 计算机网络技术专业 |  | 建设负责人：魏学宏 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2012年12月 （预期目标、验收要点） |  | 2013年12月 （预期目标、验收要点） |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 | 1．人才培养模式改革 |  | 预期目标： 构建“校企互融、多岗培养”的人才培养模式的建设方案，初步实施人才培养模式。 验收要点： ①行业人才需求调研报告； ②人才培养模式的方案； ③人才培养模式管理制度； ④双证书通过率统计表； ⑤第一阶段人才培养情况总结。 |  | 预期目标： 进一步完善“校企互融、多岗培养”的人才培养模式。 验收要点： ①完善人才培养模式的方案； ②人才培养方案实施情况的调查反馈问卷； ③第二阶段人才培养实施情况总结； ④人才培养模式阶段成果。 |
|  | 2．课程体系构建 |  | 预期目标： ①完成以职业能力为线索的课程体系重构工作； ②初步建设实施“识网”、“组网”专业项目课程群； 验收要点： ①制定课程设置改革方案、制定本专业教学标准； ②制定8门课课程标准； ③完成3门课项目设计； ④完成3门课电子教案及课件； ⑤编辑3门骨干课程的校本教材。 |  | 预期目标： 实施“护网”、“用网”项目课程群，检验完善专业教学标准、项目设计。 验收要点： ①完善课程设置改革方案、专业教学标准； ②制定8门课程标准； ③完成5门教案及课件； ④完成5门的设计项目； ⑤完成5门骨干课程的校本教材。 |
|  | 3．精品课程建设 |  | 预期目标： 完成《交换与路由技术》1门精品课建设。 验收要点： ①编制精品课程标准； ②项目设计方案； ③建设精品课资源库； ④完成校本教材的编辑。 |  | 预期目标： 完成《Windows2008操作系统》1门精品课程建设。 验收要点： ①编制的精品课程标准； ②项目设计方案； ③建设精品课资源库； ④完成校本教材的编辑； ⑤建成精品课网站。 |
|  | 4．教学资源库建设 |  | 预期目标： 初步构建数字化资源库，完成素材库、案例库建设。 验收要点： ①教学资源库建设方案； ②教学资源库管理制度； ③《Photoshop图形图像处理》《静态网页制作》课程的电子教案、课件； ④课程标准、实训项目、试题、考核标准； ⑤部分学生的作品； ⑥初步搭建资源库网络平台。 |  | 预期目标： 完成数字化资源库8个项目的建设工作。 验收要点： ①完成全部电子教案、课件； ②完成全部课程标准、实训项目、试题、考核标准； ③补充学生作品库； ④完成网络平台的搭建。 |
|  | 5．教学模式改革 |  | 预期目标： 采用“333”“教、学、做”一体化教学模式，运用项目教学。 验收要点： ①一体化教学模式实施方案； ②学习、演讨记录； ③项目设计、教学反思等材料； ④示范课教案、课件等材料。 |  | 预期目标： 实施、总结、完善“333”“教、学、做”一体化教学模式，运用项目教学法。 验收要点： ①完善的电子教案、项目、教材等； ②创新教学方式的教学设计等材料； ③教学模式实况视频； ④一体化教学模式运行总结。 |
|  | 6．评价模式改革 |  | 预期目标： 构建并实施“三考核，四评价”模式，建立计算机技能考核评价委员会。 验收要点： ①计算机技能考核评价委员会名单； ②计算机技能考核评价委员会制度 ③考核评价方案； ④考核评价标准。 |  | 预期目标： 进一步推行“三考核，四评价”模式，完善计算机技能考核评价模式，成立职业技能鉴定站。 验收要点： ①技能评价考核制度改革典型经验总结； ②计算机技能评价考核委员会工作总结； ③职业技能鉴定机构证明材料； ④学生技能鉴定考核成绩汇总表。 |
| 师资 队伍 建设 | 1．专业带头人培养 |  | 预期目标：培养专业带头人1名，指导课程开发、精品课程建设，主持校本教材编写，引领本专业团队建设。 验收要点： ①制定专业带头人培养方案； ②参加各类培训或学习的相关证明材料； ③科研课题的阶段材料； ④省级以上杂志公开发表的论文；1本校本教材； ⑤引导本专业建设思路、建设方案等； ⑥精品课程建设资料。 |  | 预期目标：进一步培养1名专业带头人，引领科研团队的建设；再培养专业带头人2名，指导课程开发、精品课程建设，主持校本教材编写，引领本专业团队的建设。 验收要点： ①完善专业带头人培养方案； ②参加各类培训或学习的相关证明材料； ③科研课题的阶段材料； ④省级以上杂志公开发表的论文；2本校本教材； ⑤参与精品课程建设资料 ⑥讲座稿或者图片、视频等资料。 |
|  | 2．骨干教师培养 |  | 预期目标：培养骨干教师6名，具备先进的教学理念，提高其教育教学理论能力，带动团队进行课程改革、校本教材的开发、课题研究等。 验收要点： ①制定骨干教师的培养方案； ②骨干教师管理制度； ③带动教学模式改革、课程改革等证明材料； ④参加各类培训或学习的相关证明材料； ⑤企业参加培训证明。 |  | 预期目标：进一步培养6名骨干教师，使其具有娴熟的实践操作及教学实训指导能力，具备“双师型”素质。 验收要点： ①参与课程改革、教学改革等证明材料； ②校内讲座稿； ③职业资格证、技能证等； ④培养青年教师记录； ⑤科研成果证书等。 |
|  | 3．兼职教师建设 |  | 预期目标：聘请行业专家2人,聘请企业能工巧匠2人；参与课程的开发和建设。 验收要点： ①聘任方案 ②兼职教师档案及聘书； ③毕业证书、职称证书、技能证书； ④兼职教师管理办法 ⑤兼职教师的日常管理资料及教学文件等。 |  | 预期目标：再聘请行业专家2人，再聘请企业能工巧匠2人，参与教学，课程改革，指导专业建设。 验收要点： ①毕业证书、职称证书、技能证书； ②检查、评价、考核记录； ③参与教学、课程改革、专业建设等材料； ④兼职教师任教证明资料。 |
|  | 4．青年教师培养 |  | 预期目标：培养6名青年专业教师；提高其教育教学能力。 验收要点： ①青年教师培养方案； ②个人成长规划； ③青年教师培训材料。 |  | 预期目标：进一步培养6名青年教师，使其成为专业骨干教师后备人选。 验收要点： ①青年教师业绩材料； ②青年教师“双师证”书； ③到企业实践的证明材料； |
|  | 5．“双师型”教师团队建设 |  | 预期目标：打造一支理论知识扎实、课堂教学能力强的教学团队。 验收要点： ①教师校本培训方案； ②参加培训、评优证明材料； ③竞赛活动证明材料。 |  | 预期目标：打造一支课堂教学能力强、实践技能过硬的教学团队。 验收要点： ①技能大赛、公开课纪实； ②培训活动证明材料； ③教师获得“双师证”； ④到企业实践的证明材料。 |
| 校企 合作 工学 结合 运行 机制 | 1．长效机制建设 |  | 预期目标： 制定“两会”活动方案，每年至少开展两次活动，指导专业建设、课程改革、精品课建设、校本教材等。 验收要点： ①“两会”活动方案、计划等； ②“两会”活动记录、图片等资料； ③校企合作管理制度； ④“两会”年度工作总结。 |  | 预期目标： 完成专业开发、专业发展、师资培训、校企合作、课程改革等一系列专业建设重大问题的方案论证与制订工作。 验收要点： ①“两会”记录、图片等资料； ②“两会”建设活动典型经验总结； ③企业专家参与的专业论证报告； ④具体工作实施方案 ⑤“两会”年度工作总结。 |
|  | 2．校内实训基地建设 |  | 预期目标： 新建1个综合布线实训室，满足综合布线与施工实训教学的需要。 验收要点： ①校内实习基地规划方案； ②校内实习设备采购计划； ③校内实习基地管理制度； ④综合布线实训室方案； ⑤综合布线实训室建设纪实； ⑥实习实训记录。 |  | 预期目标： 再新建1个专业实训室，满足网络构建课程的需要，提高基地的利用率。 验收要点： ①园区网实训室设备采购计划； ②园区网实训室方案； ③园区网实训室建设纪实； ④校内实习基地实习实训记录； ⑤校内实习基地建设典型经验总结。 |
|  | 3．校外实训基地建设 |  | 预期目标： 增设1个校外实习实训基地，实现100%的学生能够至少有半年时间在企业顶岗实习，30%的毕业生在顶岗实习企业实现就业。 验收要点： ①校外实习基地建设方案； ②校企合作实习基地合作协议； ③校外实训基地管理办法； ④顶岗实习计划； ⑤学生企业实习纪实。 |  | 预期目标： 再增设2个校外顶岗实习基地。40%的毕业生在顶岗实习企业实现就业。 验收要点： ①校外基地建设典型经验总结； ②校外基地实训记录； ③学生实习手册、实习报告等； ④学生实习周记、实习总结。 |
|  | 4．完善社会服务功能 |  | 预期目标： 为机关、企事业单位提供短期培训等，预计年均达2000人次；对外5次提供技术服务、技术咨询,每年提供多种形式的对口学校支援。 验收要点： ①服务区域经济计划； ②服务区域经济工作纪实； ③培训证明材料汇总； ④服务区域经济工作总结。 |  | 预期目标： 预计年均培训达2000人次、对外提供技术服务、技术咨询5次；为全区的学生进行职业技能鉴定。 验收要点： ①社会服务与辐射功能典型经验总结； ②社会服务与辐射功能各年度工作总结； ③培训证明材料汇总； ④社会服务与辐射功能工作纪实。 |

六、资金预算

建设资金总体投入490万元，其中：中央财政投入350万元，省级财政投入100万元，行业企业投入20万元，学校投入20万元。

| 建设内容 | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中央财政投入 |  |  | 省级地方财政投入 |  |  | 行业企业投入 |  |  | 学校投入 |  |  | 合计 |
|  | 20112 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |
| 合计 | 170 | 180 | 350 | 30 | 70 | 100 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 490 |
| 人才培养模式与课程体系改革 | 74 | 63 | 137 | 5 | 25 | 30 |  |  |  |  |  |  | 167 |
| 师资队伍建设 | 36 | 47 | 83 | 13 | 30 | 43 | 7 | 5 | 12 |  |  |  | 138 |
| 校企合作、工学结合运行机制建设 | 60 | 70 | 130 | 12 | 15 | 27 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 20 | 185 |
| 其中实验实训设备费用小计 | 50 | 64 | 114 | 7 | 2 | 9 | 3 |  | 3 | 10 |  | 10 | 136 |
| 其中师资培训进修费用小计 | 13 | 22 | 35 | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 40 |

七、保障措施

（一）组织保障

依托行业专家、企业专家建立计算机网络技术专业项目建设专家组。对专业建设项目进行全面的指导、咨询和监督，提出建设性意见和建议。在项目建设过程中，接受上级有关部门的监督。包括项目建设目标、建设内容、建设进展、经费使用、投资效益等方面。

1.成立项目建设小组

项目负责人：魏学宏（计算机学科主任）

杨晓东（天漠海电脑公司副总经理）

项目组成员：吴艳梅、齐彩霞、房兴林、高明鸿、张全丽、刘艳华

宋保欣、王洪涛、贾冬梅、唐淑芳、刘  音、何  柳

赵琳珊、宋诚琳、赵宪平、李雪丹、范军峰、贾艳霞

徐晓勇（今日电脑有限公司）

孙德胜（黑河通讯电子）

李雪松（孙吴电信公司）

刘志强（黑河通讯设备有限公司）

刘新生（黑河学院计算机系副主任）

2．发挥专业建设、教学指导委员会作用

依托专业建设和专业教学指导委员会，充分发挥其作用，共同研究人才培养模式，构建基于工作过程的课程体系，创新教学内容，制定校企合作评价体系及评价标准。

（二）制度保障

为保证计算机网络技术专业建设项目的顺利实施，学校针对专业管理和需要修订和出台专业建设制度：《计算机网络技术专业建设项目任务书》《专业建设项目实施管理细则》《项目跟踪检查管理制度》《专项资金管理制度》，建立领导责任制度和项目负责人制度。加强项目的跟踪管理，按项目分工，定期召开项目建设进展情况总结，及时解决项目推进过程中出现的问题。提供项目实施的政策保障，确保项目顺利进行，并取得实效。

（三）管理保障

在项目实施的过程中，严格履行国家示范校建设的各项政策及章程，严格执行学校管理规定，建立专业建设项目分工制度，对各项目的实施，明确任务，落实到人，配合学校规定，实行考核、奖惩制度。各项目的执行有计划、有方案，并充分论证；在执行过程中，加强过程管理力度，建立监督、检查制度，保证建设项目的质量，保证建设项目的按期完成。

专业三：中央财政重点支持商务俄语专业建设计划

一、需求论证

（一）社会需求

1.经济社会发展的需要。黑龙江省是俄语人才培养大省，随着中俄经济交流不断升级，对俄贸易不断扩大，加紧培养既熟悉俄语，又适应社会岗位需求的复合型人才迫在眉睫。然而，近年来黑龙江省许多城市的中学均停开俄语课程，俄语生源出现断档，学习俄语人数逐年减少，现有的俄语人才已无法满足经贸发展的需要，发展对俄贸易形成屏障。为适应经济社会发展的需要，急需培养大量俄语复合型人才。

2.“中俄双子城”建设对俄语人才的需求。“中俄双子城”建设促进了中俄经贸活动的发展。2006年起，每年有100多万俄罗斯游客持简化手续到黑河休闲度假。为保证俄罗斯公民无障碍式消费和推进“中俄双子城”建设，需要大量俄语实用型服务人才。

3.劳务输出对俄语人才的需求。中俄战略协作伙伴关系日益巩固，两国互办“国家年”活动蓬勃开展，两岸交往更加密切。每年从黑河口岸输出10多万劳务人员，来中国发展的俄罗斯人也越来越多，中俄两国经济社会的发展繁荣急需大量精通俄语的初中级技能型人才。

4.学校服务地方经济发展的需求。黑河学院是黑河市唯一一所高校，其俄语系专业设置以师范类为主，侧重理论型人才培养。而我校以培养初中级技能型俄语人才为使命。因此，建设商务俄语专业，形成办学特色，提高办学水平和竞争能力，是学校服务地方经济发展的需要。

（二）专业建设基础

2006年学校开设商务俄语专业以来，累积培养商务俄语人才2000多人，承担俄语培训5000多人次，是黑河市俄语人才培养的基地。

师资队伍结构合理。商务俄语专业教师年龄、职称结构合理，学历层次高，教学基本功扎实，实践经验、教科研能力强。专任教师全部为本科学历；现有专业课教师15人，5名教师有公司翻译经历，2名教师完成黑龙江大学俄语学院进修学习；外聘兼职教师5名(外教2名)。

实训满足教学需求。学校建有3个语音室，设备总值34万元,实训课开出率100%。建立了校外实习实训基地，与黑河市大黑河岛国贸城、黑河市国际饭店、黑河市边贸公司等企业签订合作协议，与俄布市百货商场、洁雅宾馆等建立了长期稳定的合作关系，满足学生实习实训需要。

专业特色鲜明。结合口岸经贸发展的实际，进行专业重组，增设了课程内容，开设了培养既熟悉俄语，又适应黑河贸易服务、商品营销和导购、风情民俗旅游、商务谈判、经贸洽谈的中等专业复合型实用人才的特色专业。

二、建设目标

立足黑河，面向全国，辐射俄罗斯，通过两年建设，把商务俄语专业建成教学设施优良、师资队伍良好、教学质量较高、办学特色鲜明，在全国具有较大影响力的示范专业。学历教育和短期培训并举，每年商务俄语学历教育培养300人，为社会培训2000人次。

1.人才培养模式改革

紧密结合地域特点、职业岗位能力需求和学生个性发展需求，构建“工学交替、多岗定向、差异发展”的人才培养模式，实现人才培养与黑河商贸产业用人需求的对接。

2.课程体系改革

构建以公共基础课程、专业技能课程、专门化方向课程“三位一体”的课程体系。开发2门精品课程，编写2本校本教材，2本培训教材，丰富教学资源库。

3.教学模式改革

大胆实践“听说主导、导练结合、五位一体”的教学模式，通过项目教学、模拟教学、场景教学等教学方法，把“做中教，做中学，教学合一，学做一体”的教学理念落到实处。

4.师资队伍建设

在建设期内培养2名专业带头人，使其具有先进的教学理念和较强的教学能力，带领和指导团队开发课程、编写教材；培养5名骨干教师，做好教师梯队建设；聘请3名企业兼职教师和2名外教，优化师资结构。

5.校企合作、工学结合运行机制建设

完善“专业建设委员会”和“教学指导委员会”管理制度，形成校企合作长效机制。新建2个实训室，更新2个实训室，与企业合作新增2个国内实训基地和1个国外实训基地，增强社会服务能力，尝试人才跨国培养。

三、建设思路

依托校企合作平台，与企业共同分析行业岗位需求、岗位能力标准，以培养学生综合素质为目标，对接兴起的黑河商贸产业，构建“工学交替、多岗定向、差异发展”人才培养模式和“三位一体”课程体系。按照专业技能人才的培养规律，通过校企合作共同完成课程体系改革建设方案及专业实施性教学方案，通过在职国内外培训、到企业挂职锻炼、结对子、师带徒、从企业一线选聘优秀专业技术人才、能工巧匠到校担任专、兼职教师，聘请外教，打造一支具有“双师型”“双语型”教师团队，提高师资队伍的整体技能水平。通过打造精品课程，带动其他课程开发。充分利用现代信息技术和我校多媒体教学资源开展教学活动，实现课程教材与职业标准对接，形成商务俄语教学资源库。新建校内实训室，拓展现有实训室功能，在校外建立国内及跨国实习实训基地。建立校企合作良好的运行机制，共同制定校外实习实训基地建设方案。建立联络制度，形成长效合作机制。

四、建设内容

（一）人才培养模式与课程体系改革

1.人才培养模式改革

掌握出入境口岸,报关用语,简单的贸易洽谈用语，具有协调沟通能力

俄语业务员

掌握对俄日常用语、商务安排用语、接待服务用语，礼仪接待技巧

掌握俄语日常用语、销售用语和交际礼仪，掌握俄语商品销售、推销技巧

俄语导购员

俄语商务

秘书

掌握商务洽谈用语，翻译技巧

俄语翻译

对俄贸易场所的营销、导购人员

对俄贸易企业业务及报关员

对俄贸易企业商务秘书

对俄贸易企业翻译

工作岗位

就业方向

岗位能力

（1）构建“工学交替、多岗定向、差异发展”的人才培养模式。为满足我市边境贸易和旅游业对从业人员的需求，通过对“黑河市对俄贸易,旅游行业发展现状与发展趋势”的调研分析，形成了《黑河及布市俄语从业人员岗位职业能力需求调研报告》，构建“工学交替、多岗定向、差异发展”的人才培养模式。“工学交替”指学生在校学习与商务实战交替进行，根据需要随时到企业去实践，或回到课堂学习提高，在课堂和实践中寻找答案，实现理论与实践相结合，循序渐进，逐步提高。“多岗定向、差异化发展”指根据学生个性发展需要，在课程设置中体现岗位定向，差异化培养。第

1—3学期培养学生基本职业素养和岗位基本能力，第4—5学期培养学生岗位专业技能和专门化方向技能，第6学期学生根据个人的实际能力及兴趣爱好，选择适合自己的就业岗位顶岗实习。通过学生到国内外企业实习锻炼，培养他们不同岗位的职业能力，实现学生的差异化发展。“工学交替、多岗定向、差异发展”人才培养模式改革，促进了学生知识、技能等综合职业能力差异化发展，差异化就业。

俄语从业人员工作岗位、能力、就业方向图示

2.“三位一体”课程体系建设

根据职业岗位能力要求，与企业合作构建公共基础课程、专业技能课程、专门化方向课程“三位一体”的课程体系，用于支撑“工学交替、多岗定向、差异发展”人才培养模式的实施。

公共基础课程

必修课：

商贸俄语、经贸俄语、文秘俄语、俄汉翻译、市场营销

必修课：

文化课、德育课、体育和心理健康、职业生涯规划、创业教育课

选修课：

涉外礼仪

俄罗斯风土人情

第二课堂：

美术欣赏

音乐欣赏

思维能力

自学能力

口头表达能力

写作能力

协调沟通能力

协作能力

创业能力

课程设置

专门化

方向课程

俄语导购能力

俄语公关能力

俄语营销能力

俄语谈判能力

必修课：

俄语语音、基础俄语、俄语口语、俄语语法、俄语阅读、俄语听力、实用俄语、俄语口语俄语写作、俄罗斯国情

专业技能

课程

俄语口语表达能力

俄语跨国交际能力

俄语写作能力

俄语语言逻辑能力

能力培养

课程结构

“三位一体”课程体系图

公共基础课程：培养基本职业素质。采取“必修课+选修课+第二课堂”的形式，将文化课，体育课和心理健康、职业生涯规划、创业教育课列为必修课程，培养学生的职业素养；将“涉外礼仪”“俄罗斯风土人情”列为选修课，帮助学生了解俄罗斯人文文化，加深对中俄文化差异的了解，提高学生的跨文化交际沟通能力。通过第二课堂，开设“美术欣赏”“音乐欣赏”等人文素养课程，提升学生文化修养、礼仪修养。

专业技能课程：培养岗位基本能力和岗位专业技能。开设“俄语语音”“基础俄语”“俄语语法”“俄语阅读”“俄语听力”“实用俄语”“俄语口语”“俄语写作”“俄罗斯国情”等专业课程。专业基础课程培养学生掌握必要的专业知识和基本职业技能，为培养学生专门化方向打基础，提高学生就业创业能力和适应职业变化的能力。

专门化方向课程：培养俄语导购员、俄语业务员、俄语商务秘书、俄语翻译职业岗位能力。为了满足社会不同行业对俄语人才的需求、满足学生个性化发展的需求，开设“商贸俄语”“经贸俄语”“文秘俄语”“俄汉翻译”“市场营销”等专业化方向课程，突出职业岗位能力特点。

3.精品课程建设

针对商务俄语专业“工学交替、多岗定向、差异发展”人才培养模式及技能岗位需求，商务俄语专业建设委员会和专业指导委员会共同研究制定精品课程建设机制，选定“商贸俄语”“文秘俄语”作为精品课程建设。包括制定课程标准、制作电子教案、制作教学课件、建设试题库五项内容。

精品课程建设规划表

| 序号 | 课 程 | 合作企业 | 建设内容 | 负责人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商贸俄语 | 黑河市大黑河岛国贸城 | ①制定课程标准 ②编写教材 ③开发课件 ④制作电子教案 ⑤建设试题库 | 刘莹 | 2012年12月 |
| 2 | 文秘俄语 | 黑河市边贸公司 |  | 包蕊 | 2013年12月 |

4.教学资源库建设

制定商务俄语专业课程资源库建设计划、实施方案。建立健全“商贸俄语”“文秘俄语”“市场营销”等课程的课程标准；编写商务俄语专业的电子教案、职业技能考核标准、教学课件和试题库。

课程资源库建设规划表

| 课程类型 |  | 课程名称 | 课标 | 考标 | 课件 | 试题库 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公共 基础 课程 | 必修课 | 文化基础课及德育课 | √ | √ | √ | √ |
|  | 选修课 | “涉外礼仪”“俄罗斯风情” | √ | √ | √ | √ |
|  | 第二课堂 | “美术欣赏”“音乐欣赏” | √ | √ | √ | √ |
| 专业技能课程 |  | “俄语语音”“俄语语法”“基础俄语”“俄语阅读”“俄语听力”“实用俄语”“俄语口语”“俄语写作”“俄罗斯国情” | √ | √ | √ | √ |
| 专门化方向课程 |  | “商贸俄语”“文秘俄语”“经贸俄语”“俄汉翻译”“市场营销” | √ | √ | √ | √ |

5.教学模式改革

按照职业岗位工作过程、职业技能形成规律改革教学模式，制定教学模式改革实施方案，探索“听说主导，导练结合，五位一体”的教学模式，使专业教学过程与工作过程对接。这种模式是指在教学过程中从听入手，以说为主，教师指导与学生演练相结合，促进听、说、读、写、译五种能力共同提高。通过项目教学、场景教学、模拟教学等几种方法，把“做中教，做中学，教学合一，学做一体”的教学模式理念落到实处。

实施项目教学。按照工作过程重组教学内容，根据课程内容和特点，引进企业职业岗位的实践项目，开展项目教学，培养学生岗位技能。

实施模拟教学。利用现代化经贸俄语模拟实训室创设俄语语言环境，开展情景模拟教学。将语言学习设置成情景模块，增强教学的仿真性、模拟性、生活性。在特定模拟环境下，重点提高学生的听、说、译能力。

实施场景教学。依据企业对俄语人才专门化方向的要求，依靠黑河市地缘优势，把课堂搬到社会，走进俄罗斯人聚集的场所，带领学生参加中俄商务、礼仪活动，承担大黑河岛经贸洽谈会接待任务，开展俄语角（沙龙）、俄语晚会、读俄语杂志、出俄语墙报等活动，实施“工学交替”的真实场景教学，提高岗位适应能力。

6.评价模式改革

按照企业用人岗位要求，由企业参与制定考核标准，确定考核的内容与方式，创新“三方三维”评价模式。由学校、行业企业和社会评价学生的职业基本素养、专业知识和技能评价、专业岗位能力评价。

职业基本素养评价。制定学生对职业态度、敬业精神、协作能力、领悟能力等隐性职业能力的量化考核标准，考核学生的日常行为规范、职业道德水平、科学文化素养，不断提高学生的职业素养。校企双方共同制定学生的成绩考核标准，考核学生的学业成绩。

专业知识和技能评价。由合作企业、行业专家和专业技能指导教师组成考核评价机构，共同制定专业知识及专业技能考核标准，重点考核学生的语言表达及运用能力、专业技能的掌握能力和操作能力、解决问题的能力。通过设计场景，考核学生的听、说、读、写、译等语言运用能力。

专业岗位能力评价。根据企业岗位核心能力的要求，校企共同制定顶岗实习考核标准，注重考查学生应变能力、知识综合运用能力，强化专业技能，以考促学、以考促教，促进教学质量的提高。对企业、学校、社会的评价进行综合分析，将评价结果及反馈意见作为教学改革的重要依据。

（二）师资队伍建设

1.专业带头人培养

选拔2名教学经验丰富、专业技术水平高、教科研能力强的高级职称教师作为专业带头人培养对象，通过参加国内外培训、参与学校课题研究、深入黑河边贸企业实践锻炼等途径，使其具有先进的教学理念和教育教学能力，掌握中职教育教学规律，增强课程开发能力，引领教学和科研团队建设，指导课程开发、精品课建设，主持校本教材编写。

2.骨干教师培养

选拔5名有一定的教学经验、较高的专业技术水平和较强的教科研能力的教师为骨干教师的培养对象，通过参观学习、参与企业课题研究等途径，使其具有较强的实践能力，一定的教科研能力和课程开发能力，积极参与本专业教学和科研团队建设，参与精品课建设及校本教材编写，指导青年教师。

3.兼职教师建设

聘请具有丰富实践经验的企业行业专家、翻译，有丰富教学经验的外教担任专业教学兼职教师。建立兼职教师聘任制度，考核兼职教师任教情况，形成良性运行机制，保障专业技能教学顺利进行。使其参与商务俄语专业建设，引领专业实践教学，指导校内专业教师实践能力提高。利用自身优势，培养学生的职业兴趣。

4.青年教师培养

通过拜师学艺，对青年教师进行跟踪指导；通过师德师风、师能师技培训，提高青年教师的职业道德及教学水平；通过下企业实践，提高专业技能；通过参与开发课程、编写校本教材、企业课题研究，提高青年教师的教科研能力，使其具备双师型素质。

青年教师培养规划表

|  | 培养措施 | 培养目标 |
| --- | --- | --- |
| 青年教 师培养 | 1.拜师学艺、跟踪指导 2.参加师资业务培训 3.参与开发教材 4.参与企业课题研究 5每年到企业实践不少于2个月 | 1.具有较强的业务能力 2.具有参与科研课题的能力 3.成为专业教学骨干的后备力量 4.具有自主研修的能力 5.具有熟练的实训指导能力。 |

5.教学团队建设

通过参加公开课、观摩课、教师技能大赛等途径练就教师的基本功；通过校本培训、教科研活动、参与课程建设、校本教材开发、参加学术交流、下企业锻炼等途径，提高教师的综合教学能力。努力打造一支师德师风优良、理论知识扎实、课堂教学能力较强、实践技能过硬的双师型教学团队。

“双师型”教学团队建设规划表

|  | 培养措施 | 培养目标 |
| --- | --- | --- |
| 教学 团队 | 1.组织公开课、观摩课教学活动 2.每年业务培训不少于1个月 3.组织教师到企业实践。 4.组织各种教育教学讲座、学术交流 5.研究开发校本教材 6.教师基本功竞赛、技能竞赛 | 1.具有较高的教学能力和管理水平 2.具有参与科研课题的能力 3.成为专业教学骨干 4.具有参与课程建设、校本教材开发的能力 5.具有过硬的技术操作能力。 |

（三）校企合作、工学结合运行机制建设

1.建立校企合作长效机制

（1）建设“两会”。共同完善商务俄语专业建设委员会、专业教学指导委员会管理制度。

（2）建立联席会议制度，由机关、行业和部门责任人组成。定期召开会议，形成长效合作运行机制。

（3）完善制度建设。依托行业企业共建校外实训基地，健全《校企合作管理制度》《兼职教师聘任制度》《实习管理制度》《实习考核与评价制度》《实习指导教师带教制度》《出国实习管理制度》，形成国内外校企合作的长效运行机制。

2.建设校内实训室

改善实验实训条件，新建同声传译实训室1个，经贸俄语模拟实训室1个，更新语音实训室2个。通过建设有真实工作环境的实训室，更好地满足广大学生校内实训、企业员工培训和教师实践能力提高的要求。

（1）同声传译实训室。我校地处中俄边境线上，中俄两国要员经常会晤，国际会议、活动和学术交流在这里举行的次数逐年上升，商务俄语专业与企业共建同声传译实训室，满足企业和教学的需要。

（2）经贸俄语模拟实训室。学校引进先进的设备、模拟企业工作流程，引进企业文化，建经贸俄语模拟实训室1个，满足学生口语训练和听力训练，激发学生的学习兴趣,提高岗位实践能力。

（3）更新语音实训室2个。更新设备，提高实训室功能，满足规模教学。

3.建设国内外实习实训基地

在中俄两国建立校外实习实训基地。在国内增建校外实训基地2个，在俄布市新建实训基地1个。通过学生在国内外企业及商务场所的实习实训，培养学生的语言表达能力、职业岗位能力及跨文化交际沟通能力，凸显商务俄语专业的办学特色。

校外实训基地重点建设一览表

| 实训实习方向 | 实训实习地点 | 实 训 目 标 |
| --- | --- | --- |
| 俄语导购 | 黑河市大黑河岛国际商贸城 | 熟练日常口语会话 |
| 俄语业务员 | 黑河市边贸公司 | 了解公司业务流程 |
| 商务文秘 | 俄布市“洁雅”宾馆 俄布市阿穆拉索有限责任公司 | 熟悉礼仪接待服务和会议会务工作，起草商务文件 |
| 俄语翻译 | 俄布市阿穆拉索有限责任公司 | 熟练翻译能力及翻译技巧 |

4.完善社会服务功能

面向社会各行业开展短期培训。作为黑河市职工再就业技能培训基地、黑河市科技拥军基地、黑河市农村劳动转移就业技能培训定点培训机构等人才培养培训基地，每年为社会培训2000人次以上，开发校本教材《俄语会话》《接待俄语》。同时在原有的基础上，拓展培训领域，实现跨国人才培养和培训。

五、建设进度

# 商务俄语专业建设进度表

| 重点专业名称 |  | 商务俄语 | 建设负责人 | 杨洪 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 2012年 12 月 （预期目标、验收要点） | 2013年 12 月 （预期目标、验收要点） |  |
| 人才 培养 模式 与课程 体系 改革 | 1．人才培养模式改革 | 预期目标：构建“工学交替、多岗定向、差异发展”人才培养模式 验收要点： ①行业人才需求调研报告 ②人才培养模式方案 ③建立与人才培养方案相配套的管理制度 | 预期目标：完善“工学交替、多岗定向、差异发展”人才培养模式 验收要点： ①运行情况总结报告 ②完善人才培养模式方案 ③完善与人才培养方案相配套的管理制度 |  |
|  | 2．课程体系建设 | 预期目标：构建 “三位一体”课程体系 验收要点： ①构建课程体系改革建设方案 ②创新实施教学方案 | 预期目标：优化课程体系，总结阶段成果。 验收要点： ①修改完善课程体系改革建设方案 ②修改和完善实施教学方案 ③课程体系改革总结 |  |
|  | 3．精品课程建设 | 预期目标：建设“商贸俄语”精品课程 验收要点： ①制定课程标准 ②编写校本教材 ③电子教案、课件、试题库 | 预期目标：建设“文秘俄语”精品课程 验收要点： ①制定课程标准 ②编写校本教材 ③电子教案、课件、试题库 |  |
|  | 4．教学资源库建设 | 预期目标：建立教学资源库 验收要点： ①建设计划 ②实施方案 | 预期目标：完善教学资源库 验收要点： 电子教案、课程标准、职业技能考核标准、教学课件和试题库 |  |
|  | 5.教学模式改革 | 预期目标：创新“听说主导，导练结合，五位一体”教学模式 验收要点： ①教学模式实施方案 ②教学方式方法的学习、研讨记录 ③学生技能考核成绩及分析报告 | 预期目标：完善“听说主导，导练结合，五位一体”教学模式 验收要点： ①教学方式、方法总结 ②教学设计、教学公开课等材料 ③学生技能考核成绩及分析总结 |  |
|  | 6.评价模式改革 | 预期目标：构建“三方三维”评价体系 验收要点： ①考核评价方案 ②考核评价委员会制度 ③考核评价标准 | 预期目标：优化“三方三维”评价体系 验收要点： ①完善考核评价标准 ②学生成绩考核、操行考核及奖惩情况 ③考核评价模式运行情况相关资料 |  |
| 师资 队伍 建设 | - 专业带头人培养 | 预期目标：培养专业带头人1名 验收要点： ①培养方案 ②下企业实习材料 ③指导青年教师教学成长纪实材料 ④课题研究材料 ⑤培训相关材料 ⑥翻译证、对俄汉语教学资格证 | 预期目标：培养专业带头人1名 验收要点： ①下企业实习材料 ②引领、指导教师材料 ③科研课题阶段性材料 ④培训相关材料 ⑤培养总结 ⑥翻译证、对俄汉语教学资格证 |  |
|  | 2.骨干教师培养 | 预期目标：培养商务俄语专业骨干教师2名 验收要点： ①培养计划 ②下企业实习材料 ③培训相关材料 ④课题研究材料 ⑤业务成果 ⑥翻译证或导游证 | 预期目标：培养商务俄语专业骨干教师3名 验收要点： ①培养总结 ②下企业实习材料 ③培训相关材料 ④课题研究材料 ⑤业务成果 ⑥翻译证或导游证 |  |
|  | 3. 兼职教师建设 | 预期目标：聘请企业行业翻译1名，外教1名 验收要点： ①兼职聘任教师方案及聘书 ②兼职教师资源库 ③兼职教师任教情况 | 预期目标：聘请企业行业专家2名，外教1名 验收要点： ①兼职聘任教师方案及聘书 ②兼职教师任教情况 ③兼职教师参与专业教学、课程改革、专业建设相关材料 |  |
|  | 4.青年教师培养 | 预期目标：培养青年教师5名、提高师德师风、师能师技 验收要点： ①青年教师培养方案 ②基本功考核标准 ③校本培训记录、讲座稿 ④学习汇报材料 ⑤下企业实践证明材料 | 预期目标：继续培养青年教师5名 验收要点： ①教学竞赛方案、纪实 ②下企业实践证明材料 ③培养总结 ④业绩材料 ⑤参编校本教材文稿 |  |
|  | 5．教学团队建设 | 预期目标：练就扎实的教学基本功 验收要点： ①培训方案 ②培训活动记录 ③教学设计、公开课等教学技能竞赛等材料 ④师资队伍梯队建设方案 | 预期目标：打造一支基本功过硬、专业教学能力、实践技能强的双师型教学团队。 验收要点： ①培训方案 ②技能竞赛活动材料 ③到企业实践的证明材料 ④双师证书 ⑤师资队伍梯队建设情况总结 |  |
| 校企合作、工学结合运行机制建设 | 1．建立校企合作长效机制 | 预期目标：建立校企合作长效机制 验收要点： ①“两会”活动方案； ②“两会”活动记录； ③校企合作相关制度 | 预期目标：完善校企合作长效机制 验收要点： ①“两会”建设活动典型经验总结 ②“两会”年度工作总结。 ③校企合作各项制度 |  |
|  | 2. 建设校内实训室 | 预期目标：新建同声传译实训室1个 验收要点： ①实训室建设规划方案； ②设备采购计划、台账； ③实训室管理制度； ④实训室使用记录； | 预期目标：新建经贸俄语实训室1个，改建俄语语音室2个 验收要点： ①实训室设备采购计划、台账； ②实训室改建方案； ③实训室使用记录； ④实训室建设总结； |  |
|  | 3.建设校外实习基地 | 预期目标：新建校外顶岗实习基地2个。 验收要点： ①校外顶岗实习基地建设方案、制度、协议； ②校企共同编写实习指导手册 ③学生顶岗实习记录 | 预期目标：新建俄布市实训基地1个 验收要点： ①跨国实训基地协议 ②师生实习实践记录 ③实习总结及相关资料 |  |
|  | 4. 完善社会服务功能 | 预期目标：为社会培训2000人次以上，开发一本培训教材《接待俄语》。 验收要点：培训协议、培训方案、培训教材或讲义、培训学员名册、成绩单、总结、培训单位意见反馈 | 预期目标：为社会培训2000人次以上，开发一本培训教材《俄语会话》 验收要点：培训协议、培训方案、培训教材或讲义、培训学员名册、成绩单、总结、培训单位意见反馈 |  |

六、预算资金：

建设总体投入480万元，其中：中央财政投入340万元，省级财政投入100万元，行业企业投入20万元，学校投入20万元。

| 建设内容 | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中央财政投入 |  |  | 省级地方财政投入 |  |  | 行业企业投入 |  |  | 学校投入 |  |  | 合计 |
|  | 20112 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 | 2012 年度 | 2013 年度 | 小计 |  |
| 合计 | 155 | 185 | 340 | 30 | 70 | 100 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 480 |
| 人才培养模式与课程体系改革 | 62 | 80 | 142 | 10 | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  | 162 |
| 师资队伍建设 | 60 | 70 | 130 |  | 40 | 40 |  |  |  |  |  |  | 170 |
| 校企合作、工学结合运行机制建设 | 33 | 35 | 68 | 20 | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 148 |
| 其中实验实训设备费用小计 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 40 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 120 |
| 其中师资培训进修费用小计 | 15 | 19 | 34 |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  | 39 |

七、保障措施

（一）组织保障

由学校领导、教师和企业负责人共同组成项目建设工作组，充分发挥学校“重点专业项目建设工作组”的作用，明确工作职责，同时聘请知名专家成立项目建设咨询委员会，评价建设方案，指导建设过程，研究解决建设过程中出现的问题，科学高效地完成项目建设。项目建设工作组成员：

项目负责人：杨  洪（财贸学科主任）

李  战（黑河市商务局驻外办首席翻译）

项目组成员：徐  辉、包  蕊、何  杨、吴灵芝、孙淑君

刘  鸿、刘  莹、李玉圆、赵晓棠、李建华

（以上为商务俄语教研室成员）

安德烈（俄布市阿穆拉索有限责任公司）

娜达莎（俄布市“洁雅”宾馆前厅经理）

刘  辉（黑河市大黑河岛国贸城）

张俭波（黑河市边贸公司）

裴淑云（黑河国际饭店人事部经理）

李  刚（黑河教育旅行社经理）

（二）制度保障

1.建立健全相关管理制度。学校根据《国家示范性中等职业学校建设方案》，制定《学校专项资金管理办法》等一系列管理文件，做到目标明确，责任到人，为项目建设提供全面的制度保障。

2.明确细化工作职责。项目负责人负责对项目的申报审批、初步设计和概算文件（实施方案）审核上报，对资金筹措、建设实施、运行使用等实行全过程负责。

3.加强项目管理。根据项目建设实际需要，成立政府、行业、企业和教育界专家组成的项目建设咨询委员会，评价建设方案，指导建设过程，研究解决建设过程中出现的问题，科学高效地完成项目建设。实行目标责任制，按照“统筹规划，分级管理，责任到人，严格把关”的原则，明确各项目责任人，根据项目进度要求定期由专家考核小组进行考核，将项目完成情况作为考核相关部门和责任人的重要指标。

（三）资金保障

通过向上争取、行业企业投入、学校自筹等途径筹集资金480万元，严格按照国家、省、市资金项目管理规定，做到专款专用，保障资金按时投放使用。

二、其他特色项目建设计划

- 项目一：鄂伦春非物质文化遗产传承特色项目建设计划

一、需求论证

非物质文化遗产（以下简称“非遗”）是活的遗产，活的财富，它以人的传承为主线，以知识的传承为重点，包括口头传授和表述、表演艺术、社会风俗、礼仪、节庆和传统手工技艺，是确立民族个性的重要标志。

（一）项目实施的必要性

1.我国少数民族文化传承的需要。我国有56个民族，每个民族都有属于自己民族的文化遗产。鄂伦春是我国人口较少民族之一，也是我省10个世居民族之一。鄂伦春族历史文化悠久、地域特色鲜明，其桦皮制品、“摩苏昆”说唱、民间舞蹈是其他民族没有的，已被列入国家级“非遗”名录，需要保护和传承。

2.鄂族桦皮制作技艺传承的需要。用桦皮制作器皿是北方狩猎民族特有的地域文化，被称为“桦树皮文化”。鄂族人长期生活在内外兴安岭腹地原始森林中，与白桦树结下不解之缘，也被称为“白桦林中的民族”。鄂族下山定居后，游猎民族生产生活方式发生了巨大变化，狩猎文化和桦皮制作技艺衰退，为使这一民族工艺传承光大，迫切需要培养一大批喜爱、掌握鄂族桦皮制作工艺的技能人才。

3.“摩苏昆”说唱艺术传承的需要。鄂伦春族有语言无文字，其民族文化主要通过语言口耳相传。“摩苏昆”说唱艺术是鄂族传承历史与文化的重要载体，内容以英雄传说、历史故事、日常生活、爱情故事为主，已被列入第一批国家级“非遗”名录。目前，像莫宝凤这样的“摩苏昆”传承人只有几个，急需培养一批“摩苏昆”传承人，将其曲调、唱腔和内容保存下来。

4.鄂族民间舞蹈传承的需要。鄂伦春族舞蹈来源于生活，由于生活地域偏僻、生产方式单一，民族舞蹈多以模拟动物姿态的自娱性歌舞为主，具有原始狩猎时代所形成的原始意识形态、原始萨满教文化等原始民俗特有的审美个性及审美价值观念。可分为：仪式舞、娱乐舞、宗教舞等。随着生活条件和生活内容的改变，传播的范围越来越小，急需传承，并用文字的形式将鄂族民间舞蹈的内容、形式记录下来。

（二）项目实施的可行性

1.地域优势。黑河是我省鄂族人聚居最多的地区，占全省的50%、全国的25%。其中爱辉区新生乡、逊克县新鄂乡共有鄂族人口2500人，生活呈现大分居、小聚居的状态。桦皮制作水平、“摩苏昆”说唱艺术居全国领先地位。我市鄂族人口集中、桦树资源丰富，本项目将融合现代元素和国际元素，在黑河这一国家级旅游城市继承传播，发扬光大。

２.办学优势。我校办学历史悠久，办学实力强。艺术学科有音乐和美术两个教研组，教学实训场所面积充足，仪器、设备和设施先进。专业教师团队15人，年富力强，本科及以上学历13人，高级职称6人，双师型教师13人，专业骨干、教学能手7人，外聘专家、兼职教师5人，教师实践能力强，教研教改成果显著，在人才培养目标、课程设置和训练方式上积累了丰富的经验，完全可以承担本项目的研究，能够将鄂伦春“非遗”传承发扬。

二、建设目标

总体目标：

把学校建成全国著名的鄂伦春“非遗”传承基地。

具体目标：

1.培养一支精通鄂族桦皮制作工艺、“摩苏昆”说唱艺术和民间舞蹈的“双师型”教师队伍；

2.开发一项传承鄂族桦皮制作工艺、“摩苏昆”说唱艺术、民间舞蹈的特色课程；

3.编写一套鄂族“非遗”校本教材、神话、故事、传说、“摩苏昆”说唱集；

4. 设立名师工作室，建设一个集桦皮制作、销售为一体的校内“非遗”实训基地；

5.建设一个鄂伦春“非遗”展厅；

6.签订一批融“教学、培训、生产”为一体的校外实训基地；

7.培养一批桦皮制作、“摩苏昆”说唱、鄂族民间舞蹈特色人才；

8.展演一台鄂族“非遗”特色节目。

三、建设思路

本项目走“校企合作、校乡合作、校团合作”的道路，与白桦林有限公司、刺尔滨鄂伦春艺术团等单位合作，引进企业高技能工艺大师、鄂族“非遗”艺术传人、鄂族民间文艺工作者，将“非遗”文化融合现代元素和国际元素，把具有民族特色的工艺品制作技术、“摩苏昆”说唱艺术和鄂族民间舞蹈融入教学之中，通过“八个一工程”，建立“非遗”传承基地，培训传承人才，传承鄂伦春非物质文化遗产。

四、建设内容

（一）培养“非遗”教师团队

我校“非遗”教师团队培养主要通过三个层次进行培养：项目带头人培养、骨干教师培养、兼职教师培养。

1. “非遗”项目带头人培养

目标：带头人善于整合与利用社会资源，通过有效的团队管理，形成强大的团队凝聚力和创造力；制定“非遗”教师团队建设规划和专业教师职业生涯规划，主持和引导教学改革，课程设计能力突出；围绕项目开展教学研究，不断创新推广；培养骨干教师与青年教师，实现团队可持续发展。

措施：每年选送专业带头人参加国际学术交流，参加国家级、省级专业培训，深入鄂族乡、企业、剧团调研和学习锻炼，与专家、艺人、文艺工作者传人切磋技艺，探讨传承路径；采取主持项目、开发课程、传帮带年轻教师等方式进行；重点培养项目带头人2名，使其能够带领教学团队进行教学改革与创新，带动整体可持续性发展。

2. “非遗”骨干教师培养

目标：掌握“非遗”领域职业岗位要求的课程体系开发程序；积极参与教学改革，有较强的课程设计能力和实践能力；掌握现代职业教育方法和手段，是专业教师队伍梯队建设的中坚力量。

措施：一是走出去。鼓励教师进修学习，深入企业、乡镇、人民剧院调研学习，与专家、艺术传人切磋技艺，通过集中培训、交流等多种方式确保专业教师的技艺不断提高。派教师到黑河市白桦林有限公司学习桦皮制作工艺技术，体验原汁原味的桦皮制作工艺；深入爱辉区新生乡、逊克县新鄂乡、呼玛县白银纳乡等地调研采风，了解鄂族民风民俗，跟老艺人学习“摩苏昆”说唱艺术 。二是请进来。聘请陶丹丹、莫鸿苇等行业专家、能工巧匠培训师资，传授桦皮制作技艺；聘请鄂族艺术传人莫宝凤、莫桂珍到校讲座，口传身授“摩苏昆”说唱艺术；聘请人民艺术剧院、刺尔滨艺术团的文艺工作者到校任教，指导师生共同传承开发鄂族舞蹈，提高教师业务教学水平。三是互相交流。定期组织专兼职教师到企业、民间走访，开展技艺和艺术交流，提高教学能力，共同开发课程。

3. “非遗”兼职教师培养

目标：能够充分满足学校项目建设教学需要。

措施：制定兼职教师选聘与管理办法，建立兼职教师教学理论学习制度、教学技法培训制度和专任教师与兼职教师互帮互学制度。选聘桦皮制品技艺专家、“摩苏昆”说唱传承人、艺术团文艺工作者作为兼职教师，加大授课教师中兼职教师的比例，兼职教师与学校骨干教师共同指导实践教学，逐步建立一支能在实践教学中发挥重要作用的兼职教师团队。

(二)建设“非遗”传承基地

建立实训室和名师工作室。改造声乐室、录音棚、舞台，做为“摩苏昆”说唱和民间舞蹈课程的平台；新建桦皮画设计工作室、桦皮生活用品设计制作工作室、桦皮研发项目设计制作工作室，为工美名师董滨研设立“滨研桦皮画制作室”，研发凸雕、镂雕、镶嵌创意等不同风格的桦皮画，为手工制作名师于莹设立“于莹桦皮工艺品制作室”， 研制开发鄂伦春桦皮生活用品、工艺品、特色旅游产品实训室和名师工作室。集教学、制作、展览、销售为一体，使之成为桦皮制作工艺的支撑。依托名师工作室，启动巨型花瓶“白桦少女”工程。2013年7月完成“白桦少女”制作，向鄂族“古伦木沓”节献礼。

建设“非遗”文化展厅。整合资源，开发旅游。与宣传部、民委、文化局、旅游局、爱辉区新生乡、逊克县新鄂乡政府合作，共同建设一个以“白桦世纪”为主题的鄂伦春“非遗”展厅，融“传承、展示、宣传、制作”为一体，把展厅办成旅游景点，通过基地平台传播鄂族文化，让游客亲身体验桦皮作品创作过程，丰富旅游产品内容，提升基地品味，促进特色专业建设,力争把基地打造成国家级地方特色实训基地，供游客参观、了解鄂族文化。

建立“非遗”校外实习基地。与白桦林有限公司签订协议，让工艺美术专业师生深入企业实践，学习桦皮制作工艺技术；与新生乡、新鄂乡签订协议，让学前教育专业师生深入鄂族聚居地，了解鄂族民风民俗，跟老艺人学习“摩苏昆”说唱艺术；与黑河市艺术剧院、刺尔滨鄂伦春艺术团签订协议，让学前教育专业师生和兴趣小组成员学习鄂族民间舞蹈，参加排练演出。

（三）开发“非遗”课程

开设“非遗”特色课。在工艺美术专业开设《桦皮工艺品设计与制作》《桦皮画设计与制作》，在学前教育专业开设《“摩苏昆”说唱》和《鄂族民间舞蹈》选修课，在全校范围内成立学生活动兴趣小组，开设第二课堂，传承鄂伦春非物质文化遗产。

（四）培养“非遗”传承人才

学生通过课堂教学、第二课堂和企业实践，培养具备桦皮制作、摩苏昆说唱、鄂族民间舞蹈专业等技能人才，增强学生就业、创业能力。利用两年的时间，培养在校生100人，完成社会培训200人次，送教下乡5人次，使学校成为传承鄂族“非遗”特色人才的培养基地。

编写“非遗”传承读本。编写与课程相适应的传承教材、培训读本、课件等资料。文化课学科根据项目要求整理唱本，将神话、故事、传说收集整理汇编成册；艺术学科编写《“摩苏昆”说唱》《桦皮工艺品制作》《桦皮画制作》《鄂族舞蹈》等传承教材，刻录《“摩苏昆”说唱》专辑，制作成音像资料。

（五）展演鄂族特色节目

以“兴安白桦”为主题，搜集设计制作节目服装及道具，开发、排练一台融说唱、民间舞蹈、民族歌曲、“非遗”成果展示为一体的特色节目。2013年7月，举行“非遗” 传承项目成果汇报展演，展示我校项目研究成果，邀请合作企业和单位参加，共同分享研究成果。

五、建设进度

根据鄂伦春“非遗”传承特色项目实训基地建设进度，确定本次项目建设期为2年。2012年度为前期，2013年度为后期，分期安排建设内容。

鄂伦春非物质文化遗产传承特色项目进度表

| 建设 内容 | 2012年度 （预期目标、验收要点） | 2013年度 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- |
| 培养“非遗” 项目带头人 | 预期目标： 培养项目带头人1名；深入企业、乡镇、人民剧院调研学习，与专家、艺术传人切磋技艺，合计不少于1个月；参与国内文化交流1次；集中培训专业教师技艺1次 验收要点： ①《项目带头人培养方案》（试行稿） ②《项目带头人管理制度》（试行稿） ③ 参加研讨会记实材料、影像资料 ④项目调研报告 ⑤教师培训方案、讲座稿、记录 | 预期目标： 新增培养项目带头人1名；深入企业、乡镇、人民剧院调研学习，与专家、艺术传人切磋技艺，合计不少于1个月；项目带头人赴国外考察一次；继续集中培训专业教师技艺2次；组织专业教师技术研讨1次 验收要点： ①完善《项目带头人培养方案》 ②完善《项目带头人管理制度》 ③ 国外考察纪实材料、影像资料 ④调研报告、经验总结、科研论文 ⑤指导工作纪实 |
| 培养“非遗”骨干教师 | 预期目标： 培养骨干教师3名；骨干教师深入企业、乡镇、人民剧院调研学习，与专家、艺术传人切磋技艺，合计不少于1个月 验收要点： ①《骨干教师培养方案》 ②《项目带头人管理制度》 ③调研报告、学习笔记 ④学习成果汇报 | 预期目标： 培养骨干教师4名；骨干教师继续深入企业、乡镇、人民剧院调研学习，与专家、艺术传人切磋技艺，合计不少于1个月 验收要点： ①学习笔记 ②学习成果汇报 |
| 聘任“非遗”兼职教师 | 预期目标： 从鄂族乡、企业、人民剧院聘请3名专家、民间艺人、能工巧匠作为兼职教师；组建能在校内实践教学、校外顶岗实习、社会巡回演出中发挥重要作用的兼职教师团队，初具规模；聘请2名艺术专家参与到项目建设和课程体系改革中，为中长期专业的发展提供指导性意见 验收要点： ①《兼职教师聘任方案》《项目和艺术专家管理制度》 ② 兼职教师、艺人聘书、聘用协议 ③ 活动、会议记录 | 预期目标： 增聘专家、民间艺人、能工巧匠3名作为兼职教师；完善一支能在校内实践教学、校外顶岗实习、社会巡回演出中发挥重要作用的兼职教师团队，完善“双师”结构；增聘3名艺术专家作为参与到项目建设和课程体系改革中，为中长期专业的发展提供指导性意见 验收要点： ①《兼职教师聘任方案》 ② 兼职教师聘用协议 ③活动、会议记录 |
| 建设实训室 | 预期目标： 新建桦皮工艺品设计制作工作室、桦皮制作项目研发设计工作室 验收要点： ①实训室设备采购单、票据、账目 ②校内实训基地建设方案 ③实训室使用记录 | 预期目标： 新建桦皮镶嵌画设计制作工作室、改建声乐室、录音棚、舞台 验收要点： ①实训室设备采购单、票据账目 ②校内实训基地建设方案 ③实训室使用记录 |
| 建设名师 工作室 | 预期目标: 筹备建立“于莹桦皮工艺品制作室”，采购制作工具，设计开发桦皮生活用品和旅游产品，采集原材料筹备 验收要点： ①工作室设计方案 ②设备采购一览表、票据、账目 ③桦皮工艺品设计图 ④系列工艺品展图片 | 预期目标: 建立“滨研桦皮画制作室”1个，采购制作工具，设计开发桦皮镶嵌画，采集原材料 验收要点： ①工作室设计方案 ②工具采购单、票据、账目 ③桦皮画设计图 ④系列组画展图片 |
| 建设“非遗”文化展厅 | 预期目标： 制定展厅建设方案，制作展厅效果图，搜索图片、实物，筹备建设工作 验收要点： ①展厅建设方案、效果图 ②实物、图片 ③展厅建设记实 ④文字脚本 | 预期目标： 室内装修、布展、开展 验收要点： ①项目设备采购单、票据、账目 ②进程表、纪实 ③“白桦少女”巨型花瓶2个 |
| 签订校外 实习基地 | 预期目标： 新建2个校外实训基地 验收要点： ①《学生校外实习管理制度》 ②校乡、校团、校企合作协议 ③ 校外实训基地实习记录 ④图片、影像资料 | 预期目标： 新建3个校外实训基地，总数达到5个；建成融学生学习、演出、教师培训等功能为一体的综合型基地 验收要点： ①校乡、校团、校企合作协议 ②校外实习记录、工作记实 ③ 图片、影像资料 |
| 开设“非遗” 课程 | 预期目标： 开设选修课程《桦树皮工艺品制作》 验收要点： ①教案、教学计划 ②《学生技能考核标准》试行稿 | 预期目标： 实施新教学计划，开设《桦树皮工艺品制作》《桦皮画的构思与制作工艺》 验收要点： ①完善《学生技能考核标准》 ②教案、第二课堂方案 ③学生考核成绩 ④学生作品图片 |
| 整理“非遗” 读本 | 预期目标： 初步完成《桦树皮工艺品制作教程》《桦皮画的构思与制作工艺》校本教材开发；制定技能考核标准 验收要点： ①《桦树皮工艺品制作教程》《桦皮画的构思与制作工艺》校本教材试用本 ②神话、传说、故事、说唱整理 | 预期目标： 使用、完善《桦树皮工艺品制作教程》《桦皮画的构思与制作工艺》校本教材；印刷读本，制作光盘 验收要点： ①《桦树皮工艺品制作教程》《桦皮画的构思与制作工艺》校本教材定稿；读本成稿 ② 摩苏昆说唱光盘 |
| 人才 培养 | 预期目标： 培养在校生40人，完成社会培训80人次 验收要点： ①教学计划、教学文件 ②学业成绩单 ③开设特色课程在校生名册 ④兴趣小组活动项目单 ⑤学生作品 | 预期目标： 培养在校生60人，完成社会培训120人次 验收要点： ①教学计划、教学文件 ②学业成绩单 ③开设特色课程在校生名册 ④兴趣小组活动项目单 ⑤学生作品 |
| 节目 展演 | 预期目标： 印发节目展演方案 验收要点： 展演方案 | 预期目标： “兴安白桦”节目展演 验收要点： 演出节目单、影像资料、宣传稿件 |

六、资金预算

鄂伦春“非遗”传承特色项目总投资320万元，由省、市两级财政和行业、企业、学校共同投资建设。其中，省财政投资150万元，市财政投资100万元，行业、企业投资20万元，学校自筹50万元。320万元投资分两年完成，2012年投资135万元（省投50万元、市投50万元、行企投10万元、学校自筹25万元），2013年投资185万元（省投100万元、市投50万元、行企投10万元、学校自筹25万元）。

鄂伦春非物质文化遗产传承特色项目建设资金预算表

| 建设内容 |  | 预算资金（万） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 教师队伍 | 培养项目带头人 | 20 | 120 |
|  | 培养骨干教师 | 70 |  |
|  | 聘任兼职教师艺人 | 30 |  |
| 传承基地 | 实训室建设 | 30 | 100 |
|  | 名人工作室建设 | 20 |  |
|  | 鄂伦春文化展览厅 | 40 |  |
|  | 校外实训基地 | 10 |  |
| “非遗”课程 | 开发课程 | 40 | 90 |
|  | 整理教材读本 | 40 |  |
| 传承人才 | 传承人才 | 10 |  |
| 节目展演 | 节目展演 | 10 | 10 |
| 合 计 | 320 |  |  |

七、保障措施

（一）组织保障

项目负责人：刘志霞（黑河市职教中心学校教务科长）

王秀洁（黑河市职教中心学校艺术学科主任）

桦皮工艺制作组：

隋  凤（黑河市职教中心学校林学学科主任）

董滨研（黑河市职教中心学校艺术学科美术教师）

于  莹（黑河市职教中心学校艺术学科美术教师）

王  静（黑河市职教中心学校艺术学科美术教师）

杜光辉（黑河市职教中心学校艺术学科书法教师）

郭  伟（黑河市职教中心学校艺术学科美术教师）

陶丹丹（黑河市桦林有限公司总经理）

莫鸿苇（鄂族桦皮镶嵌画传人）

莫宝凤（鄂伦春桦皮镶嵌画传人）

“摩苏昆”说唱艺术组：

孙玉静（黑河市职教中心学校教务科副科长）

朱秀梅（黑河市职教中心学校文化课学科主任）

闫凤荣（黑河市职教中心学校艺术学科音乐教师）

关  静（黑河市职教中心学校艺术学科音乐教师）

莫宝凤（鄂伦春“摩苏昆”说唱艺术传人）

莫桂珍（黑河市刺尔滨鄂伦春艺术团团长）

张玉花（黑河市新生中心校退休音乐教师）

鄂族民间舞蹈组：

李  颖（黑河市职教中心学校艺术学科舞蹈教师）

郑巍巍（黑河市职教中心学校艺术学科舞蹈教师）

王翠芬（黑河市职教中心学校艺术学科舞蹈教师）

莫宝凤（鄂伦春民间舞蹈传人）

（二）资金保障

确保项目经费来源，将项目建设经费纳入学校经费预算，专款专用，专户管理，保障项目建设经费。

（三）机制保障

通过激励机制，包括激励政策、成果奖励、科研经费管理等，促进教师不断学习，掌握技艺，提升素质水平和服务社会能力。

八、预期效益

（一）本项目为打造黑河市旅游名城提供特色景点，对弘扬少数民族文化具有宣传作用。

（二）增强社会服务能力，为市委、市政府以及相关部门各种大型活动提供少数民族特色服务；实施成年人择业培训，面向社区，开展提高生活品质的技能培训和兴趣技能培训，拓宽初、高中毕业生的就业渠道。

（三）通过校团、校乡、校企合作的方式，构建地方文化产业商业演出链条，与市委、市政府以及相关部门组织的大型活动合作，实现社会效益和经济效益双丰收。

项目二：中俄合作办学特色项目建设计划

一、需求论证

随着中俄战略协作伙伴关系的日益深化，黑河与布市“中俄双子城”经贸活动和教育文化科技交流活动日益频繁，我校与俄布市职业院校的交流合作领域不断扩大，双方职业院校从教师到学生、从教材到技术、从模式到方法、从招生到就业等方面合作交流空间广阔。

（一）对汉语与俄语人才的需求

2009年和2010年分别在中国和俄罗斯举办了“俄语年”和“汉语年”，俄罗斯的汉语热和中国的俄语热不断升温，相互到对方国家学习语言的人数骤增，随着两国经贸和旅游业的发展，俄罗斯汉语人才、中国的俄语人才缺口较大。

（二）对中俄民间艺术人才的需求

中俄两国均有丰富的艺术资源，俄罗斯人对中国的剪纸、泥塑、水墨画等十分喜爱；中国人对俄罗斯的木雕、冰雕、油画等也十分喜爱。因此，需要培养一批传承中俄文化艺术的使者。

（三）对中餐与西餐烹饪人才的需求

每年从黑河口岸进入俄罗斯的中国游客达100多万人次，中方在布市打工、经商、创业人员近10万人。两岸经济繁荣极大促进了餐饮业发展，中餐、西餐烹饪人才就业前景广阔。

（四）对中医与西医护理人才的需求

中医理论博大精深，俄罗斯人常到中国医院接受中医治疗和护理；俄罗斯先进的西医护理理念对我国有着很深的影响。中西医护理人才在中俄两国需求量很大。

（五）对口腔工艺与口腔医学人才的需求

俄罗斯口腔医学水平很高，但口腔工艺不及中国。两国有着优势互补、合作交流的空间，通过互派学生学习口腔工艺和口腔医学，使口腔工艺与口腔医学完美结合。

二、建设目标

（一）总体目标

把黑河市职教中心学校建成中俄职业教育合作办学基地、中俄实用技能人才培训基地。

（二）具体目标

1.建立对俄汉语和商务俄语合作办学基地；

2.建立中俄民间艺术合作办学基地；

3.建立中餐与西餐烹饪合作办学基地；

4.建立中医与西医护理合作办学基地；

5.建立口腔工艺与口腔医学合作办学基地；

6.建设中俄民族文化馆。

三、建设思路

用两年时间，把学校建成中俄职业教育合作办学基地、中俄实用技能人才培养基地。我校将在对俄汉语和商务俄语、中俄民间艺术、中餐与西餐烹饪、中医护理与西医护理、口腔工艺与口腔医学5个领域与俄进行合作办学；在俄罗斯寻找同类、同层次或非同层次学校作为与俄合作办学伙伴；中俄双方互派学生到两国合作办学学校学习两国特有的技能技艺；互派教师授课、互访，切磋技艺，培养一支能够胜任中俄合作办学教学的师资队伍；在国内外建有实习实训基地；开发具有传播中俄民族文化特色的技能技艺培训课程和校本教材；依托中俄民间艺术合作办学，在我校建一所中俄民族文化馆，对外开放，传播中俄文化，促进中俄人民友谊。通过中俄合作办学培养出具有汉俄双语沟通能力、掌握专业技能、能在两国就业的实用技能型人才；通过中俄合作办学课题的研究，为中俄合作办学的深入开展和为其他学校中外合作办学提供经验和借鉴。在创良好社会效益的同时，创造经济效益。

四、建设内容

（一）合作领域

在对俄汉语和商务俄语、中俄民间艺术、中餐与西餐烹饪、中医护理与西医护理、口腔工艺与口腔医学5个领域进行合作办学。

（二）合作对象

1.对俄汉语和商务俄语合作办学将与布拉戈维申斯克服务与贸易中等专业学校建立合作关系。

2.中俄民间艺术合作办学将与布拉戈维申斯克工艺学校建立合作关系。

3.中餐与西餐烹饪合作办学将与布拉戈维申斯克商业中等专业学校建立合作关系。

4.中医与西医护理合作办学将与布拉戈维申斯克护士学校建立合作关系。

5.口腔工艺与口腔医学合作办学将与布拉戈维申斯克国立医学院建立合作关系。

（三）合作方式

搭建合作平台，中俄两国互派学生在中俄合作办学的对应学校进行学习交流；互派教师学习交流、专家互访，提高教师教学能力；互派教师授课，传授两国特有的技能和技艺。

（四）合作形式

以短期培训为主。

（五）打牢合作基础

1.建设一支能够承担中俄合作办学教学的师资队伍

通过在职国内、国外培训，去企业挂职锻炼，外聘行业企业专家、民间艺人，聘请外教等多种途径培养一支能够承担中俄合作办学教学的师资队伍。

（1）每年组织教师参加国家和省级骨干教师培训。5个合作领域计划每年参加国家级骨干教师培训1人，两年共10人，参加省级骨干教师培训2人，两年共20人。

（2）5个合作领域派教师去企业挂职锻炼，每年4人，2年共40人。

（3）5个合作领域开设培训班，每期外聘行业专家、民间艺人到校任教不少于1人。

（4）5个合作领域开设培训班，每期聘请外教到校任教不少于1人。

（5）5个合作领域每年派教师出国培训1人，两年共10人。

2.开发民族特色课程，编写校本教材

对俄汉语与商务俄语合作办学：开发《实用汉语》《实用俄语》《口语交际》等培训课程，编写《实用汉语》《实用俄语》《口语交际》校本教材3本。

中俄民间艺术合作办学：开发《中国民族手工艺制作》培训课程，编写《中国民族手工艺制作》校本教材1本。

中餐与西餐烹饪合作办学：开发《中国食品雕刻》培训课程，编写《中国食品雕刻》校本教材1本。

中医与西医护理合作办学：开发《中医康复治疗保健》培训课程，编写《中医推拿按摩》、《食疗》校本教材2本。

口腔工艺与口腔医学合作办学：开发《现代口腔正畸材料及使用制作技术》培训课程，编写《现代口腔正畸材料及使用制作技术》校本教材1本。

3.建设校内中俄合作办学实训基地

对俄汉语与商务俄语合作办学：依托校内商务俄语重点专业的同音传译室开展语言教学。

中俄民间艺术合作办学：建水墨画室、书法室、油画室、素描室、剪纸室等实训室,建立1所中俄民族文化馆。

中餐与西餐烹饪合作办学：校内建中西面点制作实训室、中餐冷热菜制作实训室、西餐冷热菜制作实训室。

中医与西医护理合作办学：依托校内重点专业护理实训基地开展校内实训教学。

口腔工艺与口腔医学合作办学：在校内建设口腔模拟临床实训室和口腔修复工艺实训室。

4.建立校外中俄合作办学实训基地，加强校企合作

对俄汉语与商务俄语专业合作办学：在中俄两国商务会馆、商业场所建立实习基地。

中俄民间艺术合作办学：在中俄两地建设写生基地。

中餐与西餐烹饪合作办学：在国内与澳门街酒店、黑河国际饭店等建立校外实训基地，在俄罗斯布拉戈维申斯克市大酒店建立校外实训基地。

中医与西医护理合作办学：在黑河市中医院、黑河市第一人民医院建立校外实训基地。

口腔工艺与口腔医学合作办学：在黑河市第一人民医院，黑河市口腔医院、哈尔滨天乐义齿加工厂建立校外实训基地。

5.建立中俄合作办学交流中心

为保障中俄合作办学项目顺利实施，建立“中俄合作办学交流中心”，主要负责招生、教学、管理、就业等工作。

（六）培训技能人才

培养能够在中俄两国双向选择就业的技能型人才。

1.对俄汉语和商务俄语合作办学：通过对中俄两国学生语言强化训练，使之在中俄两国的销售、旅游服务、翻译、导游等岗位就业。

2.中俄民间艺术合作办学：通过对中俄两国民间艺术技能技艺的培训，使之在中俄两国的民族手工艺制作厂就业，在中俄两国一年一度的冰雪节、中俄文化大集等活动中成为文化传播的使者。

3.中餐与西餐烹饪合作办学：通过对中俄两国学生中餐和西餐烹饪技能培训，使之在中俄两国餐饮业就业，从事西餐、中餐的烹饪。

4.中医与西医护理合作办学：俄罗斯学生学习中国中医护理技能，掌握中医护理推拿按摩等中医康复保健技术，可在中俄两国康复保健中心就业。中国学生通过去俄罗斯合作办学点学习西医护理理论，更新护理理念，掌握护理技能，使之在国内顺利就业。

5.口腔工艺与口腔医学合作办学：俄罗斯学生学习中国口腔工艺，与中国学生切磋技艺，中国学生去俄罗斯学习西方口腔医学理论，更新口腔医学理念，使之在国内顺利就业。

（七）建立中俄民族文化馆

按照中俄民族文化馆建设方案，用两年时间基本建成。馆内收有中俄两国民族文化特色展品，包括中俄两国学生的手工制作和创作的艺术品、绘画作品等。该馆的建立充分展现中俄两国源远流长的文化历史，促进中俄两国人民的友谊，满足我市“中俄双子城”文化经贸战略发展的需要。

五、建设进度

中俄合作办学项目建设时间为两年（201２年1月—2013年12月）。

第一阶段：实施阶段（2012年1月－2013年11月）

（一）对俄汉语与商务俄语合作办学

1.2012年将与布拉戈维申斯克服务与贸易中等专业学校进行合作办学。

2.2012年、2013年每年选派参加国家级骨干教师培训1人，参加省级骨干教师培训2人，派教师去俄罗斯培训1人。

3.每期聘请外教不少于1人。

4.2012年编写《实用汉语》《实用俄语》,2013年编写《口语交际》共编写校本教材3本。

5.2012年在黑河大岛国贸城建立校外实训基地；2013年在俄罗斯布市商务场馆建立校外实训基地。

（二）中俄民间艺术合作办学

1.2012年将与布拉戈维申斯克工艺学校进行合作办学。

2.2012年、2013年每年选派参加国家级骨干教师培训1人，参加省级骨干教师培训2人，派教师去俄罗斯培训1人。

3.在中俄两国业内聘请能工巧匠、民间艺人到校任教，每期聘请能工巧匠、艺人和外教不少于1人。

4.编写《中国民族手工艺制作》校本教材1本。

5.2012年建4个实训室：水墨画、书法室、剪纸室、素描画室；2013年建1个实训室，油画室。

6.2012年在中俄两地建立中俄两国学生写生基地。

7.用2年时间建成1所中俄民族文化馆。

（三）中餐与西餐烹饪合作办学

1.2012年将与布拉戈维申斯克商业中等专业学校进行合作办学。

2.2012年、2013年每年选派参加国家级骨干教师培训1人，参加省级骨干教师培训2人，派教师去俄罗斯培训1人。

3.在中俄两国聘请烹调师到学校任教，每期聘外教不少于1人。

4.编写出《中国食品雕刻》校本教材1本。

5.2012年建中餐冷热菜制作实训室1个，西餐冷热菜制作实训室1个；2013年建面点制作实训室1个。

6.2012年在中国建黑河国际饭店等4所校外实习基地，2013年在俄布拉戈维申斯克市大酒店建1所校外实训基地。

（四）中医与西医护理合作办学

1.2012年与布拉戈维申斯克护士学校建立合作关系。

2.2012年、2013年每年选派参加国家级骨干教师培训1人，参加省级骨干教师培训2人，派教师去俄罗斯培训1人。

3.在中俄两国聘请专家到学校任教，每期聘请专家和外教不少于1人。

4.2012年编写《中医推拿按摩》、《食疗》校本教材2本。

5．2012年在黑河市第一人民医院、黑河市中医院建校外实训基地；2013年在社区中医康复中心建立校外实训基地。

（五）口腔工艺与口腔医学合作办学

1.2012年与布拉戈维申斯克国立医学院建立合作关系。

2.2012年、2013年每年选派参加国家级骨干教师培训1人，参加省级骨干教师培训2人，派教师去俄罗斯培训1人。

3.在中俄两国聘请专家到学校任教，每期聘请专家和外教不少于1人。

4.2013年编写《现代口腔正畸材料及使用制作技术》校本教材1本。

5.2012年建口腔模拟临床实训室1个；2013年建口腔修复实训室1个。

6.2012年在黑河市口腔医院、哈尔滨天乐义齿加工厂等院企建立校外实训基地，满足中俄两国学生实习实训需要。

第二阶段：总结验收阶段（2013年11月－2013年12月）

1.完成自评

项目组对所属项目建设情况进行自查自评，写出自评报告。学校示范校建设领导小组对中俄合作办学特色建设项目进行检查评估，总结经验，查找不足和问题，并及时整改。

2.申请验收

准备好项目呈报材料，接受专家领导小组检查验收。

- 表一：中俄合作办学项目建设计划进度表

单位：万元

| 项 目 |  |  |  | 2012年 12 月 （预期目标、 验收要点） | 2013年 12 月 （预期目标、 验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  | 建设内容 |  |  |
| 特 色 项 目 | 中 俄 合 作 办 学 | 对俄汉语与 商务俄语 合作办学 | 建立合作关系 | 预期目标： 与布市服务与贸易中等专业学校建立合作关系。 验收要点： 1.合作协议 2.实地考察 | 预期目标： 与合作对象进一步加强交流与合作 验收要点： 1.合作办学有关音像资料 2实地考察 |
|  |  |  | 师资队伍建设 | 预期目标： 1.培养骨干教师4人（国家级培训1人，省级2人，国外1人） 2.每期聘请外教不少于1人 验收要点： 证书、聘书 | 预期目标： 1.继续培养骨干教师人4人（国家级培训1人，省级2人，国外1人） 2.每期聘请外教不少于1人 验收要点： 证书、聘书 |
|  |  |  | 开发培训课程与 编写特色教材 | 预期目标： 根据培训对象需求设置培训方案、开发民族特色培训课程，编写校本教材 验收要点： 1.短期培训方案1份 2.编写出《实用汉语》《实用俄语》特色校本教材 | 预期目标： 完善短期培训方案 验收要点： 1.完善后短期培训方案1份 2.编写出特色校本教材《口语交际》 |
|  |  |  | 实习实训基地及 实训室建设 | 预期目标： 建校外（中俄两地）实习基地2个 验收要点： 1.协议 2.实地考察 | 预期目标： 强化（中俄两地）实习基地建设 验收要点： 实地考察 |
|  |  |  | 中俄合作办学课题研究 | 预期目标： 科研引领，确定科研课题，促进中俄合作办学深入开展 验收要点： 查看课题研究材料 | 预期目标 深入开展课题研究 验收要点： 查看课题研究材料 |

- 表二：中俄合作办学项目建设计划进度表

| 项 目 |  |  |  | 2012年12月 （预期目标、 验收要点） | 2013年 12 月 （预期目标、 验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  | 建设内容 |  |  |
| 特 色 项 目 | 中 俄 合 作 办 学 | 中俄民间艺术 合作办学 | 建立合作关系 | 预期目标： 与布拉戈维申斯克工艺学校建立合作关系 验收要点： 1.合作协议 2.实地考察 | 预期目标： 与合作对象进一步加强交流与合作 验收要点： 1.合作办学有关音像资料 2.实地考察 |
|  |  |  | 师资队伍建设 | 预期目标： 1.培养骨干教师4人（国家级培训1人，省级2人，国外1人） 2.每期外聘能工巧匠、民间艺人1人 3.每期聘请外教1人 验收要点： 证书、聘书 | 预期目标： 1.继续培养骨干教师人4人（国家级培训1人，省级2人，国外1人） 2.每期外聘能工巧匠、民间艺人1人 3.每期聘请外教1人 验收要点： 证书、聘书 |
|  |  |  | 开发培训课程与 编写特色教材 | 预期目标： 根据培训对象需求设置培训课程、开发民族特色培训课程，编写校本教材 验收要点： 1.短期培训方案1份 2.编写《中国少数民族手工艺制作》特色校本教材 | 预期目标： 完善短期培训方案 验收要点： 1.完善后短期培训方案1份 2.完成《中国少数民族手工艺制作》特色校本教材 |
|  |  |  | 实习实训基地及 实训室建设 | 预期目标： 1.在中国建写生基地1个 2.建素描画室1个 3.建水墨画室1个 4.建剪纸实训室1个 5.书法实训室1个 6.建中俄民族文化馆 验收要点： 1.协议 2.实训室设备购买清单 3.实地考察 | 预期目标： 1.在俄罗斯建写生基地1个 2.建油画实训室1个 3.建成中俄民族文化馆1所 验收要点： 1.学生作品展 2.实地考察 |
|  |  |  | 中俄民族文化馆 | 预期目标： 中俄民族文化馆初步建成 验收要点： 实地考察 | 预期目标： 中俄民族文化馆建成 验收要点： 实地考察 |
|  |  |  | 中俄合作办学课题研究 | 预期目标： 科研引领，确定科研课题，促进中俄合作办学深入开展 验收要点： 查看课题研究材料 | 预期目标 深入开展课题研究 验收要点： 查看课题研究材料 |

- 表三：中俄合作办学项目建设计划进度表

| 项 目 |  |  |  | 2012年12月 （预期目标、 验收要点） | 2013年12月 （预期目标、 验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  | 建设内容 |  |  |
| 特 色 项 目 | 中 俄 合 作 办 学 | 中餐与 西餐烹饪 合作办学 | 建立合作关系 | 预期目标： 与布拉戈维申斯克商业中等专业学校建立合作关系。 验收要点： 1.合作协议 2.实地考察 | 预期目标： 与合作对象进一步加强交流与合作 验收要点： 1.合作办学有关音像资料 2实地考察 |
|  |  |  | 师资队伍建设 | 预期目标： 1．培养骨干教师4人（国家级培训1人，省级2人，国外1人） 2.每期外聘俄罗斯西餐烹饪师1人 3.每期外聘中餐烹调师1人 验收要点： 证书、聘书 | 预期目标： 1.继续培养骨干教师4人（国家级培训1人，省级2人，国外培训1人） 2每期外聘俄罗斯西餐烹饪师1人 3.每期外聘中餐烹调师1人 验收要点： 证书、聘书 |
|  |  |  | 开发培训课程与 编写特色教材 | 预期目标： 根据培训对象需求设置培训方案、开发民族特色培训课程，编写校本教材 验收要点： 1.短期培训方案1份 2.编写《中国食品雕刻》（上）特色校本教材 | 预期目标： 完善短期培训方案 验收要点： 1.完善后短期培训方案1份 2.编写《中国食品雕刻》（下）特色校本教材 |
|  |  |  | 实习实训基地及 实训室建设 | 预期目标： 1. 建校外实训基地4个 2. 建中餐冷热菜实训室1个 3. 建西餐冷菜制作实训室1个 验收要点： 1.实习实训记录 2.协议、实地考察实训室 | 预期目标： 1.在布市建实训基地1个 2.建中西面点实训室1个 3.完善其它实训室设备设施 验收要点： 1.学生现场制作 2.实地考察 |
|  |  |  | 中俄合作办学课题研究 | 预期目标： 科研引领，确定科研课题，促进中俄合作办学深入开展 验收要点： 查看课题研究材料 | 预期目标 深入开展课题研究 验收要点： 查看课题研究材料 |

- 表四：中俄合作办学项目建设计划进度表

| 项 目 |  |  |  | 2012年12月 （预期目标、 验收要点） | 2013年12月 （预期目标、 验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  | 建设内容 |  |  |
| 特 色 项 目 | 中 俄 合 作 办 学 | 中医与 西医护理 合作办学 | 建立合作关系 | 预期目标： 与布拉戈维申斯克护士学校建立合作关系 验收要点： 1.合作协议 2.实地考察 | 预期目标： 与合作对象进一步加强交流与合作 验收要点： 1.合作办学有关音像资料 2实地考察 |
|  |  |  | 师资队伍建设 | 预期目标： 1.培养骨干教师培训4人（国家级培训1人，省级2人，国外1人） 2.每期聘请外教1人 3.每期外聘专家1人 验收要点： 1.证书 2.聘书 3.教学日志 | 预期目标： 1.继续培养骨干教师培训4人（国家级培训1人，省级2人，国外1人） 2.每期聘请外教1人 3.每期外聘专家1人 验收要点： 1.证书 2.聘书 3.教学日志 |
|  |  |  | 开发培训课程与 编写特色教材 | 预期目标： 根据培训对象需求设置培训方案、开发民族特色培训课程，编写校本教材 验收要点： 1．短期培训方案1份 2.编写特色校本教材《中医推拿按摩》 | 预期目标： 完善短期培训方案 验收要点： 1.完善后短期培训方案1份 2.编写特色校本教材《食疗》 |
|  |  |  | 实习实训基地及 实训室建设 | 预期目标： 1.建校外实训基地2个 2.依托校内重点专业护理实训基地 验收要点： 协议、实地考察 | 预期目标： 1.在社区中医康复中心建实训基地1个 验收要点： 1.护理职业资格证书 2.实习实训记录 3.实地考察 |
|  |  |  | 中俄合作办学课题研究 | 预期目标： 科研引领，确定科研课题，促进中俄合作办学深入开展 验收要点： 查看课题研究材料 | 预期目标 深入开展课题研究 验收要点： 查看课题研究材料 |

- 表五：中俄合作办学项目建设计划进度表

| 项 目 |  |  |  | 2012年12月 （预期目标、 验收要点） | 2013年12月 （预期目标、 验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  |  | 建设内容 |  |  |
| 特 色 项 目 | 中俄合作办学项目 | 口腔工艺与 口腔医学合作办学 | 建立合作关系 | 预期目标： 与布拉戈维申斯克国立医学院学校建立合作关系。 验收要点： 1.合作协议 2.实地考察 | 预期目标： 与合作对象进一步加强交流与合作 验收要点： 1.合作办学有关音像资料 2实地考察 |
|  |  |  | 师资队伍建设 | 预期目标： 1.培养骨干教师4人（国家级培训1人，省级2人，国外1人） 2.每期聘请外教1人 3.每期外聘专家1人 验收要点： 证书、聘书 | 预期目标： 1.继续培养骨干教师4人（国家级培训1人，省级2人，国外1人） 2.每期聘请外教1人 3.每期外聘专家1人 验收要点： 证书、聘书 |
|  |  |  | 开发培训课程与 编写特色教材 | 预期目标： 根据培训对象需求设置培训方案、开发民族特色培训课程，编写校本教材 验收要点： 1.短期培训方案1份 2.编写特色校本教材《现代口腔正畸材料及使用制作技术》 | 预期目标： 完善短期培训方案 验收要点： 1.完善后短期培训方案1份 2.完成特色校本教材《现代口腔正畸材料及使用制作技术》 |
|  |  |  | 实习实训基地及 实训室建设 | 预期目标： 1.建校外实训基地1个 2.建口腔模拟临床实训室1个 3.建口腔修复工艺实训室1个 验收要点： 协议、实地考察 | 预期目标： 1.建校外实训基地2个 2.完善口腔模拟临床实训室 3.完善口腔修复实训室 验收要点： 1.实训实习记录 2.实地考察 |
|  |  |  | 中俄合作办学课题研究 | 预期目标： 科研引领，确定科研课题，促进中俄合作办学深入开展 验收要点： 查看课题研究材料 | 预期目标 深入开展课题研究 验收要点： 查看课题研究材料 |

六、保障措施

（一）建立组织机构

两国互派专家，成立“中俄合作办学”项目工作小组。具体负责合作项目的论证，方案的制定、组织实施和管理，双方定期沟通、跟踪问效，确保项目达到预期效益。

中俄合作办学项目工作组

组  长：谢  敏

副组长：修宏娟、杨  洪、朱秀梅、王秀杰、孙秉江、金红英

孙士兵、奥列格、瓦西里、安德烈、斯维特拉娜

娜达利亚

成  员：相关学科全体教师及俄罗斯合作办学学校专业教师

对俄汉语与商务俄语合作办学工作组

组长：杨  洪、朱秀梅、玛莎

成员：商务俄语学科教研室和文化课学科汉语言文学专业全体教师

中俄民间艺术合作办学工作组

组长：王秀杰、伊拉

成员：艺术学科教研室全体教师

中餐与西餐烹饪合作办学工作组

组长：孙秉江、维拉

成员：餐饮学科教研室全体教师

中医与西医护理、口腔工艺与口腔医学合作办学工作组

组长：金红英、孙士兵、娜塔莎、瓦洛佳

成员：临床学科教研室及实训中心全体教师

（二）完善管理制度

1.建立《项目工作例会制度》。根据项目进展情况，召开周例会或月例会，做到及时发现问题并解决问题。

2.建立《项目经费使用年预算制度》。严格按照省市项目资金管理办法使用和管理项目资金，保障经费专款专用。

3.建立《项目档案制度》。规范项目管理，对项目建设实行建档归档管理。

（三）定期投放资金

通过地方财政投入，企业、行业投入和学校自筹等多种渠道投入建设资金320万元，确保建设资金按期投放。

（四）构建质量监控体系

基地运行将从教学质量、管理、服务、资金使用等方面进行全面监控，形成质量监控体系。

（五）强化科研引领

为促进中俄合作办学项目开展，学校科研部门组织相关人员成立中俄合作办学项目课题研究组，开展课题研究。

七、经费预算

经费来源：地方投入、行业企业投入和学校自筹。其中地方投入250万元；行业企业投入20万元；学校自筹50万元。

项目建设内容经费预算表

| 序号 | 建设内容 |  | 资金总额 （万元） | 2012年投入 （万元） | 2013年投入 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 师资队伍建设 |  | 115 | 56 | 59 |
| 2 | 开发培训课程与编写特色教材 |  | 30 | 15 | 15 |
| 3 | 实训基地实训室建设 | 对俄汉语与商务俄语合作办学 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 中俄民间艺术合作办学 | 14 | 6 | 8 |
|  |  | 中餐与西餐烹饪合作办学 | 19 | 14 | 5 |
|  |  | 中医与西医护理合作办学 | 2 | 1 | 1 |
|  |  | 口腔工艺与口腔医学合作办学 | 30 | 16 | 14 |
| 4 | 建立合作关系 |  | 40 | 20 | 20 |
| 5 | 中俄文化馆 |  | 60 | 10 | 50 |
| 6 | 科研经费 |  | 8 | 4 | 4 |
| 合计 |  |  | 320 | 143 | 177 |

八、预期效益

（一）社会效益

通过合作办学使两国学生获得优质教育，提高语言应用能力，学到两国特有的技能和技艺，培养出能在中俄两国双向择业、具有跨国职业能力的职业技能人才。

通过互派教师深造和互派教师讲学，互通有无，提高教师的师能师技，促进两国的学术交流。

通过中俄合作办学项目课题研究，促进中俄合作办学领域的深入开展，提高教学质量并为其它院校开展特色办学起引领示范作用。

通过5个领域的合作，增进中俄两国人民的友谊，促进文化交流与合作。

（二）经济效益

第一年预计培训俄罗斯学生100人，第二年培训俄罗斯学生300人，培训人数逐年递增，两年内培训收入将达到80万元。

第四部分 主要保障措施

### 一、机构设立

（一）国家中等职业教育改革发展示范学校项目建设领导小组

负责项目建设的宏观指导和整体规划，政策支持和专项资金渠道的拓展，对经费的使用和分配，实施组织、管理和协调等工作。

组  长：李洪祥    市政府副市长

副组长：张建国    市政府办公室主任

（二）国家中等职业教育改革发展示范学校项目建设办公室

校长担任项目办主任，其他班子成员任副主任，党政办公室主任及教务科、学生科、规划办等职能部门负责人任项目办成员，负责按照教育部、人力资源社会保障部和财政部对项目建设的批复和领导小组要求，起草项目建设与管理文件，报领导小组审议批准后执行。负责建设项目的日常管理与宣传工作，调动一切可利用的示范校建设资源，做好项目建设相关部门的协调工作等。

（三）国家中等职业教育改革发展示范学校项目建设专家指导小组

聘请本地教育主管部门领导、部分学校班子成员、各专业教学指导委员会成员等校外专家和校内专家联合组成，负责对项目建设方案的制定出谋划策，对项目建设方案的执行进行过程指导，对项目建设的实际效果进行中期评估并提出改进建议，以确保项目建设按时保质完成。

（四）国家中等职业教育改革发展示范学校项目建设监控小组

负责对项目建设全过程进行检查、监督，确保项目建设资金、仪器设备采购按照国家法律法规进行管理，同时收集教职工对项目建设的意见并反馈给领导小组和项目办，监督保障项目建设的顺利进行。

（五）国家中等职业教育改革发展示范学校分项目建设工作小组

项目建设办公室下设计算机专业、护理专业、商务俄语专业、鄂伦春非物质文化遗产传承特色项目和中俄合作办学特色项目五个子项目建设小组，直接负责三个重点支持专业项目及两个其他特色项目建设方案的论证制定，负责五个子项目的运行与实施，严格按照项目建设方案的措施与进度推进建设工作。

二、保障机制

（一）政策保障

1.国家和黑龙江省高度重视职业教育的发展，把职业教育放在更加重要的战略地位，提出大力发展职业教育，多次召开职业教育工作会议。《国家中长期教育规划纲要》和《黑龙江省中长期教育改革和发展规划纲要》指明了今后职业教育的发展方向和重点任务，出台了一系列推动职教发展的政策措施。

2.黑河市职教中心学校争创国家中职示范校已被写入黑河市经济社会发展“十二五”规划，我校作为全市职业教育的龙头学校，得到了市委、市政府和市教育局的高度关注和扶持，三年时间内已投入2000万元用于学校改善办学条件、实训设备配置和旧房改造，明确提出要在未来两年内将市职教中心学校建成国家中职示范校。

3.学校的“十二五”发展规划将创建国家示范中等职业学校作为首要目标，并按创建要求进行基本建设、师资队伍建设等多项准备。

（二）制度保障

1.建立《项目工作例会制度》。项目工作例会每周召开一次，各组汇报上周所开展的各项工作，提出本周工作计划和急需协调和解决的问题。

2.建立《项目经费使用学期预算制度》。财务科每学期末对上学期项目经费预算执行情况进行汇总核算，对下学期项目经费情况认真匡算，制定预算计划草案，提出项目经费安排初步意见，提交项目综合管理小组讨论批准，财务科定期向项目综合管理小组汇报预算执行情况。

3.建立《项目工作汇报人制度》。便于示范校建设领导小组及时掌控项目建设的进展情况，解决工作中出现的各种问题，实行“逐级周汇报”制。

4.建立《项目工作同步指导、培训制度》。由相关行业和专家组成指导培训组，加大对项目建设指导力度，提高项目建设人员业务素质。

5.建立《项目建设集体研讨制度》。在项目资金使用、项目经费预算、项目人事安排等重大问题上实行集体研讨制，充分发挥领导小组的整体功能，不断提高项目建设水平。

6.建立《项目工作全程档案管理制度》。将档案工作渗透于项目建设每个阶段、每个工作环节之中，将项目档案工作贯穿于项目建设全过程，使项目建设中形成的每一份文件都处于受控状态。

7.建立《项目建设奖励制度》。引入竞争激励机制，强化项目建设目标责任制落实，充分调动各部门积极性，优化项目建设环境。

（三）管理保障

1.建立专门建设管理队伍。建立一支专门化建设管理队伍，以具有较丰富教学和管理经验的中层干部为主，开展经常性建设培训，保证建设工作落到实处，责任到人，及时跟踪。

2.全面规范管理。全面、全员、全程投入到提高建设质量和人才培养质量中，树立具有企业特点的质量意识、服务意识，规范化、标准化实现建设目标，为完成建设任务提供有力的管理文化、管理制度、管理质量保证。

（四）师资保障和教科研保障

进一步完善教师培训计划，继续采取“走出去、请进来”的原则，在下大气力加强校本培训的基础上，继续选派专业教师到企业实践锻炼；组织优秀教师参加全国、省、市组织的各类培训；加大专业带头人、骨干教师的引进培养力度，全面提高教师的教学素养，培养更多的 “双师型”教师，为项目的顺利实施提供充分的师资保障。

加强教科研研究，完善激励机制，鼓励骨干教师积极参与课题研究，为进一步深化办学模式、培养模式、教学模式、评价模式的改革提供理论保障。

（五）过程管理

1．实行目标责任制

制定《黑河市职业技术教育中心学校示范学校项目建设实施管理办法》、《黑河市职业技术教育中心学校示范学校项目建设经费管理实施细则》，实行目标责任制。以“统筹规划，分级管理，责任到人，严格把关”为原则，明确各项目责任人，确定建设重点，分解建设任务，落实建设责任。

2．实行目标考核机制

成立“国家中等职业教育改革发展示范校建设”项目领导小组等组织机构，指派专人负责监控各专业的建设进度和质量，定期由评审考核小组进行考核。

3．实行项目报告跟踪制度

实施月报、季报等信息发布制度，通过“学校专题网站”详细公布各级项目小组建设动态信息、阶段成果，全面监控、密切跟踪。各项目建设小组的年度进展情况、年度统计、年度资金预决算、投资完成情况及有关资料汇总形成年度总结报告，及时上报项目建设办公室和上级教育行政部门。

4．实行项目评价验收制度

在建设过程中各项目组要及时对照实施步骤和验收要点，分阶段进行自评验收，自我检查进度完成情况，及时总结经验教训。项目建设要定期接受主管部门的中期检查，并接受有关部门的监察、审计。示范校项目建设领导小组要对各项目的建设情况进行验收，并做好上级部门的年度检查和考核验收的准备工作。

（六）经费保障

坚持建设效益第一的原则，严格按国家教育部、人力资源和社会保障部、财政部立项精神，强化管理，完善制度，确保建设资金按计划、有重点、科学合理的使用，发挥资金最大效益。

一是成立示范校建设领导小组和办公室，负责建设项目的组织实施、检查和指导，并有专人负责财务工作，负责项目资金的筹措、管理，自觉接受有关部门的监督、审计。

二是制定资金管理制度，做到建设项目有章可循，保证项目建设规范、有序。

三是实行分级负责制，每一级负责人负责该项目预算资金的使用与管理，按一级项目建立项目资金分账，进行正常核算，将资金使用效果作为项目建设绩效考核的重要指标。

四是发挥社会监督机构的作用，规范项目资金管理，对建设项目资金进行全程审计监督管理，指导项目建设资金的使用，审核专项资金支出；自觉接受上级有关部门的审计监控，确保项目建设资金的有效使用。

在建设过程中按照中央财政引导、地方投入为主的原则，积极引入市场机制，吸纳行业、企业投入。在积极用好中央、地方投入的专项资金同时，采取多种渠道、多项措施，确保建设经费足额到位。黑龙江省财政600万元和黑河市财政200万元建设资金每年将按时足额打入学校账户，行业、企业投入的100万元将根据项目的建设进度需求及时到位，学校投入的160万元已列入示范校建设专项资金。

第五部分   经费预算

一、资金来源：

学校项目建设投入资金总额为2100万元，其中中央财政投入1040万元，地方财政投入800万元，行业、企业投入100万元，学校自筹160万元。

二、中央财政专项资金支出：

（一）人才培养模式与课程体系改革

主要用于学校按照人才培养模式改革要求对重点支持专业进行教学科研活动、创新教学方法和手段、改革评价模式、开发优质核心课程和校本教材、课件制作及数字化教学资源建设等方面的支出。两年合计投入502万元，其中，中央财政投入434万元，地方财政投入68万元。

（二）师资队伍建设

主要用于学校培养专业学科带头人、骨干教师和“双师型”教师，从行业、企业聘用专业技术兼职教师，用于教师参加国内外和省、市培训。两年合计投入452万元，其中，中央财政投入333万元，地方财政投入96万元，行业、企业投入22万元，学校投入8万元。在中央财政投入中，纯用于教师培训的费用是104万元，占中央财政专项资金的10%。

（三）校企合作、工学结合运行机制建设

主要用于学校加强与企业的合作，包括开展学生工学结合、顶岗实习、教师到企业实习的费用，学校与企业共建校外实习基地，建立校企合作实践教学质量保障体系，培养学生综合职业素质，进行职业能力鉴定，增强社会服务能力建设的费用。两年合计投入506万元，其中，中央财政投入273万元，地方财政投入136万元，行业、企业投入48万元，学校投入52万元。

（四）基础能力建设

主要用于中央财政重点支持专业所需的实验、实训设备购置，两年合计投入208万元，占中央财政专项资金的20%。

三、非中央财政专项资金支出：

（一）重点专业建设

用于中央财政支持的重点专业建设的非中央财政资金420万元，约占非中央财政专项资金的39.6%。

（二）特色项目建设

包括鄂伦春非物质文化遗产传承项目的基地建设、教师队伍建设、课程体系建设、节目展演和中俄合作办学项目合作关系的建立、师资队伍建设、课程体系建设与教材开发、实习实训基地及实训室建设、课题研究等。两年合计投入640万元。

第六部分   实施步骤

一、第一年建设进度

（一）学习项目建设的有关文件，全面领会文件精神，加强宣传发动，充分调动广大师生的积极性，全员参与建设工作。

（二）成立项目建设组织机构，制定有关项目建设的规章制度，组织专家论证，编写项目建设实施方案和任务书。

（三）按照建设实施方案全面启动建设项目。

1、人才培养模式和课程体系建设

（1）改革人才培养模式

护理专业进一步完善“校医合作、三证融通、双语并行”的人才培养模式，双证书获得率达到92%，执业护士资格证通过率超过国家水平7个百分点。

计算机专业构建并初步实施“校企互融、多岗培养”的人才培养模式。

商务俄语专业构建“工学交替，差异化发展”的人才培养模式。

（2）构建课程体系

护理专业构建并初步实施基于临床护理过程的课程体系，制定《护理专业课程体系标准》、《护理专业设置标准》，建设以专业主干课程为核心的教学资源库，打造《护理技术》、《妇产科护理》《内科护理》3门精品课程，开发《俄语会话》校本教材，构建《护理俄语》校本教材框架。

计算机专业开展企业专家和课程专家参与的工作任务分析，重构以职业能力为线索的课程体系，初步建设实施“识网”、“组网”专业项目课程群，制定《课程设置改革方案》和《专业教学标准》；编辑3门骨干课程校本教材；开发《路由与交换技术》1门精品课程标准；初步建设课程资源库、素材库、教学资源库，网络平台及共享师资资源库等资源建设。

商务俄语专业创新以公共基础课程、专业技能课程、专门化方向为模块的“三位一体”课程体系，制定课程体系改革建设方案；建设《商贸俄语》精品课程，编写《商贸俄语》校本教材。

（3）改革教学模式

各专业实施基于工作过程的“教、学、做”一体化教学模式，根据不同专业特点，开展场景教学、项目教学、模拟教学、案例教学、岗位教学、仿真教学、小组教学等教学方法。

2、师资队伍建设

（1）学科带头人、骨干教师和青年教师培训

培养学科带头人和专业骨干教师，带领本专业教师积极进行课程体系建设、课程开发和课程改革，通过业务培训和下企业实践等方式，提高青年教师的业务素质。努力打造一支理论知识扎实、课堂教学能力强的“双师型”教学团队。第一年度共培养学科带头人3名，专业骨干教师11名，青年教师17人；用于教师培训的费用不超过当年中央财政投入的10%。

（2）聘请企业兼职教师

根据专业和课程开设的需要，有计划地聘请有实践经验的企业行业专家为学校兼职教师，建立兼职教师资源库，打造一支理论知识扎实、课堂教学能力强的教学团队。第一年度聘请企业行业专家兼职教师10人，聘请外教3人。

3、校企合作、工学结合运行机制建设

（1）建立校企合作良好的运行机制。成立各专业“专业指导委员会”和“教学指导委员会”，定期召开会议，听取“两会”专家对人才培养模式、课程体系建设、校企合作等方面的意见和建议，初步达到企业参与教学全过程的目的。

（2）改善实习实训条件。根据课程需要，吸引企业资金合作建设2个校内实训室和6个校外实训基地，实现100%的学生能够至少有半年的时间在企业顶岗实习。

（3）改革评价模式

护理专业制定《学生成绩考核标准》、《学生实习考核与评价标准》、《考核管理制度》，构建学校、医院、行业三方评价体系。

计算机专业建立计算机技能考核评价委员会，实行“三考核、四评价”模式。

商务俄语专业构建 “三位一体”多元评价体系。

（4）扩大社会培训。为社会培训5800人次，实现职业学校为地方经济服务的教育目标。

（四）按照三部委关于国家中职教育改革发展示范学校的验收目标和监测指标自查整改，准备接受三部委的中期检查。

二、第二年建设进度

（一）按照建设实施方案完成第二年度建设任务

1、人才培养模式和课程体系改革

（1）继续完善人才培养模式

护理专业进一步完善“校医合作、三证融通、双语并行”的人才培养模式，双证书获得率达到98%，执业护士资格证通过率超过国家水平10个百分点。

计算机专业进一步完善“校企互融、多岗培养”的人才培养模式。

商务俄语专业进一步完善“工学交替，差异化发展”的人才培养模式。

（2）进一步完善课程体系

护理专业完善基于临床护理过程的课程体系，开发《俄语护理》校本教材，完善专业主干课程教学资源库，建成2门市级标准精品课和1门省级精品课。

计算机专业实施“护网”、“用网”项目课程群，检验完善专业教学标准和项目设计；完成《Windows2008操作系统》1门精品课建设，完成5本校本教材的编辑工作；完善课程资源库、素材库、教学资源库、网络平台及共享师资资源库等教学资源库建设。

商务俄语专业完善“三位一体”课程体系，建设《导游俄语》优质精品课程，编写《导游俄语》校本教材。

（3）优化教学模式

各专业继续完善“教、学、做”一体化教学模式，根据专业特点继续采用场景教学、项目教学、模拟教学、案例教学、岗位教学、仿真教学、小组教学等教学方法。

2、师资队伍建设

（1）继续加大学科带头人、骨干教师和青年教师的培训力度

继续通过业务培训和下企业实践等方式，提高青年教师的业务素质，打造一支理论知识扎实、课堂教学能力强的“双师型”教学团队。新培养学科带头人5名，专业骨干教师6名；用于教师培训的费用不超过当年中央财政投入的10%。

（2）扩大聘请企业兼职教师规模

根据项目建设需求，增聘企业行业专家兼职教师10人、外教3人。

3、校企合作、工学结合运行机制建设

（1）完善校企合作运行机制

继续发挥“专业指导委员会”和“教学指导委员会”的作用，针对专业人才培养模式、课程体系建设、教学模式、评价模式等征求意见和建议，使企业完全参与到专业教学的全过程。

（2）加大改善实习实训条件力度

根据课程建设进度，校企合作再建4个校内实训室、更新改造1个和6个国内校外实训基地、1个国外实训基地。

（3）完善评价模式

护理继续完善学校、医院、行业三方评价体系；计算机专业进一步推行“三考核、四评价”考核评价模式，完善计算机技能考核评价模式，成立职业技能鉴定站；商务俄语专业继续完善 “三维一体”的多元评价体系。

（4）继续扩大社会培训规模

为社会培训6200人次，为地方经济服务的能力明显增强。

（二）对照建设方案，学校初步验收，形成验收申请报告，向三部委申请验收，并做好验收前的准备工作。

附件一：

黑河市职业技术教育中心学校

国家示范学校项目建设实施管理办法

为了强化我校国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目的建设与管理，全面落实《教育部 人力资源和社会保障部 财政部关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》（教职成【2010】9号）精神，保证项目建设的质量和水平，结合学校的实际情况，特制订本办法。

第一章 总则

第一条 我校国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目总体目标是：要充分利用国家专项资金，紧密结合黑河市地域优势，着重建设商务俄语等3个重点专业和鄂伦春非物质文化遗产传承等2个特色项目，大幅提高学校规范化、信息化、现代化水平，在改革、发展和建设中起到骨干示范作用的中等职业学校。

第二条 项目建设内容包括：护理、计算机网络技术、商务俄语三个专业群建设及鄂伦春非物质文化遗产传承、中俄合作办学2个特色项目的建设。

第三条 项目建设资金2100万元，其中中央政府投资 1040万元，黑龙江省政府投入 600 万元，黑河市政府投入 200万元，企业、行业投入100万元，学校自筹160万元。

第四条 项目建设实施“统一规划、分级管理、责任到人、严格考核与监督”为原则。“统一管理”就是学校统一制定相关政策制度、规划总体建设方向和重点项目；“分级管理”就是将建设项目的实施与管理进行逐级分解，明确具体建设责任单位；“责任到人”就是每个项目建设任务落实到具体人；“严格考核与监督”就是专门成立监督检查领导小组，负责对建设项目的全程监控、严格把关。

第二章 组织机构与职责

第五条 为了确保我校“国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目”的顺利开展，特成立项目指导委员会，其下设项目建设领导小组、专家顾问咨询组、项目建设办公室、项目建设协调监控组和子项目建设工作小组，按照教育部、财政部、人力资源和社会保障部要求，落实相关政策，协调各方关系，实施项目建设。

- 一、项目建设领导小组

组  长：李洪祥    市政府副市长

副组长：张建国    市政府办公室主任

成  员：茹  伟    市人力资源和社会保障局局长

王长玉    市财政局局长

郭建华    市教育局局长

刘岩峰    市职教中心学校校长

主要职责：

1.按照批复的项目建设方案和任务书确定的建设内容进行整体规划，组织实施项目建设，确保项目建设进度、建设投资和预期目标落实；

2.确定各项目建设内容、负责人；

3.统筹安排各渠道建设资金，按照有关财务制度及办法规定，科学、合理使用建设资金，确保资金使用效益；

4.每年3月将上年度项目建设进展、年度资金使用等情况形成年度报告，上报省级教育、财政部门；

5.接受教育、财政、审计、监察等部门对项目实施过的程和结果进行监控、检查和审计。

- 二、项目建设办公室

校长担任项目办主任，其他班子成员任副主任，党政办公室主任及教务科、学生科、规划办等职能部门负责人任项目办成员，负责按照教育部、人力资源社会保障部和财政部对项目建设的批复和领导小组要求，起草项目建设与管理文件，报领导小组审议批准后执行。负责建设项目的日常管理与宣传工作，调动一切可利用的示范校建设资源，做好项目建设相关部门的协调工作等。

主  任： 刘岩峰

副主任： 刘甲申   张明礼   李  洁   张振国   谢  敏

成  员： 刘志霞   王丽萍   薛宝民   刘  冬   王雅芬

韩桂芬   杨洁玉

三、项目专家指导小组

组  长：刘岩峰

副组长：李  洁

组  员：高  爽   姜凤云   孙静敏   刘  伟   历  欣

程月华   杨晓东   徐晓勇   孙德胜   李雪松

刘心声   刘志强   刘宋金   李  战   郎  欢

姚棉新   邹淑丽

四、项目建设监控小组

负责对项目建设全过程进行检查、监督，确保项目建设资金、仪器设备采购按照国家法律法规进行管理，同时收集教职工对项目建设的意见并反馈给领导小组和项目办，监督保障项目建设的顺利进行。

组  长：陈亚平 黑河市纪检委书记

副组长：张振国 黑河市职教中心学校纪检书记

成  员：王鹏锐 黑河市审计局副局长

裴安保 黑河市政府采购办主任

丁爱辉 黑河市监察局局长

于桂生 黑河市物价局副局长

王长玉 黑河市财政局局长

茹  伟 黑河市人力资源劳动保障局局长

五、分项目工作小组

项目建设办公室下设五个子项目建设小组，直接负责三个重点支持专业项目及两个其他特色项目建设方案的论证制订，负责五个子项目的运行与实施，严格按照项目建设方案的措施与进度推进建设工作。

计算机专业建设项目工作组

项目负责人：魏学宏（黑河市职业技术学校计算机教研室主任）

杨晓东（天漠海电脑公司副总经理）

项目组成员：吴艳梅、齐彩霞、房兴林、高明鸿、张全丽、刘艳华

宋保欣、王洪涛、贾冬梅、唐淑芳、刘  音、何  柳

赵琳珊、宋诚琳、赵宪平、李雪丹、范军峰、贾艳霞

徐晓勇（今日电脑有限公司）

孙德胜（黑河通讯电子）

李雪松（孙吴电信公司）

刘志强（黑河通讯设备有限公司）

刘新生（黑河学院计算机系副主任）

护理专业建设项目工作组

组  长：韩桂芬、金红英

副组长：孙静敏、孙士兵

成  员：程月华、于淑华、历  欣、韩建华、张瑞杰、蔡  艳

吴秋颖、孙景文、赵凤霞、张丽英、吴丽萍、杨  宏

徐莲英、张向东、王凤志等。

商务俄语专业建设项目工作组

项目负责人：杨  洪（财贸学科主任）

刘庆海（黑河市旅游局局长）

李  战（黑河市商务局驻外办首席翻译）

项目组成员：徐  辉、包  蕊、何  杨、吴灵芝、孙淑君、刘  鸿

刘  莹、李玉圆、赵晓棠、李建华

（以上为商务俄语教研室成员）

李  刚（黑河教育旅行社经理）

刘新宇（松花江国际旅行社经理）

裴淑云（黑河国际饭店人事部经理）

刘  珊（黑河商贸大酒店人事部经理）

鲍志彤（黑河职工国际旅行社总经理）

王  雷（黑河市华富集团人事部经理）

刘  明（黑河中国青年旅行社人事部经理）

鄂伦春非物质文化遗产传承特色项目工作组

项目负责人：刘志霞（黑河市职教中心学校教务科长）

王秀洁（黑河市职教中心学校艺术学科主任）

桦皮工艺制作组：

隋  凤（黑河市职教中心学校林学学科主任）

董滨研（黑河市职教中心学校艺术学科美术教师）

于  莹（黑河市职教中心学校艺术学科美术教师）

王  静（黑河市职教中心学校艺术学科美术教师）

杜光辉（黑河市职教中心学校艺术学科书法教师）

郭  伟（黑河市职教中心学校艺术学科美术教师）

陶丹丹（黑河市桦林有限公司总经理）

莫鸿苇（鄂族桦皮镶嵌画传人）

摩苏昆艺术说唱组：

朱秀梅（黑河市职教中心学校文化课学科主任）

闫凤荣（黑河市职教中心学校艺术学科音乐教师）

关  静（黑河市职教中心学校艺术学科音乐教师）

莫宝凤（鄂伦春“摩苏昆”说唱艺术传人）

张玉花（黑河市新生中心校退休音乐教师）

鄂族民间舞蹈组：

莫桂珍（黑河市鄂伦春艺术团团长）

李  颖（黑河市职教中心学校艺术学科舞蹈教师）

郑巍巍（黑河市职教中心学校艺术学科舞蹈教师）

王翠芬（黑河市职教中心学校艺术学科舞蹈教师）

中俄合作办学特色项目工作组

中俄合作办学项目工作组

组  长：谢  敏

副组长：修宏娟、杨  洪、朱秀梅、王秀杰、孙秉江、金红英

孙士兵、奥列格、瓦西里、安德烈、斯维特拉娜

娜达利亚

成  员：相关学科全体教师及俄罗斯合作办学学校专业教师

对俄汉语与商务俄语合作办学工作组

组长：杨  洪、朱秀梅、玛莎

成员：商务俄语学科教研室和文化课学科汉语言文学专业全体教师

中俄民间艺术合作办学工作组

组长：王秀杰、伊拉

成员：艺术学科教研室全体教师

中餐与西餐烹饪合作办学工作组

组长：孙秉江、维拉

成员：餐饮学科教研室全体教师

中医与西医护理、口腔工艺与口腔医学合作办学工作组

组长：金红英、孙士兵、娜塔莎、瓦洛佳

成员：临床学科教研室及实训中心全体教师

第六条 在项目建设期间，分项目负责人原则上不调动工作或长期请假，以保持相对稳定，因特殊原因变更项目负责人，需提前上报，经项目建设领导小组批准方能更改。

第七条 学校各部门尤其是示范校建设中相关工作的职能管理部门，涉及学校示范校项目建设的相关事宜，相关部门应服从项目建设办公室的统一协调，不得以任何理由推诿不办，出现相关问题，应及时向项目建设办公室反映、沟通。

第三章  建设项目实施与管理

第八条 学校制定培训计划，组织项目管理人员学习示范校建设的有关文件、制度，进行项目管理、专业知识、财务知识等方面的培训。通过培训，使项目负责人掌握项目建设的程序和内容，提高项目负责人对项目实施的整体把握能力，加强项目的计划和预算，加强项目的质量控制，合理配置项目资源，降低项目风险。通过培训，使项目管理人员明确职责，按照项目建设实施进度高质量完成每项工作，提高工作效率，增强团队合作精神和凝聚力，营造和谐的工作氛围，确保项目的顺利实施。

第九条 学校示范校建设项目的建设目标、建设内容、建设要求和预期效益等必须以教育部、人力资源社会保障部、财政部批复的《黑河市职业技术教育中心学校国家示范性中等职业学校项目建设任务书》及《黑河市职业技术教育中心学校国家示范校建设实施方案》为依据，任何部门和项目负责人不得随意变更。若确因特殊原因或不可抗力对原计划进行局部调整，必须由项目负责人提交可行性分析和书面申请，按规定程序与权限，经上级领导和项目建设领导机构批准后方可执行。对于擅自变更建设计划、任务书、建设方案者，要追究相关责任人的责任，情节严重的直至撤换、降级、追究相关法律责任。

第十条 各级项目建设小组按《黑河市职业技术教育中心学校国家示范性中等职业学校项目建设任务书》及《黑河市职业技术教育中心学校国家示范校建设实施方案》规定的建设目标和建设内容，全面制定项目实施计划。

第十一条 各级建设项目小组组长与上一级建设项目小组签订责任书，承担相应责任。各级建设项目小组要组织好项目的实施，必须保证建设进度和实现预期的效益目标，并按责任书进行检查、评估、验收。若项目实施过程中出现重大问题或新情况，应及时向上一级负责人汇报，以便尽快研究和解决问题，保证项目的顺利实施。

第十二条 建设期满，由一级项目负责人向项目建设办公室提交竣工验收申请报告，全面阐述项目计划的落实情况和取得的成果，由项目建设领导小组根据《黑河市职业技术教育中心学校国家示范校建设实施方案》、《黑河市职业技术教育中心学校国家示范性中等职业学校项目建设任务书》及所签订的项目责任书对竣工项目进行验收。

第十三条 实施月报、季报等信息发布制度，通过“学校专题网站”详细公布各级项目小组建设动态信息、阶段成果，全面监控、密切跟踪。

第四章 项目检查与验收

第十四条 我校示范校项目建设，实行月报、季报等信息发布制度，各子项目组以书面形式上交给项目建设领导机构。经过项目建设协调监控办公室核查后，通过“学校国家中等职业教育改革发展示范学校建设专题网站”详细公布各项目小组建设动态信息、阶段性成果，接受相关部门和社会各界监督，以便及时发现和解决项目建设过程中出现的问题。

第十七条  月报、季报由项目建设协调监控办公室组织实施。

（一）月报的主要核查内容

1．本月的项目建设执行情况。

2．项目建设进度、建设质量和阶段性建设成果。

3．项目建设过程中档案形成、整理情况。

4．建设中存在的问题及改进措施。

（二）季报的阶段评估。

由项目建设协调监控办公室对各工作组和各子项目建设组进行阶段性评估，并报项目建设工作领导小组。评估的主要内容：

1．总结上一阶段项目建设的执行情况和建设成果。

2．对下一阶段项目建设提出指导性意见。

3．项目建设过程中档案形成、整理情况。

4．建设中存在的问题及改进措施。

（三）对核查中发现的问题，项目建设协调监控办公室应及时向各工作组、各子项目建设组通报检查情况，并提出整改要求。各工作组、各子项目建设组应及时进行纠正，保证项目建设的顺利进行。

第十八条 项目终期验收。

1．各项目建设期满，由项目所在单位和项目负责人向项目建设办公室提交项目完成验收申请报告，全面阐述项目计划的落实情况和取得的成果，由项目建设领导小组进行验收。

2．学校项目建设工作领导小组会同有关专家组成的验收小组，依据项目建设可行性研究报告和建设方案，对项目的目标实现情况、建设任务和资金的完成情况、建设效益等，进行审计、验收和评估，对项目管理情况进行总结。

3．学校项目建设办公室将情况汇总后，向上级主管部门提出学校项目完成验收申请报告。

第五章 建设资金使用与设备购置管理

第十九条 为保证项目建设专项资金的规范使用，制定《黑河市职业技术学校国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目专项资金管理细则》，并贯彻落实。

第二十条 项目建设资金实行“总体规划、分段实施；项目管理、绩效考核”的原则，实行统一管理，单独核算，专款专用，规范实施，任何人和项目单位不得私自挪用、挤占、截留。

第二十一条 “建设方案”和“任务书”中拟采购的仪器设备必须经权威专家进行经济技术论证，通过后方可组织政府采购，按照国家法律法规和程序公开招投标，接受检查、监督与审计。中央财政重点支持专业专项资金中用于采购仪器设备的资金不得超过专项资金的20%。

第六章 考核与奖惩

第二十二条 项目建设实行全程监控与绩效考核制度，各有关部门和项目责任人要严格执行学校制定的《黑河市职业技术教育中心学校国家示范性中职学校建设项目奖惩实施细则》，对每个项目进行不定期的跟踪检查和定期的考核和验收。

第二十三条 检查、考核的主要内容为项目进展情况和目标完成情况，具体内容包括：项目的实施情况、工作目标完成情况、项目进度、项目团队管理、项目效益等，项目主管工作组可根据项目建设的不同阶段、不同内容制定量化检查考核标准。

第二十四条 检查考核时，考核办法和考核细则以文件或通知形式提前告知被考核部门。项目主管部门和项目责任人应接受监督检查并予配合，在一周内按要求进行自检自查，并形成书面报告，同时准备好所需相关材料，以备考核。

第二十五条 根据考核结果，评选出先进集体和先进个人，按照精神奖励和物质奖励相结合原则，对优秀的集体或个人进行表彰奖励。

第二十六条 对于考核成绩差，影响项目的正常建设和验收的，追究项目负责人的责任，同时追究承担该项目的部门主要领导的责任。

第二十七条 项目主管工作组和承办部门有下列行为之一的，建设领导小组可以责令其限期整改，视情节轻重提请或移交有关部门追究有关责任人的责任：

（一）提供虚假材料，套骗专项资金的；

（二）转移、侵占或者挪用专项资金的；

（三）擅自改变项目总体目标和总体建设内容的；

（四）无违规行为，但无正当理由未按要求完成项目总体目标，致使项目不能验收的；

（五）建设项目执行不力，未开展实质性建设工作；

（五）其他违反国家法律法规和本办法规定的行为。

第二十八条 项目建设主管部门和检查、评审单位及有关责任人在管理、检查、考核等过程中弄虚作假、玩忽职守、徇私舞弊的，要追究有关责任人的行政责任。

第七章 附则

第二十九条 本办法由黑河市职业技术教育中心学校国家示范性中等职业学校项目建设办公室负责解释。

第三十条 本办法自公布之日起执行。

附件二：

黑河市职业技术教育中心学校

国家示范学校项目建设经费管理实施细则

第一章  总 则

第一条  为了加强对国家中等职业教育改革发展示范学校建设专项资金的管理，保证专项资金的使用严肃性和合理性，发挥专项资金使用效益，按照《教育部 人力资源社会保障部财政部关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》（教职成[2010]9号）、《教育部办公厅 人力资源社会保障部办公厅财政部办公厅关于申报2010年度国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目的通知》（教职成厅函[2010]34号）等文件精神和国家财经法律法规，结合学校实际，制定本办法。

第二条  国家中等职业教育改革发展示范学校建设专项资金包括中央财政专项资金、地方配套资金、行业企业投入资金和学校自筹安排资金。

第三条  专项资金管理遵循“总体规划，分段实施；项目管理、绩效考核”的原则，实行统一管理，单独核算，专款专用，规范实施，任何部门和项目单位不得私自挪用、挤占、截留。

第二章  专项资金的预算管理

第四条  专项资金是财务收支的重要组成部分，要严格按照专项资金预算进行项目控制，做到单独核算，专款专用。

第五条  凡申请使用专项资金的项目都必须根据教育部、财政部批准的建设项目为准。建设项目责任人要根据批准的建设项目预算，认真填写“黑河市职教中心学校国家改革发展示范校建设项目专项资金使用审批表”，提出年度项目建设资金预算使用申请，报国家改革发展示范校建设项目办公室与校长审批。

第六条  建设项目责任部门及项目负责人必须严格按照批准的项目建设内容和预算控制数执行，一律不得超预算控制数使用资金。经批准确定的年度项目建设计划及资金预算一般不得调整。如因客观原因造成建设内容变动确需调整的，应向领导小组提出申请，按规定程序审核签署意见并报批通过后，方可执行。

第七条  各建设项目责任部门应在核定的预算控制数内，按规定的时间、格式和内容向领导小组报送项目建设资金预算，并附规定的预算文字说明。预算文字说明内容包括：项目名称、建设目标、具体实施计划、招投标情况、资金使用安排、设备采购计划、预计使用效益等内容。

第三章  专项资金的支出管理

第八条  国家中等职业教育改革发展示范学校建设专项资金包括人才培养模式与课程体系改革建设、实验实训室建设、师资队伍建设、校企合作工学结合运行机制建设等。

1.人才培养模式与课程体系改革建设费。指为完成项目建设任务，用于创新人才培养模式，构建专业课程体系、优质专业核心课程建设、精品课程建设、工学结合教材编写及多媒体课件制作、教学资源库建设、课程开发和教改项目所发生的支出。

2.实验实训室建设费。指为完成项目建设任务购置、调试、改造、维护实验实训设备以及相关实训制度建设、规程设计所发生的支出。

3.师资队伍建设费。指为完成项目建设任务聘请、培养专业带头人，建设骨干教师队伍、建设兼职教师队伍、管理队伍和教师职业教育教学能力培训等支出。

4.校企合作、工学结合运行机制建设费。指为完成项目建设任务，用于校外实训基地建设，校企合作、工学结合运行机制创新，为社会、行业、企业等提供生产、技术服务等支出。

第九条  专项资金的使用应当按规定的财务程序和权限办理。

1.所有支出金额不论大小均需经项目办主任、分管校长、财务校长审批。

2.专项资金的使用审批流程。（1）各项目主管部门根据项目建设的需要，在项目预算或额定金额范围内，每月25日前填报《专项资金用款计划表》（见附件1）交项目办，经项目办、分管校长审核后汇总报财务科制作下月项目资金使用计划；（2）经费使用人根据项目建设的需要，填报《专项资金使用审批表》（见附件2）（购买仪器设备、物品用品、资料需附详细清单），经项目负责人、项目办主任、分管校长、财务校长审查签字后交财务科，财务科按照批准的经费执行。

3.专项资金报销审批流程。经办人持《专项资金审签单》（见附件3）和有关票据（仪器设备、物品用品、图书资料等项目需提交采购批准书、供货合同、验收单或入库单、固定资产入账单等）交项目负责人、项目办主任、分管校长、财务校长审核并签字，财务科按照批准的金额予以报销或付款。

4.专项资金开支中凡纳入政府采购的支出项目，必须按照《中华人民共和国政府采购法》及《黑河市市政府集中采购目录及标准》等有关规定，经过招投标、集中采购等规定程序办理后方可列支。

第十条  专项资金不得用于还贷、捐赠、赞助、对外投资等支出，不得用于建设项目之外的人员劳务费支出，不得用于弥补与建设项目无关的日常公用经费开支以及国家规定不得列入的其他支出。

第四章  专项资金的决算管理

第十一条  根据教育部、财政部和黑河市市财政局年度决算工作要求，及时将专项资金支出情况纳入学校年度财务决算。

第十二条  各建设项目责任部门应按照规定的时间、格式和内容向国家改革发展示范校建设领导小组、财务科报送项目建设资金使用情况文字说明，文字说明内容主要包括：预算执行情况、资金使用效益情况、资金管理情况、存在问题和建议等。

第十三条  各建设项目责任部门应确保建设项目预算的执行进度，在项目建设计划期间内的年末专项资金预算额度结余，可结转下年按建设计划和规定继续使用，不得挪作他用。建设项目按照批准的建设计划完成后，预算额度如有结余，一律由国家改革发展示范校建设领导小组统筹安排。

第五章  监督检查与绩效考评

第十四条  专项资金接受有关部门的监察、审计，实行项目建设的年度报告制度，项目建设年度进展情况、年度统计、年度资金预决算、投资完成情况及有关资料汇总形成年度总结报告，及时上报各级主管部门，定期接受各级主管部门的中期检查。

第十五条  建立专项资金管理责任制，由各建设项目责任部门负责人对建设资金实行全程负责，定期向领导小组汇报项目实施进展和资金使用情况，确保资金不被截留、挤占和挪用。

第十六条  学校财务科对各项目资金使用的合法性、合理性和有效性实施全面监督，并接受国家有关部门的监督。

第十七条  所有与专项资金有关的各级领导、项目负责人、财会人员，都应自觉遵守国家财经纪律，同时接受有关主管部门和财政、审计等部门的监督检查。

第六章  附  则

第十八条  本办法由学校财务科负责解释。

第十九条  本办法自发文之日起执行。